## ユーザ・グループ
■ユーザ・グループ | [6 empty] | 凡例：固定欄（変更しない） | 作成時に記入 |  | 実施時に記入 |  | （記入ガイド：上書きする）
１．基本情報
プロジェクト |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 構築項目 | ユーザ・グループ |  | 版数 | 1.0.0
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  | 対象環境 | （実施する環境をプルダウンから選択） |  | 作成日／作成者 | 2026-10-07 |  |  |  | 湯 志華
対象サーバ名 |  | 【要確認】（新環境のホスト名は参照元に記載なし。参照元「OS環境設定」シートの他節の実施ログは qampc1w1 で取得。本節（2.システム情報）はコマンドのみの記載でホスト名の記載なし） |  | 対象ソフトウェア | OS ローカルユーザ・グループ（groupadd / useradd / passwd） |  | 更新日／更新者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
IPアドレス |  | 【要確認】（新環境の IP アドレスは参照元に記載なし） |  | バージョン | －（OS 標準コマンド） |  | 承認日／承認者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
２．作業概要
目的 |  | AP サーバで使用する OS ローカルグループ 3 件（effortg、mtgrp、cpbackup）と OS ローカルユーザ 11 件（fx51012、at32011、essystem、gemstone、fx32004、batchuse、fx11002、logadmin、fx20027、cpbackup、postgres）を作成し、各ユーザのホームディレクトリのパーミッションを 700 に設定したうえで、各ユーザのパスワードを設定する。（参照元「OS環境設定」シートの説明：「・OS環境設定手順を示します。」。本シートはそのうち「2.システム情報」（ローカルユーザグループの追加／ローカルユーザアカウント）部分を転記したもの）
前提条件 |  | ・対象サーバで root 権限により groupadd / useradd / chmod / passwd を実行できること（参照元では groupadd 3 件と postgres の useradd が sudo 付き、その他の useradd / chmod / passwd が sudo なしで記載されており、プロンプトの記載はなし）。 ・一部ユーザのホームディレクトリを /data3/effort_system/ftpArea 配下に作成するため、/data3 領域が使用可能であること（/data3 の作成手順は本シートの参照元範囲（2.システム情報）に記載なし【要確認】）。 ・各ユーザに設定するパスワード（＜別途管理＞）が事前に用意されていること（参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした）。 ・上記以外の前提条件は参照元に記載なし【要確認】。
媒体 |  | なし（OS 標準コマンド groupadd / useradd / chmod / passwd のみを使用し、媒体・パッケージの追加導入はない）
実行ユーザ |  | root【要確認】（参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 にはプロンプトの記載がない。groupadd 3 件と postgres の useradd は「sudo」付き、その他の useradd / chmod / passwd は sudo なしで記載されており、実行ユーザと切り替え方法は参照元から確定できない。本書では sudo 付きの手順の実行ユーザを「一般ユーザ（sudo）」、sudo なしの手順を「root」とした） |  |  |  |  | 想定所要時間 | 【要確認】（参照元に記載なし）
影響範囲 |  | ローカルグループ 3 件・ローカルユーザ 11 件の新規作成、ホームディレクトリ 11 件のパーミッション変更（700）、パスワード設定 11 件。サービスの停止・再起動、OS 再起動の要否は参照元に記載なし【要確認】。
注意事項 |  | ・参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記（56～110 行目）。 ・参照元「OS環境設定」シートの他節の実施ログは RHEL 9（ホスト qampc1w1）で取得されたもの。本節はコマンドのみの列挙で実行ログ（プロンプト・出力）の記載がないため、期待結果は参照元から確認できず、コマンドがエラーなく終了することを確認基準とした（実際に表示されるメッセージは【要確認】）。 ・参照元には各 passwd コマンドの次の行にパスワードの実値（11 ユーザ分）が記載されているが、本書では転記せず＜別途管理＞とした。 ・postgres ユーザの useradd は -u / -g / -s の指定がなく、UID・GID・ログインシェルは OS の既定値で作成される（値は【要確認】）。 ・chmod および passwd の実行順（gemstone、fx51012、at32011、essystem、fx32004、batchuse、fx11002、logadmin、fx20027、cpbackup）はuseradd の実行順と異なるが、参照元の順序どおりに転記した。 ・参照元の見出し番号は「2.システム情報」だが、同シートには「2.DNS」も存在する（見出し番号の重複は参照元のまま）。 ・本節に画面キャプチャはなし（参照元「OS環境設定」シートの画面キャプチャ 3 枚は別節（223 行目以降）のもの）。
３．パラメータ一覧
項番 | パラメータ名 |  | 設定値 |  | 説明 |  |  | 確定元 |  |  |  | 備考
1 | ローカルグループ：effortg |  | GID：1001 |  | groupadd で作成するローカルグループ effortg の GID。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報「ローカルユーザグループの追加」の groupadd コマンド）
2 | ローカルグループ：mtgrp |  | GID：20000 |  | groupadd で作成するローカルグループ mtgrp の GID。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報「ローカルユーザグループの追加」の groupadd コマンド）
3 | ローカルグループ：cpbackup |  | GID：501 |  | groupadd で作成するローカルグループ cpbackup の GID。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報「ローカルユーザグループの追加」の groupadd コマンド）
4 | ローカルユーザ：fx51012 |  | UID：1001 所属グループ（-g）：effortg ホームディレクトリ（-d、-m で作成）：/data3/effort_system/ftpArea/fx51012 ログインシェル（-s）：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ fx51012 の属性。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報「ローカルユーザアカウント」の useradd コマンド）
5 | ローカルユーザ：at32011 |  | UID：1002 所属グループ（-g）：effortg ホームディレクトリ（-d、-m で作成）：/data3/effort_system/ftpArea/at32011 ログインシェル（-s）：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ at32011 の属性。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報「ローカルユーザアカウント」の useradd コマンド）
6 | ローカルユーザ：essystem |  | UID：1003 所属グループ（-g）：effortg ホームディレクトリ（-d、-m で作成）：/home/essystem ログインシェル（-s）：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ essystem の属性。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報「ローカルユーザアカウント」の useradd コマンド）
7 | ローカルユーザ：gemstone |  | UID：1004 所属グループ（-g）：effortg ホームディレクトリ（-d、-m で作成）：/home/gemstone ログインシェル（-s）：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ gemstone の属性。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報「ローカルユーザアカウント」の useradd コマンド）
8 | ローカルユーザ：fx32004 |  | UID：1005 所属グループ（-g）：effortg ホームディレクトリ（-d、-m で作成）：/data3/effort_system/ftpArea/fx32004 ログインシェル（-s）：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ fx32004 の属性。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報「ローカルユーザアカウント」の useradd コマンド）
9 | ローカルユーザ：batchuse |  | UID：1009 所属グループ（-g）：effortg ホームディレクトリ（-d、-m で作成）：/data3/effort_system/ftpArea/batchuse ログインシェル（-s）：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ batchuse の属性。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報「ローカルユーザアカウント」の useradd コマンド）
10 | ローカルユーザ：fx11002 |  | UID：1014 所属グループ（-g）：effortg ホームディレクトリ（-d、-m で作成）：/data3/effort_system/ftpArea/fx11002 ログインシェル（-s）：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ fx11002 の属性。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報「ローカルユーザアカウント」の useradd コマンド）
11 | ローカルユーザ：logadmin |  | UID：20015 所属グループ（-g）：mtgrp ホームディレクトリ（-d、-m で作成）：/home/logadmin ログインシェル（-s）：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ logadmin の属性。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報「ローカルユーザアカウント」の useradd コマンド）
12 | ローカルユーザ：fx20027 |  | UID：1016 所属グループ（-g）：effortg ホームディレクトリ（-d、-m で作成）：/data3/effort_system/ftpArea/fx20027 ログインシェル（-s）：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ fx20027 の属性。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報「ローカルユーザアカウント」の useradd コマンド）
13 | ローカルユーザ：cpbackup |  | UID：501 所属グループ（-g）：cpbackup ホームディレクトリ（-d、-m で作成）：/home/cpbackup ログインシェル（-s）：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ cpbackup の属性。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報「ローカルユーザアカウント」の useradd コマンド）
14 | ローカルユーザ：postgres |  | UID：参照元に指定なし（OS 既定値）【要確認】 所属グループ：参照元に指定なし（OS 既定値）【要確認】 ホームディレクトリ（-d、-m で作成）：/home/postgres ログインシェル：参照元に指定なし（OS 既定値）【要確認】 |  | useradd で作成するローカルユーザ postgres の属性。-u / -g / -s の指定なし。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報 の sudo useradd -m -d /home/postgres postgres） |  |  |  | UID・GID・ログインシェルは参照元に記載なし（OS 既定値で作成される）【要確認】
15 | ホームディレクトリのパーミッション（chmod のモード） |  | 700 |  | 作成した 11 ユーザ（fx51012、at32011、essystem、gemstone、fx32004、batchuse、fx11002、logadmin、fx20027、cpbackup、postgres）のホームディレクトリに chmod で設定するモード（所有者のみ読み書き実行可）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報 の chmod 700 コマンド）
16 | ユーザパスワード（11 ユーザ） |  | ＜別途管理＞ |  | passwd で設定する各ユーザ（gemstone、fx51012、at32011、essystem、fx32004、batchuse、fx11002、logadmin、fx20027、cpbackup、postgres）のパスワード。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「OS環境設定」シート（2.システム情報 の passwd コマンドの次行） |  |  |  | 参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした
４．作業手順
手順No | 区分 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
1 | 作業 | ローカルユーザグループの追加（effortg） | groupadd でローカルグループ effortg（GID 1001）を追加する。 | 一般ユーザ（sudo）【要確認】 | sudo groupadd -g 1001 effortg | コマンドがエラーなく終了し、グループ effortg（GID 1001）が作成されること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記（見出し「ローカルユーザグループの追加」）。参照元では sudo 付きで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
2 | 作業 | ローカルユーザグループの追加（mtgrp） | groupadd でローカルグループ mtgrp（GID 20000）を追加する。 | 一般ユーザ（sudo）【要確認】 | sudo groupadd -g 20000 mtgrp | コマンドがエラーなく終了し、グループ mtgrp（GID 20000）が作成されること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記（見出し「ローカルユーザグループの追加」）。参照元では sudo 付きで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
3 | 作業 | ローカルユーザグループの追加（cpbackup） | groupadd でローカルグループ cpbackup（GID 501）を追加する。 | 一般ユーザ（sudo）【要確認】 | sudo groupadd -g 501 cpbackup | コマンドがエラーなく終了し、グループ cpbackup（GID 501）が作成されること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記（見出し「ローカルユーザグループの追加」）。参照元では sudo 付きで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
4 | 作業 | ローカルユーザアカウントの作成（fx51012） | useradd でローカルユーザ fx51012（UID 1001、所属グループ effortg、ログインシェル /bin/bash）を作成し、ホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/fx51012 を作成する（-m）。 | root【要確認】 | useradd -u 1001 -g effortg -d /data3/effort_system/ftpArea/fx51012 -m -s /bin/bash fx51012 | コマンドがエラーなく終了し、ユーザ fx51012（UID 1001、グループ effortg、シェル /bin/bash）とホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/fx51012 が作成されること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記（見出し「ローカルユーザアカウント」）。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
5 | 作業 | ローカルユーザアカウントの作成（at32011） | useradd でローカルユーザ at32011（UID 1002、所属グループ effortg、ログインシェル /bin/bash）を作成し、ホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/at32011 を作成する（-m）。 | root【要確認】 | useradd -u 1002 -g effortg -d /data3/effort_system/ftpArea/at32011 -m -s /bin/bash at32011 | コマンドがエラーなく終了し、ユーザ at32011（UID 1002、グループ effortg、シェル /bin/bash）とホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/at32011 が作成されること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記（見出し「ローカルユーザアカウント」）。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
6 | 作業 | ローカルユーザアカウントの作成（essystem） | useradd でローカルユーザ essystem（UID 1003、所属グループ effortg、ログインシェル /bin/bash）を作成し、ホームディレクトリ /home/essystem を作成する（-m）。 | root【要確認】 | useradd -u 1003 -g effortg -d /home/essystem -m -s /bin/bash essystem | コマンドがエラーなく終了し、ユーザ essystem（UID 1003、グループ effortg、シェル /bin/bash）とホームディレクトリ /home/essystem が作成されること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記（見出し「ローカルユーザアカウント」）。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
7 | 作業 | ローカルユーザアカウントの作成（gemstone） | useradd でローカルユーザ gemstone（UID 1004、所属グループ effortg、ログインシェル /bin/bash）を作成し、ホームディレクトリ /home/gemstone を作成する（-m）。 | root【要確認】 | useradd -u 1004 -g effortg -d /home/gemstone -m -s /bin/bash gemstone | コマンドがエラーなく終了し、ユーザ gemstone（UID 1004、グループ effortg、シェル /bin/bash）とホームディレクトリ /home/gemstone が作成されること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記（見出し「ローカルユーザアカウント」）。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
8 | 作業 | ローカルユーザアカウントの作成（fx32004） | useradd でローカルユーザ fx32004（UID 1005、所属グループ effortg、ログインシェル /bin/bash）を作成し、ホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/fx32004 を作成する（-m）。 | root【要確認】 | useradd -u 1005 -g effortg -d /data3/effort_system/ftpArea/fx32004 -m -s /bin/bash fx32004 | コマンドがエラーなく終了し、ユーザ fx32004（UID 1005、グループ effortg、シェル /bin/bash）とホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/fx32004 が作成されること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記（見出し「ローカルユーザアカウント」）。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
9 | 作業 | ローカルユーザアカウントの作成（batchuse） | useradd でローカルユーザ batchuse（UID 1009、所属グループ effortg、ログインシェル /bin/bash）を作成し、ホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/batchuse を作成する（-m）。 | root【要確認】 | useradd -u 1009 -g effortg -d /data3/effort_system/ftpArea/batchuse -m -s /bin/bash batchuse | コマンドがエラーなく終了し、ユーザ batchuse（UID 1009、グループ effortg、シェル /bin/bash）とホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/batchuse が作成されること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記（見出し「ローカルユーザアカウント」）。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
10 | 作業 | ローカルユーザアカウントの作成（fx11002） | useradd でローカルユーザ fx11002（UID 1014、所属グループ effortg、ログインシェル /bin/bash）を作成し、ホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/fx11002 を作成する（-m）。 | root【要確認】 | useradd -u 1014 -g effortg -d /data3/effort_system/ftpArea/fx11002 -m -s /bin/bash fx11002 | コマンドがエラーなく終了し、ユーザ fx11002（UID 1014、グループ effortg、シェル /bin/bash）とホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/fx11002 が作成されること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記（見出し「ローカルユーザアカウント」）。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
11 | 作業 | ローカルユーザアカウントの作成（logadmin） | useradd でローカルユーザ logadmin（UID 20015、所属グループ mtgrp、ログインシェル /bin/bash）を作成し、ホームディレクトリ /home/logadmin を作成する（-m）。 | root【要確認】 | useradd -u 20015 -g mtgrp -d /home/logadmin -m -s /bin/bash logadmin | コマンドがエラーなく終了し、ユーザ logadmin（UID 20015、グループ mtgrp、シェル /bin/bash）とホームディレクトリ /home/logadmin が作成されること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記（見出し「ローカルユーザアカウント」）。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
12 | 作業 | ローカルユーザアカウントの作成（fx20027） | useradd でローカルユーザ fx20027（UID 1016、所属グループ effortg、ログインシェル /bin/bash）を作成し、ホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/fx20027 を作成する（-m）。 | root【要確認】 | useradd -u 1016 -g effortg -d /data3/effort_system/ftpArea/fx20027 -m -s /bin/bash fx20027 | コマンドがエラーなく終了し、ユーザ fx20027（UID 1016、グループ effortg、シェル /bin/bash）とホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/fx20027 が作成されること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記（見出し「ローカルユーザアカウント」）。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
13 | 作業 | ローカルユーザアカウントの作成（cpbackup） | useradd でローカルユーザ cpbackup（UID 501、所属グループ cpbackup、ログインシェル /bin/bash）を作成し、ホームディレクトリ /home/cpbackup を作成する（-m）。 | root【要確認】 | useradd -u 501 -g cpbackup -d /home/cpbackup -m -s /bin/bash cpbackup | コマンドがエラーなく終了し、ユーザ cpbackup（UID 501、グループ cpbackup、シェル /bin/bash）とホームディレクトリ /home/cpbackup が作成されること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記（見出し「ローカルユーザアカウント」）。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
14 | 作業 | ホームディレクトリのパーミッション設定（gemstone） | ユーザ gemstone のホームディレクトリ /home/gemstone のパーミッションを 700（所有者のみ読み書き実行可）に変更する。 | root【要確認】 | chmod 700 /home/gemstone | コマンドがエラーなく終了し、/home/gemstone のパーミッションが 700 になること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
15 | 作業 | ホームディレクトリのパーミッション設定（fx51012） | ユーザ fx51012 のホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/fx51012 のパーミッションを 700（所有者のみ読み書き実行可）に変更する。 | root【要確認】 | chmod 700 /data3/effort_system/ftpArea/fx51012 | コマンドがエラーなく終了し、/data3/effort_system/ftpArea/fx51012 のパーミッションが 700 になること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
16 | 作業 | ホームディレクトリのパーミッション設定（at32011） | ユーザ at32011 のホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/at32011 のパーミッションを 700（所有者のみ読み書き実行可）に変更する。 | root【要確認】 | chmod 700 /data3/effort_system/ftpArea/at32011 | コマンドがエラーなく終了し、/data3/effort_system/ftpArea/at32011 のパーミッションが 700 になること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
17 | 作業 | ホームディレクトリのパーミッション設定（essystem） | ユーザ essystem のホームディレクトリ /home/essystem のパーミッションを 700（所有者のみ読み書き実行可）に変更する。 | root【要確認】 | chmod 700 /home/essystem | コマンドがエラーなく終了し、/home/essystem のパーミッションが 700 になること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
18 | 作業 | ホームディレクトリのパーミッション設定（fx32004） | ユーザ fx32004 のホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/fx32004 のパーミッションを 700（所有者のみ読み書き実行可）に変更する。 | root【要確認】 | chmod 700 /data3/effort_system/ftpArea/fx32004 | コマンドがエラーなく終了し、/data3/effort_system/ftpArea/fx32004 のパーミッションが 700 になること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
19 | 作業 | ホームディレクトリのパーミッション設定（batchuse） | ユーザ batchuse のホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/batchuse のパーミッションを 700（所有者のみ読み書き実行可）に変更する。 | root【要確認】 | chmod 700 /data3/effort_system/ftpArea/batchuse | コマンドがエラーなく終了し、/data3/effort_system/ftpArea/batchuse のパーミッションが 700 になること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
20 | 作業 | ホームディレクトリのパーミッション設定（fx11002） | ユーザ fx11002 のホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/fx11002 のパーミッションを 700（所有者のみ読み書き実行可）に変更する。 | root【要確認】 | chmod 700 /data3/effort_system/ftpArea/fx11002 | コマンドがエラーなく終了し、/data3/effort_system/ftpArea/fx11002 のパーミッションが 700 になること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
21 | 作業 | ホームディレクトリのパーミッション設定（logadmin） | ユーザ logadmin のホームディレクトリ /home/logadmin のパーミッションを 700（所有者のみ読み書き実行可）に変更する。 | root【要確認】 | chmod 700 /home/logadmin | コマンドがエラーなく終了し、/home/logadmin のパーミッションが 700 になること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
22 | 作業 | ホームディレクトリのパーミッション設定（fx20027） | ユーザ fx20027 のホームディレクトリ /data3/effort_system/ftpArea/fx20027 のパーミッションを 700（所有者のみ読み書き実行可）に変更する。 | root【要確認】 | chmod 700 /data3/effort_system/ftpArea/fx20027 | コマンドがエラーなく終了し、/data3/effort_system/ftpArea/fx20027 のパーミッションが 700 になること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
23 | 作業 | ホームディレクトリのパーミッション設定（cpbackup） | ユーザ cpbackup のホームディレクトリ /home/cpbackup のパーミッションを 700（所有者のみ読み書き実行可）に変更する。 | root【要確認】 | chmod 700 /home/cpbackup | コマンドがエラーなく終了し、/home/cpbackup のパーミッションが 700 になること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
24 | 作業 | パスワードの設定（gemstone） | passwd でユーザ gemstone のパスワード設定を開始する。 | root【要確認】 | passwd gemstone | パスワードの入力待ちになること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
25 | 作業 | パスワードの入力（gemstone） | ユーザ gemstone に設定するパスワード（＜別途管理＞）を入力する。 | root【要確認】 | ＜別途管理＞のパスワードを入力 | パスワードが設定され、エラーが表示されないこと。※参照元にコマンド出力の記載なし。（表示されるメッセージは【要確認】） | [5 empty] | 参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした（参照元では passwd コマンドの次の行に実値を記載）。
26 | 作業 | パスワードの設定（fx51012） | passwd でユーザ fx51012 のパスワード設定を開始する。 | root【要確認】 | passwd fx51012 | パスワードの入力待ちになること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
27 | 作業 | パスワードの入力（fx51012） | ユーザ fx51012 に設定するパスワード（＜別途管理＞）を入力する。 | root【要確認】 | ＜別途管理＞のパスワードを入力 | パスワードが設定され、エラーが表示されないこと。※参照元にコマンド出力の記載なし。（表示されるメッセージは【要確認】） | [5 empty] | 参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした（参照元では passwd コマンドの次の行に実値を記載）。
28 | 作業 | パスワードの設定（at32011） | passwd でユーザ at32011 のパスワード設定を開始する。 | root【要確認】 | passwd at32011 | パスワードの入力待ちになること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
29 | 作業 | パスワードの入力（at32011） | ユーザ at32011 に設定するパスワード（＜別途管理＞）を入力する。 | root【要確認】 | ＜別途管理＞のパスワードを入力 | パスワードが設定され、エラーが表示されないこと。※参照元にコマンド出力の記載なし。（表示されるメッセージは【要確認】） | [5 empty] | 参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした（参照元では passwd コマンドの次の行に実値を記載）。
30 | 作業 | パスワードの設定（essystem） | passwd でユーザ essystem のパスワード設定を開始する。 | root【要確認】 | passwd essystem | パスワードの入力待ちになること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
31 | 作業 | パスワードの入力（essystem） | ユーザ essystem に設定するパスワード（＜別途管理＞）を入力する。 | root【要確認】 | ＜別途管理＞のパスワードを入力 | パスワードが設定され、エラーが表示されないこと。※参照元にコマンド出力の記載なし。（表示されるメッセージは【要確認】） | [5 empty] | 参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした（参照元では passwd コマンドの次の行に実値を記載）。
32 | 作業 | パスワードの設定（fx32004） | passwd でユーザ fx32004 のパスワード設定を開始する。 | root【要確認】 | passwd fx32004 | パスワードの入力待ちになること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
33 | 作業 | パスワードの入力（fx32004） | ユーザ fx32004 に設定するパスワード（＜別途管理＞）を入力する。 | root【要確認】 | ＜別途管理＞のパスワードを入力 | パスワードが設定され、エラーが表示されないこと。※参照元にコマンド出力の記載なし。（表示されるメッセージは【要確認】） | [5 empty] | 参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした（参照元では passwd コマンドの次の行に実値を記載）。
34 | 作業 | パスワードの設定（batchuse） | passwd でユーザ batchuse のパスワード設定を開始する。 | root【要確認】 | passwd batchuse | パスワードの入力待ちになること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
35 | 作業 | パスワードの入力（batchuse） | ユーザ batchuse に設定するパスワード（＜別途管理＞）を入力する。 | root【要確認】 | ＜別途管理＞のパスワードを入力 | パスワードが設定され、エラーが表示されないこと。※参照元にコマンド出力の記載なし。（表示されるメッセージは【要確認】） | [5 empty] | 参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした（参照元では passwd コマンドの次の行に実値を記載）。
36 | 作業 | パスワードの設定（fx11002） | passwd でユーザ fx11002 のパスワード設定を開始する。 | root【要確認】 | passwd fx11002 | パスワードの入力待ちになること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
37 | 作業 | パスワードの入力（fx11002） | ユーザ fx11002 に設定するパスワード（＜別途管理＞）を入力する。 | root【要確認】 | ＜別途管理＞のパスワードを入力 | パスワードが設定され、エラーが表示されないこと。※参照元にコマンド出力の記載なし。（表示されるメッセージは【要確認】） | [5 empty] | 参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした（参照元では passwd コマンドの次の行に実値を記載）。
38 | 作業 | パスワードの設定（logadmin） | passwd でユーザ logadmin のパスワード設定を開始する。 | root【要確認】 | passwd logadmin | パスワードの入力待ちになること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
39 | 作業 | パスワードの入力（logadmin） | ユーザ logadmin に設定するパスワード（＜別途管理＞）を入力する。 | root【要確認】 | ＜別途管理＞のパスワードを入力 | パスワードが設定され、エラーが表示されないこと。※参照元にコマンド出力の記載なし。（表示されるメッセージは【要確認】） | [5 empty] | 参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした（参照元では passwd コマンドの次の行に実値を記載）。
40 | 作業 | パスワードの設定（fx20027） | passwd でユーザ fx20027 のパスワード設定を開始する。 | root【要確認】 | passwd fx20027 | パスワードの入力待ちになること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
41 | 作業 | パスワードの入力（fx20027） | ユーザ fx20027 に設定するパスワード（＜別途管理＞）を入力する。 | root【要確認】 | ＜別途管理＞のパスワードを入力 | パスワードが設定され、エラーが表示されないこと。※参照元にコマンド出力の記載なし。（表示されるメッセージは【要確認】） | [5 empty] | 参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした（参照元では passwd コマンドの次の行に実値を記載）。
42 | 作業 | パスワードの設定（cpbackup） | passwd でユーザ cpbackup のパスワード設定を開始する。 | root【要確認】 | passwd cpbackup | パスワードの入力待ちになること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
43 | 作業 | パスワードの入力（cpbackup） | ユーザ cpbackup に設定するパスワード（＜別途管理＞）を入力する。 | root【要確認】 | ＜別途管理＞のパスワードを入力 | パスワードが設定され、エラーが表示されないこと。※参照元にコマンド出力の記載なし。（表示されるメッセージは【要確認】） | [5 empty] | 参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした（参照元では passwd コマンドの次の行に実値を記載）。
44 | 作業 | ローカルユーザアカウントの作成（postgres） | useradd でローカルユーザ postgres を作成し、ホームディレクトリ /home/postgres を作成する（-m）。UID・所属グループ・ログインシェルは参照元で指定されておらず、OS の既定値で作成される（値は【要確認】）。 | 一般ユーザ（sudo）【要確認】 | sudo useradd -m -d /home/postgres postgres | コマンドがエラーなく終了し、ユーザ postgres とホームディレクトリ /home/postgres が作成されること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo 付きで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。他ユーザと異なり -u / -g / -s の指定なし（UID・GID・シェルは OS 既定値【要確認】）。
45 | 作業 | ホームディレクトリのパーミッション設定（postgres） | ユーザ postgres のホームディレクトリ /home/postgres のパーミッションを 700（所有者のみ読み書き実行可）に変更する。 | root【要確認】 | chmod 700 /home/postgres | コマンドがエラーなく終了し、/home/postgres のパーミッションが 700 になること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
46 | 作業 | パスワードの設定（postgres） | passwd でユーザ postgres のパスワード設定を開始する。 | root【要確認】 | passwd postgres | パスワードの入力待ちになること。※参照元にコマンド出力の記載なし。 | [5 empty] | 参照元「OS環境設定」シートの 2.システム情報 より転記。参照元では sudo なしで記載。実行ユーザ・プロンプトの記載はなし【要確認】。
47 | 作業 | パスワードの入力（postgres） | ユーザ postgres に設定するパスワード（＜別途管理＞）を入力する。 | root【要確認】 | ＜別途管理＞のパスワードを入力 | パスワードが設定され、エラーが表示されないこと。※参照元にコマンド出力の記載なし。（表示されるメッセージは【要確認】） | [5 empty] | 参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした（参照元では passwd コマンドの次の行に実値を記載）。
５．作業完了確認
作業結果 |  | （作業結果をプルダウンから選択） |  | 完了日時 | （YYYY/MM/DD HH:MM） |  | 最終確認者 | （最終確認者を記入）
特記事項 |  | （この作業の特記事項を 1～2 文で記入）