## 自動起動
■自動起動 | [6 empty] | 凡例：固定欄（変更しない） | 作成時に記入 |  | 実施時に記入 |  | （記入ガイド：上書きする）
１．基本情報
プロジェクト |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 構築項目 | 自動起動 |  | 版数 | 1.0.0
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  | 対象環境 | （実施する環境をプルダウンから選択） |  | 作成日／作成者 | 2026-10-07 |  |  |  | 湯 志華
対象サーバ名 |  | 【要確認】（新環境のホスト名は参照元に記載なし。参照元の結果確認ログは qampc1w1 で取得） |  | 対象ソフトウェア | 自動起動設定（systemd ユニット：effortsystem-*.service） |  | 更新日／更新者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
IPアドレス |  | 【要確認】（新環境の IP アドレスは参照元に記載なし） |  | バージョン | －（systemd） |  | 承認日／承認者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
２．作業概要
目的 |  | 現行システム（EffortSystem）の各サービス（PostgreSQL データベース、DL ジョブマネージャ、DL アクセスサービス、オンラインサービス）を OS 起動時に自動起動させるため、systemd のユニットファイル（effortsystem-*.service）を /etc/systemd/system に作成し、systemctl enable で有効化する。（参照元「auto_start」シートに説明欄の記載はなし）
前提条件 |  | ・対象サーバに root で作業できること（/etc/systemd/system へのユニットファイル作成、systemctl の実行。参照元の結果確認ログは root プロンプトで実行、daemon-reload は sudo 付きで記載）。 ・各ユニットの ExecStart／ExecStop に指定しているスクリプト（/app/postgresql/WpStartDatabase.csh、/app/db/effort_system/system/util/WpStartDLJobManager.csh、/app/effort_system/system/util/WpStartServiceOnline.csh 等）および /usr/bin/csh（tcsh）が配置・導入済みであること（ユニット内容から読み取れる前提。参照元に明記はなし【要確認】）。 ・上記以外の前提条件は参照元に記載なし【要確認】。
媒体 |  | なし（systemd ユニットファイルをヒアドキュメント（cat > ファイル <<'EOF'）で直接作成する）
実行ユーザ |  | root（ユニットファイル作成の cat コマンドにはプロンプトの記載なし。daemon-reload は「sudo systemctl daemon-reload」、結果確認は root プロンプト「[root@qampc1w1 ~]#」で実行） |  |  |  |  | 想定所要時間 | 【要確認】（参照元に記載なし）
影響範囲 |  | systemd ユニットファイルの新規作成（4 件）、systemctl daemon-reload、effortsystem-online.service の enable（次回 OS 起動時から自動起動の対象になる）。参照元に systemctl start／restart によるサービス起動・再起動の記載はない（enable のみ）【要確認】。
注意事項 |  | ・参照元は現行システム（EffortSystem：PostgreSQL・DL ジョブ等）の自動起動設定。本プロジェクト移行後の構成（Tomcat 6 インスタンス等）での要否・内容は【要確認】。 ・参照元の結果確認ログは RHEL 9（ホスト qampc1w1）で取得されたもの。RHEL 8.10 でも systemd の記法は同じだが、動作確認は【要確認】。 ・作成手順（ヒアドキュメント）のユニット内容と、結果確認（cat）で表示されたユニット内容に差異がある（After／Requires の依存先と順序、Group、WorkingDirectory の有無、ExecStopPost の有無、TimeoutStartSec、dlaccess の ExecStart スクリプト名）。どちらを正とするかは【要確認】（各手順の備考に明記）。 ・effortsystem-database.service は作成手順のみで結果確認の cat がなく、effortsystem-apachelogcopy.service は結果確認の cat のみで作成手順の記載がない【要確認】。 ・systemctl enable の対象は effortsystem-online.service のみ。他ユニットの enable 手順は参照元に記載なし【要確認】。 ・effortsystem-database.service の Environment に記載されたプロキシ（netskope.proxy.gl01.fujifilm-intra.com:8080）は参照元の値をそのまま転記した（認証情報は含まない）。新環境で使用するプロキシは【要確認】。 ・ヒアドキュメント・cat 出力の空行は、参照元のセル位置（空白セル）に合わせて復元した。 ・画面キャプチャはなし。マスクした機密情報はなし。
３．パラメータ一覧
項番 | パラメータ名 |  | 設定値 |  | 説明 |  |  | 確定元 |  |  |  | 備考
1 | ユニットファイル配置先 |  | /etc/systemd/system/ |  | systemd ユニットファイル（effortsystem-*.service）の作成先ディレクトリ。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（cat > /etc/systemd/system/... <<'EOF'）
2 | 作成するユニットファイル（作成手順） |  | effortsystem-database.service effortsystem-dljobmanager.service effortsystem-dlaccess.service effortsystem-online.service |  | ヒアドキュメントで作成するユニットファイル（4 件）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 結果確認では effortsystem-apachelogcopy.service も cat されているが、その作成手順の記載はない【要確認】
3 | 自動起動を有効化するユニット |  | effortsystem-online.service |  | systemctl enable の対象ユニット。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（systemctl enable effortsystem-online.service） |  |  |  | 他ユニット（database／dljobmanager／dlaccess／apachelogcopy）の enable は参照元に記載なし【要確認】
4 | WorkingDirectory（結果確認時の online／dlaccess／dljobmanager／apachelogcopy） |  | /app/effort_system |  | 結果確認の cat 出力にのみ存在する作業ディレクトリ指定。作成手順のユニット内容には含まれていない。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（結果確認の cat 出力（109～186 行目）） |  |  |  | 作成手順のユニット内容と結果確認の cat 出力に差異あり【要確認】（手順の備考参照）
5 | effortsystem-database.service／Description |  | EffortSystem PostgreSQL Database Start Service |  | PostgreSQL データベース起動用ユニットの説明。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 結果確認の cat 対象に本ユニットは含まれていない【要確認】。現行システム（EffortSystem）向けの設定。移行後の構成での要否は【要確認】
6 | effortsystem-database.service／After |  | network-online.target |  | ネットワーク接続完了後に起動する。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目））
7 | effortsystem-database.service／Wants |  | network-online.target |  | network-online.target を要求（弱い依存）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目））
8 | effortsystem-database.service／Type |  | oneshot |  | 起動スクリプトを 1 回実行するタイプ（RemainAfterExit=yes と併用）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目））
9 | effortsystem-database.service／Environment（proxy） |  | Environment="http_proxy=http://netskope.proxy.gl01.fujifilm-intra.com:8080" Environment="https_proxy=http://netskope.proxy.gl01.fujifilm-intra.com:8080" Environment="HTTP_PROXY=http://netskope.proxy.gl01.fujifilm-intra.com:8080" Environment="HTTPS_PROXY=http://netskope.proxy.gl01.fujifilm-intra.com:8080" |  | 起動スクリプト実行時のプロキシ設定（参照元コメント「# Proxy設定」）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 参照元の値をそのまま転記。新環境で使用するプロキシは【要確認】
10 | effortsystem-database.service／Environment（no_proxy） |  | Environment="no_proxy=169.254.169.254,localhost,127.0.0.1" Environment="NO_PROXY=169.254.169.254,localhost,127.0.0.1" |  | プロキシを経由しない宛先（参照元コメント「# IMDSアクセスはProxyを経由しない」）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目））
11 | effortsystem-database.service／ExecStart |  | /usr/bin/csh /app/postgresql/WpStartDatabase.csh |  | PostgreSQL データベース起動スクリプト（参照元コメント「# PostgreSQLデータベース起動スクリプト」）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 現行システム（EffortSystem）向けの設定。移行後の構成での要否は【要確認】
12 | effortsystem-database.service／ExecStop |  | /usr/bin/csh /app/postgresql/WpStopDatabase.csh |  | PostgreSQL データベース停止スクリプト。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 参照元の直前行にコメント「# 停止スクリプトが存在する場合は、以下を有効にしてください。」があるが、ExecStop 行はコメントアウトされておらず有効。WpStopDatabase.csh の有無は【要確認】
13 | effortsystem-database.service／RemainAfterExit／TimeoutStartSec／TimeoutStopSec |  | RemainAfterExit=yes TimeoutStartSec=600 TimeoutStopSec=600 |  | 終了後も active 扱いとする設定、および起動・停止のタイムアウト（秒）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目））
14 | effortsystem-database.service／WantedBy |  | multi-user.target |  | enable 時にリンクされるターゲット。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目））
15 | effortsystem-dljobmanager.service／Description |  | EffortSystem DL Job Manager |  | DL ジョブマネージャ起動用ユニットの説明。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目）） |  |  |  | 現行システム（EffortSystem）向けの設定。移行後の構成での要否は【要確認】
16 | effortsystem-dljobmanager.service／After |  | network-online.target effortsystem-database.service |  | 作成手順でのユニット起動順序（database の後）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 結果確認の cat 出力では「After=network-online.target effortsystem-online.service」【要確認】
17 | effortsystem-dljobmanager.service／Wants |  | network-online.target |  | network-online.target を要求（弱い依存）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目））
18 | effortsystem-dljobmanager.service／Requires |  | effortsystem-database.service |  | 作成手順での必須依存ユニット。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 結果確認の cat 出力では「Requires=effortsystem-online.service」【要確認】
19 | effortsystem-dljobmanager.service／Type |  | oneshot |  | 起動スクリプトを 1 回実行するタイプ（RemainAfterExit=yes と併用）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目））
20 | effortsystem-dljobmanager.service／User／Group |  | User=gemstone Group=effortg |  | 起動スクリプトの実行ユーザ・グループ。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 結果確認の cat 出力では「Group=gemstone」【要確認】。ユーザ gemstone・グループ effortg の作成は別シート（ユーザ・グループ）を参照
21 | effortsystem-dljobmanager.service／ExecStart |  | /usr/bin/csh /app/db/effort_system/system/util/WpStartDLJobManager.csh |  | DL ジョブマネージャ起動スクリプト。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目）） |  |  |  | 現行システム（EffortSystem）向けの設定。移行後の構成での要否は【要確認】
22 | effortsystem-dljobmanager.service／ExecStop |  | /usr/bin/csh /app/db/effort_system/system/util/WpStopDLJobManager.csh |  | DL ジョブマネージャ停止スクリプト。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目））
23 | effortsystem-dljobmanager.service／RemainAfterExit／TimeoutStartSec／TimeoutStopSec |  | RemainAfterExit=yes TimeoutStartSec=300 TimeoutStopSec=300 |  | 終了後も active 扱いとする設定、および起動・停止のタイムアウト（秒）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目））
24 | effortsystem-dljobmanager.service／WantedBy |  | multi-user.target |  | enable 時にリンクされるターゲット。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目））
25 | effortsystem-dlaccess.service／Description |  | EffortSystem DL Access Service |  | DL アクセスサービス起動用ユニットの説明。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目）） |  |  |  | 現行システム（EffortSystem）向けの設定。移行後の構成での要否は【要確認】
26 | effortsystem-dlaccess.service／After |  | network-online.target effortsystem-dljobmanager.service |  | 作成手順でのユニット起動順序（dljobmanager の後）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 結果確認の cat 出力では「After=network-online.target effortsystem-online.service」【要確認】
27 | effortsystem-dlaccess.service／Wants |  | network-online.target |  | network-online.target を要求（弱い依存）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目））
28 | effortsystem-dlaccess.service／Requires |  | effortsystem-dljobmanager.service |  | 作成手順での必須依存ユニット。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 結果確認の cat 出力では「Requires=effortsystem-online.service」【要確認】
29 | effortsystem-dlaccess.service／Type |  | oneshot |  | 起動スクリプトを 1 回実行するタイプ（RemainAfterExit=yes と併用）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目））
30 | effortsystem-dlaccess.service／User／Group |  | User=essystem Group=effortg |  | 起動スクリプトの実行ユーザ・グループ。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 結果確認の cat 出力では「Group=essystem」【要確認】。ユーザ essystem・グループ effortg の作成は別シート（ユーザ・グループ）を参照
31 | effortsystem-dlaccess.service／ExecStart |  | /usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpStartDIAccessService_sat.csh |  | DL アクセスサービス起動スクリプト。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 作成手順のスクリプト名は「WpStartDIAccessService_sat.csh」（D の次が大文字の I）、結果確認の cat 出力では「WpStartDlAccessService_sat.csh」（D の次が小文字の l）。実際のスクリプトファイル名は【要確認】。現行システム（EffortSystem）向けの設定。移行後の構成での要否は【要確認】
32 | effortsystem-dlaccess.service／ExecStop |  | /usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpStopDIAccessService_sat.csh |  | DL アクセスサービス停止スクリプト。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 作成手順のスクリプト名は「WpStopDIAccessService_sat.csh」（大文字 I）、結果確認の cat 出力では「WpStopDlAccessService_sat.csh」（小文字 l）。実際のスクリプトファイル名は【要確認】
33 | effortsystem-dlaccess.service／RemainAfterExit／TimeoutStartSec／TimeoutStopSec |  | RemainAfterExit=yes TimeoutStartSec=300 TimeoutStopSec=300 |  | 終了後も active 扱いとする設定、および起動・停止のタイムアウト（秒）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目））
34 | effortsystem-dlaccess.service／WantedBy |  | multi-user.target |  | enable 時にリンクされるターゲット。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目））
35 | effortsystem-online.service／Description |  | EffortSystem Online Service |  | オンラインサービス起動用ユニットの説明。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目）） |  |  |  | 現行システム（EffortSystem）向けの設定。移行後の構成での要否は【要確認】
36 | effortsystem-online.service／After |  | network-online.target effortsystem-dlaccess.service |  | 作成手順でのユニット起動順序（dlaccess の後）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 結果確認の cat 出力では「After=network-online.target」のみ（effortsystem-dlaccess.service なし）【要確認】
37 | effortsystem-online.service／Wants |  | network-online.target |  | network-online.target を要求（弱い依存）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目））
38 | effortsystem-online.service／Requires |  | effortsystem-dlaccess.service |  | 作成手順での必須依存ユニット。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 結果確認の cat 出力には Requires 行がない【要確認】
39 | effortsystem-online.service／Type |  | oneshot |  | 起動スクリプトを 1 回実行するタイプ（RemainAfterExit=yes と併用）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目））
40 | effortsystem-online.service／ExecStart |  | /usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpStartServiceOnline.csh |  | オンラインサービス起動スクリプト。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目）） |  |  |  | 現行システム（EffortSystem）向けの設定。移行後の構成での要否は【要確認】
41 | effortsystem-online.service／ExecStop |  | /usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpStopServiceOnline.csh |  | オンラインサービス停止スクリプト。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目））
42 | effortsystem-online.service／ExecStopPost |  | -/usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpApacheLogCopy.csh |  | 作成手順で停止後に実行する Apache ログコピースクリプト（先頭の「-」は失敗を無視する指定）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 結果確認の cat 出力には ExecStopPost 行がなく、同スクリプトは別ユニット effortsystem-apachelogcopy.service の ExecStart になっている【要確認】
43 | effortsystem-online.service／RemainAfterExit／TimeoutStartSec／TimeoutStopSec |  | RemainAfterExit=yes TimeoutStartSec=600 TimeoutStopSec=300 |  | 終了後も active 扱いとする設定、および起動・停止のタイムアウト（秒）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）） |  |  |  | 結果確認の cat 出力では「TimeoutStartSec=300」【要確認】
44 | effortsystem-online.service／WantedBy |  | multi-user.target |  | enable 時にリンクされるターゲット。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（ヒアドキュメントによる作成手順（2～102 行目）、結果確認の cat 出力（109～186 行目））
45 | effortsystem-apachelogcopy.service／Description |  | EffortSystem Apache Log Copy |  | Apache ログコピー用ユニットの説明。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（結果確認の cat 出力（109～186 行目）） |  |  |  | 結果確認の cat 出力にのみ存在し、作成手順（ヒアドキュメント）の記載はない【要確認】。現行システム（EffortSystem）向けの設定。移行後の構成での要否は【要確認】
46 | effortsystem-apachelogcopy.service／After |  | effortsystem-online.service |  | ユニット起動順序（online の後）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（結果確認の cat 出力（109～186 行目））
47 | effortsystem-apachelogcopy.service／Requires |  | effortsystem-online.service |  | 必須依存ユニット。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（結果確認の cat 出力（109～186 行目））
48 | effortsystem-apachelogcopy.service／Type |  | oneshot |  | スクリプトを 1 回実行するタイプ（RemainAfterExit の指定はなし）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（結果確認の cat 出力（109～186 行目））
49 | effortsystem-apachelogcopy.service／ExecStart |  | /usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpApacheLogCopy.csh |  | Apache ログコピースクリプト。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（結果確認の cat 出力（109～186 行目））
50 | effortsystem-apachelogcopy.service／TimeoutStartSec |  | 600 |  | 起動のタイムアウト（秒）。TimeoutStopSec・ExecStop の指定はなし。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（結果確認の cat 出力（109～186 行目））
51 | effortsystem-apachelogcopy.service／WantedBy |  | multi-user.target |  | enable 時にリンクされるターゲット。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（結果確認の cat 出力（109～186 行目）） |  |  |  | 本ユニットを enable する手順は参照元に記載なし【要確認】
４．作業手順
手順No | 区分 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
1 | 作業 | effortsystem-database.service の作成 | PostgreSQL データベース起動用の systemd ユニットファイルを、ヒアドキュメントで /etc/systemd/system 配下に作成する。 | root | cat > /etc/systemd/system/effortsystem-database.service <<'EOF' [Unit] Description=EffortSystem PostgreSQL Database Start Service After=network-online.target Wants=network-online.target [Service] Type=oneshot # Proxy設定 Environment="http_proxy=http://netskope.proxy.gl01.fujifilm-intra.com:8080" Environment="https_proxy=http://netskope.proxy.gl01.fujifilm-intra.com:8080" Environment="HTTP_PROXY=http://netskope.proxy.gl01.fujifilm-intra.com:8080" Environment="HTTPS_PROXY=http://netskope.proxy.gl01.fujifilm-intra.com:8080" # IMDSアクセスはProxyを経由しない Environment="no_proxy=169.254.169.254,localhost,127.0.0.1" Environment="NO_PROXY=169.254.169.254,localhost,127.0.0.1" # PostgreSQLデータベース起動スクリプト ExecStart=/usr/bin/csh /app/postgresql/WpStartDatabase.csh # 停止スクリプトが存在する場合は、以下を有効にしてください。 ExecStop=/usr/bin/csh /app/postgresql/WpStopDatabase.csh RemainAfterExit=yes TimeoutStartSec=600 TimeoutStopSec=600 [Install] WantedBy=multi-user.target EOF | エラーが表示されずにプロンプトに戻ること（参照元に出力の記載なし）。 /etc/systemd/system/effortsystem-database.service が作成されていること。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（2～32 行目）より転記。ヒアドキュメントの空行は参照元のセル位置に合わせて復元した。 ・Environment のプロキシ（http://netskope.proxy.gl01.fujifilm-intra.com:8080）は参照元の値をそのまま転記。新環境で使用するプロキシは【要確認】。 ・コメント「# 停止スクリプトが存在する場合は、以下を有効にしてください。」の直後の ExecStop 行はコメントアウトされておらず有効な設定になっている。/app/postgresql/WpStopDatabase.csh の有無は【要確認】。 ・結果確認（cat）の対象に本ユニットは含まれていない【要確認】。 ・本ユニットは現行システムの PostgreSQL 起動用。移行後（Amazon RDS for Oracle）の構成での要否は【要確認】。
2 | 作業 | effortsystem-dljobmanager.service の作成 | DL ジョブマネージャ起動用の systemd ユニットファイルを、ヒアドキュメントで /etc/systemd/system 配下に作成する。 | root | cat > /etc/systemd/system/effortsystem-dljobmanager.service <<'EOF' [Unit] Description=EffortSystem DL Job Manager After=network-online.target effortsystem-database.service Wants=network-online.target Requires=effortsystem-database.service [Service] Type=oneshot User=gemstone Group=effortg ExecStart=/usr/bin/csh /app/db/effort_system/system/util/WpStartDLJobManager.csh ExecStop=/usr/bin/csh /app/db/effort_system/system/util/WpStopDLJobManager.csh RemainAfterExit=yes TimeoutStartSec=300 TimeoutStopSec=300 [Install] WantedBy=multi-user.target EOF | エラーが表示されずにプロンプトに戻ること（参照元に出力の記載なし）。 /etc/systemd/system/effortsystem-dljobmanager.service が作成されていること。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（35～56 行目）より転記。 ・結果確認の cat 出力（手順 No.9）とは次の差異がある。どちらを正とするかは【要確認】。 After：作成時「network-online.target effortsystem-database.service」／結果確認時「network-online.target effortsystem-online.service」 Requires：作成時「effortsystem-database.service」／結果確認時「effortsystem-online.service」 Group：作成時「effortg」／結果確認時「gemstone」 WorkingDirectory=/app/effort_system：作成時なし／結果確認時あり ・実行ユーザ gemstone、グループ effortg が作成済みであること（ユーザ・グループ作成は別シート）【要確認】。
3 | 作業 | effortsystem-dlaccess.service の作成 | DL アクセスサービス起動用の systemd ユニットファイルを、ヒアドキュメントで /etc/systemd/system 配下に作成する。 | root | cat > /etc/systemd/system/effortsystem-dlaccess.service <<'EOF' [Unit] Description=EffortSystem DL Access Service After=network-online.target effortsystem-dljobmanager.service Wants=network-online.target Requires=effortsystem-dljobmanager.service [Service] Type=oneshot User=essystem Group=effortg ExecStart=/usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpStartDIAccessService_sat.csh ExecStop=/usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpStopDIAccessService_sat.csh RemainAfterExit=yes TimeoutStartSec=300 TimeoutStopSec=300 [Install] WantedBy=multi-user.target EOF | エラーが表示されずにプロンプトに戻ること（参照元に出力の記載なし）。 /etc/systemd/system/effortsystem-dlaccess.service が作成されていること。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（59～80 行目）より転記。 ・結果確認の cat 出力（手順 No.8）とは次の差異がある。どちらを正とするかは【要確認】。 After：作成時「network-online.target effortsystem-dljobmanager.service」／結果確認時「network-online.target effortsystem-online.service」 Requires：作成時「effortsystem-dljobmanager.service」／結果確認時「effortsystem-online.service」 Group：作成時「effortg」／結果確認時「essystem」 WorkingDirectory=/app/effort_system：作成時なし／結果確認時あり ExecStart／ExecStop のスクリプト名：作成時「WpStartDIAccessService_sat.csh」「WpStopDIAccessService_sat.csh」（D の次が大文字 I）／結果確認時「WpStartDlAccessService_sat.csh」「WpStopDlAccessService_sat.csh」（D の次が小文字 l）。実際のスクリプトファイル名を確認のうえ、一致する側を採用すること【要確認】。 ・実行ユーザ essystem、グループ effortg が作成済みであること（ユーザ・グループ作成は別シート）【要確認】。
4 | 作業 | effortsystem-online.service の作成 | オンラインサービス起動用の systemd ユニットファイルを、ヒアドキュメントで /etc/systemd/system 配下に作成する。 | root | cat > /etc/systemd/system/effortsystem-online.service <<'EOF' [Unit] Description=EffortSystem Online Service After=network-online.target effortsystem-dlaccess.service Wants=network-online.target Requires=effortsystem-dlaccess.service [Service] Type=oneshot ExecStart=/usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpStartServiceOnline.csh ExecStop=/usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpStopServiceOnline.csh ExecStopPost=-/usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpApacheLogCopy.csh RemainAfterExit=yes TimeoutStartSec=600 TimeoutStopSec=300 [Install] WantedBy=multi-user.target EOF | エラーが表示されずにプロンプトに戻ること（参照元に出力の記載なし）。 /etc/systemd/system/effortsystem-online.service が作成されていること。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（82～102 行目）より転記。 ・結果確認の cat 出力（手順 No.7）とは次の差異がある。どちらを正とするかは【要確認】。 After：作成時「network-online.target effortsystem-dlaccess.service」／結果確認時「network-online.target」のみ Requires：作成時「effortsystem-dlaccess.service」／結果確認時なし WorkingDirectory=/app/effort_system：作成時なし／結果確認時あり ExecStopPost=-/usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpApacheLogCopy.csh：作成時あり／結果確認時なし（結果確認時は別ユニット effortsystem-apachelogcopy.service の ExecStart になっている） TimeoutStartSec：作成時「600」／結果確認時「300」
5 | 作業 | systemd 設定の再読み込み | 作成したユニットファイルを systemd に認識させるため、daemon-reload を実行する。 | root | sudo systemctl daemon-reload | エラーが表示されずにプロンプトに戻ること（参照元に出力の記載なし）。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（104 行目）より転記。参照元の記載どおり sudo 付きで転記した（root で実行する場合は sudo 不要）。
6 | 作業 | effortsystem-online.service の自動起動有効化 | OS 起動時に effortsystem-online.service が自動起動するよう、systemctl enable を実行する。 | root | systemctl enable effortsystem-online.service | エラーが表示されずに終了すること（参照元に出力の記載なし【要確認】）。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シート（105 行目）より転記。 ・参照元で enable しているのは effortsystem-online.service のみ。作成時のユニット内容では online → dlaccess → dljobmanager → database の Requires 連鎖があるが、結果確認時の online ユニットには Requires がなく、他ユニット（database／dljobmanager／dlaccess／apachelogcopy）を enable する手順の記載もない【要確認】。 ・参照元に systemctl start によるサービス起動の記載はない【要確認】。
7 | 事後確認 | effortsystem-online.service の内容確認 | 作成した effortsystem-online.service の内容を cat で確認する。 | root | cat /etc/systemd/system/effortsystem-online.service | 次の内容が表示されること。 [Unit] Description=EffortSystem Online Service After=network-online.target Wants=network-online.target [Service] Type=oneshot WorkingDirectory=/app/effort_system ExecStart=/usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpStartServiceOnline.csh ExecStop=/usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpStopServiceOnline.csh RemainAfterExit=yes TimeoutStartSec=300 TimeoutStopSec=300 [Install] WantedBy=multi-user.target | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シートの結果確認ログ（109～127 行目、qampc1w1）より転記。 ・この cat 出力は手順 No.4 で作成したユニット内容と一致しない（After／Requires／WorkingDirectory／ExecStopPost／TimeoutStartSec）。手順 No.4 の備考を参照し、どちらを正とするか【要確認】。
8 | 事後確認 | effortsystem-dlaccess.service の内容確認 | 作成した effortsystem-dlaccess.service の内容を cat で確認する。 | root | cat /etc/systemd/system/effortsystem-dlaccess.service | 次の内容が表示されること。 [Unit] Description=EffortSystem DL Access Service After=network-online.target effortsystem-online.service Wants=network-online.target Requires=effortsystem-online.service [Service] Type=oneshot User=essystem Group=essystem WorkingDirectory=/app/effort_system ExecStart=/usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpStartDlAccessService_sat.csh ExecStop=/usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpStopDlAccessService_sat.csh RemainAfterExit=yes TimeoutStartSec=300 TimeoutStopSec=300 [Install] WantedBy=multi-user.target | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シートの結果確認ログ（128～149 行目、qampc1w1）より転記。 ・この cat 出力は手順 No.3 で作成したユニット内容と一致しない（After／Requires／Group／WorkingDirectory／ExecStart・ExecStop のスクリプト名）。手順 No.3 の備考を参照し、どちらを正とするか【要確認】。
9 | 事後確認 | effortsystem-dljobmanager.service の内容確認 | 作成した effortsystem-dljobmanager.service の内容を cat で確認する。 | root | cat /etc/systemd/system/effortsystem-dljobmanager.service | 次の内容が表示されること。 [Unit] Description=EffortSystem DL Job Manager After=network-online.target effortsystem-online.service Wants=network-online.target Requires=effortsystem-online.service [Service] Type=oneshot User=gemstone Group=gemstone WorkingDirectory=/app/effort_system ExecStart=/usr/bin/csh /app/db/effort_system/system/util/WpStartDLJobManager.csh ExecStop=/usr/bin/csh /app/db/effort_system/system/util/WpStopDLJobManager.csh RemainAfterExit=yes TimeoutStartSec=300 TimeoutStopSec=300 [Install] WantedBy=multi-user.target | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シートの結果確認ログ（150～171 行目、qampc1w1）より転記。 ・この cat 出力は手順 No.2 で作成したユニット内容と一致しない（After／Requires／Group／WorkingDirectory）。手順 No.2 の備考を参照し、どちらを正とするか【要確認】。
10 | 事後確認 | effortsystem-apachelogcopy.service の内容確認 | effortsystem-apachelogcopy.service の内容を cat で確認する。 | root | cat /etc/systemd/system/effortsystem-apachelogcopy.service | 次の内容が表示されること。 [Unit] Description=EffortSystem Apache Log Copy After=effortsystem-online.service Requires=effortsystem-online.service [Service] Type=oneshot WorkingDirectory=/app/effort_system ExecStart=/usr/bin/csh /app/effort_system/system/util/WpApacheLogCopy.csh TimeoutStartSec=600 [Install] WantedBy=multi-user.target | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「auto_start」シートの結果確認ログ（172～186 行目、qampc1w1）より転記。 ・本ユニットを作成する手順（ヒアドキュメント）は参照元に記載がない。作成時の effortsystem-online.service では ExecStopPost として同じスクリプト（WpApacheLogCopy.csh）を呼び出していた。本ユニットの作成要否・内容は【要確認】。 ・effortsystem-database.service の cat による確認は参照元に記載がない【要確認】。
５．作業完了確認
作業結果 |  | （作業結果をプルダウンから選択） |  | 完了日時 | （YYYY/MM/DD HH:MM） |  | 最終確認者 | （最終確認者を記入）
特記事項 |  | （この作業の特記事項を 1～2 文で記入）