## DBクライアント
■DBクライアント | [6 empty] | 凡例：固定欄（変更しない） | 作成時に記入 |  | 実施時に記入 |  | （記入ガイド：上書きする）
１．基本情報
プロジェクト |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 構築項目 | DBクライアント |  | 版数 | 1.0.0
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  | 対象環境 | （実施する環境をプルダウンから選択） |  | 作成日／作成者 | 2026-10-07 |  |  |  | 湯 志華
対象サーバ名 |  | 【要確認】（新環境のホスト名は参照元に記載なし。参照元の実施ログは qampc1w1、画面キャプチャは devmpc1w1 で取得） |  | 対象ソフトウェア | DB クライアント（PostgreSQL クライアント）：postgresql17 パッケージ（psql）、libpq-devel パッケージ |  | 更新日／更新者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
IPアドレス |  | 【要確認】（新環境の IP アドレスは参照元に記載なし） |  | バージョン | PostgreSQL 17（参照元の導入実績：postgresql17-17.10-2PGDG.rhel9.8.x86_64、psql 17.10。あわせて libpq-devel-13.23-1.el9_7 を導入）※RHEL 8.10 で提供される版は【要確認】 |  | 承認日／承認者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
２．作業概要
目的 |  | PostgreSQL クライアント（psql）を使用できるようにするため、PGDG（PostgreSQL 公式）リポジトリを追加し、dnf で postgresql17 パッケージおよび libpq-devel パッケージをインストールする。インストール後、psql で DB に接続できることを確認する。（参照元「PostGreSQL Client17」シートの説明：「・psql_clientインストール手順を示します。」）
前提条件 |  | ・対象サーバに root で作業できること（参照元の実施ログは root プロンプトで実行。dnf の一部は「sudo」付きで実行）。 ・対象サーバから PGDG リポジトリ（https://download.postgresql.org）および RHEL のリポジトリ（参照元：rhel-9-baseos-rhui-rpms、rhel-9-appstream-rhui-rpms。RHEL 8.10 で使用するリポジトリは【要確認】）に dnf でアクセスできること。 ・接続確認のため、接続先 PostgreSQL（参照元：Amazon RDS qampc1db1.crs48oskwlq3.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com の 5432/tcp）に到達でき、接続ユーザ postgres のパスワード（＜別途管理＞）が準備されていること。 ・上記以外の前提条件は参照元に記載なし【要確認】。
媒体 |  | なし（リポジトリ設定 rpm「pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm」は dnf が URL から直接取得し、postgresql17・libpq-devel の各パッケージは dnf でリポジトリから取得する）
実行ユーザ |  | root（参照元の実施ログは root プロンプト「[root@qampc1w1 ~]#」で実行。リポジトリ追加・モジュール無効化・postgresql17 のインストールは「sudo」付きで実行している。画面キャプチャは devmpc1w1 の root プロンプト「[root@devmpc1w1 ~]#」で実行） |  |  |  |  | 想定所要時間 | 【要確認】（参照元に記載なし）
影響範囲 |  | 新規インストール：リポジトリ設定 1 パッケージ（pgdg-redhat-repo）、postgresql17 関連 3 パッケージ（postgresql17、postgresql17-libs、libicu）、libpq 関連 2 パッケージ（libpq-devel、libpq）。および dnf モジュール postgresql の無効化。サービス停止・OS 再起動の要否は参照元に記載なし【要確認】。
注意事項 |  | ・本プロジェクトの移行後 DB は Amazon RDS for Oracle 19c のため、Oracle クライアント（Instant Client / sqlplus 等）の導入手順は参照元に記載なし【要確認】。目次でも本項目の要否は「？」。本シートは参照元「PostGreSQL Client17」シート（PostgreSQL クライアント psql の導入）をそのまま転記したもの。 ・参照元の実施ログは RHEL 9（qampc1w1。パッケージ版 rhel9PGDG / rhel9.8 / el9、リポジトリ rhel-9-baseos-rhui-rpms・rhel-9-appstream-rhui-rpms、リポジトリ設定 rpm は EL-9-x86_64 用）で取得されたもの。本手順の対象 OS は RHEL 8.10 のため、リポジトリ設定 rpm の URL（EL-8-x86_64）・インストールされる版・リポジトリ名は異なる見込み【要確認】。 ・参照元ログの取得日：リポジトリ追加～postgresql17 インストールは 2026年06月15日、libpq-devel インストールは 2026年06月17日（作業ディレクトリ IPC-Run-20260402.0 で実行）。 ・画面キャプチャ 00～07 は devmpc1w1（10.217.155.110）で取得されたもので、コマンド・出力はテキストの実施ログ（qampc1w1）と同じ。ただし画面キャプチャ 07 の psql 接続先は devmpc1db1.crs48oskwlq3.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com で、接続文字列に「dbname=mpdb1」が含まれる（テキストの実施ログには dbname の指定なし）。 ・psql 接続文字列の「password=」の実値は参照元に記載があるが、本書では＜別途管理＞とした。 ・参照元ダンプのリポジトリ設定 rpm の URL は端末の折り返しにより「repo s/yum」のように空白が入っているが、画面キャプチャ 00 で 1 つの連続した URL であることを確認し、空白を除いて転記した。 ・dnf 実行時に表示される「サブスクリプション管理リポジトリーを更新しています。」「コンシューマー識別子を読み込めません」「このシステムはエンタイトルメントサーバーに登録されていません。...」は、参照元ログでも出力されており、インストールは正常に完了している。
３．パラメータ一覧
項番 | パラメータ名 |  | 設定値 |  | 説明 |  |  | 確定元 |  |  |  | 備考
1 | PGDG リポジトリ設定 rpm（URL） |  | https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-9-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm |  | PostgreSQL 公式（PGDG）の yum/dnf リポジトリ設定パッケージ。dnf install に URL を直接指定して導入する。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（インストール：dnf install -y の引数、画面キャプチャ 00） |  |  |  | RHEL 8.10 では EL-8-x86_64 用の rpm（.../reporpms/EL-8-x86_64/...）になる見込み【要確認】。参照元ダンプでは折り返しにより「repo s」と空白が入っているが、画面キャプチャ 00 で連続した URL であることを確認した。
2 | リポジトリ設定パッケージ名・版 |  | pgdg-redhat-repo 42.0-64.rhel9PGDG（noarch） |  | 参照元の実施ログでインストールされたリポジトリ設定パッケージとその版。取得元は @commandline（URL 直接指定）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（インストール：dnf ログ） |  |  |  | RHEL 8.10 では版の接尾辞（rhel8PGDG）が異なる見込み【要確認】
3 | PGDG リポジトリの GPG 鍵 |  | /etc/pki/rpm-gpg/PGDG-RPM-GPG-KEY-RHEL（鍵 ID 0x08B40D20、Fingerprint: D4BF 08AE 67A0 B4C7 A1DB CCD2 40BC A2B4 08B4 0D20、Userid: "PostgreSQL RPM Repository <pgsql-pkg-yum@lists.postgresql.org>"） |  | リポジトリ設定 rpm に同梱される GPG 公開鍵。dnf module disable および dnf install 時に自動でインポートされる。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（インストール：dnf -qy module disable postgresql、dnf install -y postgresql17 のログ）
4 | 無効化する dnf モジュール |  | postgresql |  | OS 標準（AppStream）の postgresql モジュールを無効化し、PGDG リポジトリの postgresql17 パッケージが選択されるようにする。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（インストール：dnf -qy module disable postgresql）
5 | インストール対象パッケージ名（クライアント） |  | postgresql17 |  | PostgreSQL 17 のクライアントプログラム（psql 等）を提供するパッケージ。dnf でリポジトリ pgdg17 から取得する。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（インストール：dnf install -y postgresql17）
6 | postgresql17 パッケージの版・アーキテクチャ・リポジトリ |  | 17.10-2PGDG.rhel9.8 / x86_64 / pgdg17 |  | 参照元の実施ログでインストールされた postgresql17 の版・アーキテクチャ・取得元リポジトリ。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（インストール：dnf list postgresql17*、dnf install -y postgresql17 のログ） |  |  |  | RHEL 8.10（rhel8）で提供される版は【要確認】。新環境の対象サーバのアーキテクチャは【要確認】
7 | 依存パッケージ（postgresql17 と同時にインストール） |  | postgresql17-libs 17.10-2PGDG.rhel9.8（pgdg17）、libicu 67.1-10.el9_6（rhel-9-baseos-rhui-rpms） |  | postgresql17 の依存関係として参照元の実施ログで同時にインストールされたパッケージ。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（インストール：dnf install -y postgresql17 のログ「依存関係のインストール:」） |  |  |  | RHEL 8.10 で提供される版・リポジトリ名は【要確認】
8 | インストール対象パッケージ名（開発用ライブラリ） |  | libpq-devel 13.23-1.el9_7（依存：libpq 13.23-1.el9_7）、リポジトリ rhel-9-appstream-rhui-rpms |  | RHEL 標準リポジトリの libpq 開発用パッケージ。PGDG 側の postgresql*-devel を除外して RHEL 標準の libpq-devel を導入している。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（インストール：dnf install --nobest libpq-devel ... のログ） |  |  |  | 導入目的は参照元に記載なし【要確認】（作業ディレクトリ IPC-Run-20260402.0 で実行）。RHEL 8.10 で提供される版・リポジトリ名は【要確認】
9 | libpq-devel インストール時の dnf オプション |  | --nobest --setopt=pgdg-common.exclude=postgresql*-devel --setopt=pgdg17.exclude=postgresql*-devel --setopt=pgdg18.exclude=postgresql*-devel --setopt=pgdg16.exclude=postgresql*-devel --setopt=pgdg15.exclude=postgresql*-devel --setopt=pgdg14.exclude=postgresql*-devel |  | PGDG の各リポジトリ（pgdg-common、pgdg14～pgdg18）から postgresql*-devel を除外し、最新版に固執しない（--nobest）指定で libpq-devel を解決させるためのオプション。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（インストール：dnf install --nobest libpq-devel ... のコマンド行）
10 | psql コマンドのパス |  | 【要確認】（参照元に記載なし。参照元では「psql」をパス指定なしで実行） |  | psql 実行ファイルの配置先。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（結果確認：psql の実行行） |  |  |  | 参照元に記載なし【要確認】
11 | psql の版（接続時表示） |  | psql (17.10) |  | psql で接続した際に表示されるクライアントの版。インストールされた postgresql17-17.10 に対応する。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（結果確認：psql の出力 1 行目） |  |  |  | RHEL 8.10 で導入される版は【要確認】
12 | 接続先ホスト（接続確認） |  | qampc1db1.crs48oskwlq3.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com |  | 接続確認で psql の接続文字列「host=」に指定した PostgreSQL（Amazon RDS）のエンドポイント。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（結果確認：psql の接続文字列） |  |  |  | 画面キャプチャ 07（devmpc1w1）では devmpc1db1.crs48oskwlq3.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com。新環境での接続先は【要確認】（移行後 DB は Amazon RDS for Oracle 19c）
13 | 接続先ポート（接続確認） |  | 5432 |  | 接続確認で psql の接続文字列「port=」に指定したポート。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（結果確認：psql の接続文字列）
14 | 接続先データベース名（接続確認） |  | mpdb1 |  | 接続確認で接続したデータベース。参照元の実施ログでは接続後のプロンプト「mpdb1=>」に表示。画面キャプチャ 07 では接続文字列に「dbname=mpdb1」を指定。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（結果確認：接続後のプロンプト、画面キャプチャ 07 の接続文字列） |  |  |  | テキストの実施ログの接続文字列には dbname の指定がない（画面キャプチャ 07 には dbname=mpdb1 あり）。接続文字列への dbname 指定の要否は【要確認】
15 | 接続ユーザ（接続確認） |  | postgres |  | 接続確認で psql の接続文字列「user=」に指定した DB ユーザ。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（結果確認：psql の接続文字列）
16 | 接続ユーザのパスワード（接続確認） |  | ＜別途管理＞ |  | 接続確認で psql の接続文字列「password=」に指定したパスワード。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（結果確認：psql の接続文字列） |  |  |  | 参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした
17 | SSL モード（接続確認） |  | sslmode=require |  | 接続確認で psql の接続文字列に指定した SSL 接続モード。参照元の接続結果は「SSL接続(プロトコル: TLSv1.3、暗号化方式: TLS_AES_256_GCM_SHA384、圧縮: オフ、ALPN: postgresql)」。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（結果確認：psql の接続文字列および出力）
18 | 環境変数（PGHOST、PGPASSWORD 等） |  | 【要確認】（参照元に設定の記載なし。接続情報はすべて psql の接続文字列で指定） |  | psql の接続情報を環境変数で与える場合の設定。参照元では使用していない。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シート（結果確認：psql の実行行） |  |  |  | 参照元に記載なし【要確認】
４．作業手順
手順No | 区分 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
1 | 作業 | PGDG リポジトリの追加 | PostgreSQL 公式（PGDG）のリポジトリ設定パッケージ pgdg-redhat-repo を、URL を直接指定して dnf でインストールする。 | root | sudo dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-9-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm | 「依存関係が解決しました。」に続いて次のとおり表示され、「完了しました!」で終了すること。 インストール: pgdg-redhat-repo noarch 42.0-64.rhel9PGDG @commandline 13 k トランザクションの概要 インストール 1 パッケージ 合計サイズ: 13 k インストール後のサイズ: 16 k （パッケージのダウンロード、トランザクションの確認・テストに成功した後） トランザクションを実行しています 準備中 : 1/1 インストール中 : pgdg-redhat-repo-42.0-64.rhel9PGDG.noarch 1/1 検証中 : pgdg-redhat-repo-42.0-64.rhel9PGDG.noarch 1/1 インストール済みの製品が更新されています。 インストール済み: pgdg-redhat-repo-42.0-64.rhel9PGDG.noarch 完了しました! | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シートの実施ログ（qampc1w1、2026年06月15日）および画面キャプチャ 00・01（devmpc1w1）より転記。 参照元は RHEL 9 のため EL-9-x86_64 用の rpm を指定している。RHEL 8.10 では EL-8-x86_64 用の URL・版（rhel8PGDG）になる見込み【要確認】。 参照元ダンプの URL は端末の折り返しで「repo s/yum」と空白が入っているが、画面キャプチャ 00 で連続した URL であることを確認し、空白を除いて転記した。 コマンド直後に「サブスクリプション管理リポジトリーを更新しています。」「コンシューマー識別子を読み込めません」「このシステムはエンタイトルメントサーバーに登録されていません。登録するには、"rhc" または "subscription-manager" を使用できます。」「メタデータの期限切れの最終確認: ...」が表示されるが、参照元ログでも出力されている（判定には含めない）。
2 | 作業 | OS 標準 postgresql モジュールの無効化 | OS 標準（AppStream）の dnf モジュール postgresql を無効化し、PGDG リポジトリのパッケージが使用されるようにする。 | root | sudo dnf -qy module disable postgresql | PGDG リポジトリの GPG 鍵のインポートメッセージが次のとおり表示され（参照元ログでは同じ 4 行の組が 6 回繰り返し表示）、エラーなくプロンプトに戻ること。 GPG 鍵 0x08B40D20 をインポート中: Userid : "PostgreSQL RPM Repository <pgsql-pkg-yum@lists.postgresql.org>" Fingerprint: D4BF 08AE 67A0 B4C7 A1DB CCD2 40BC A2B4 08B4 0D20 From : /etc/pki/rpm-gpg/PGDG-RPM-GPG-KEY-RHEL | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シートの実施ログおよび画面キャプチャ 01・02 より転記。-q（quiet）指定のため、モジュール無効化そのものの結果メッセージは表示されない。
3 | 作業 | インストール対象パッケージの確認 | PGDG リポジトリから postgresql17 系のパッケージが取得できることを dnf list で確認する。 | root | dnf list postgresql17* | 「利用可能なパッケージ」に続いて次の 13 パッケージが表示されること（いずれもリポジトリ pgdg17）。 postgresql17.x86_64 17.10-2PGDG.rhel9.8 pgdg17 postgresql17-contrib.x86_64 17.10-2PGDG.rhel9.8 pgdg17 postgresql17-devel.x86_64 17.10-2PGDG.rhel9.8 pgdg17 postgresql17-docs.x86_64 17.10-2PGDG.rhel9.8 pgdg17 postgresql17-libs.x86_64 17.10-2PGDG.rhel9.8 pgdg17 postgresql17-llvmjit.x86_64 17.10-2PGDG.rhel9.8 pgdg17 postgresql17-odbc.x86_64 18.00.0001-1PGDG.rhel9.8 pgdg17 postgresql17-plperl.x86_64 17.10-2PGDG.rhel9.8 pgdg17 postgresql17-plpython3.x86_64 17.10-2PGDG.rhel9.8 pgdg17 postgresql17-pltcl.x86_64 17.10-2PGDG.rhel9.8 pgdg17 postgresql17-server.x86_64 17.10-2PGDG.rhel9.8 pgdg17 postgresql17-tcl.x86_64 3.1.1-3PGDG.rhel9.8 pgdg17 postgresql17-test.x86_64 17.10-2PGDG.rhel9.8 pgdg17 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シートの実施ログおよび画面キャプチャ 02・03 より転記。RHEL 8.10 では表示される版（rhel8）が異なる見込み【要確認】。 コマンド直後に「サブスクリプション管理リポジトリーを更新しています。」「コンシューマー識別子を読み込めません」「このシステムはエンタイトルメントサーバーに登録されていません。登録するには、"rhc" または "subscription-manager" を使用できます。」「メタデータの期限切れの最終確認: ...」が表示されるが、参照元ログでも出力されている（判定には含めない）。
4 | 作業 | postgresql17 パッケージのインストール | dnf で postgresql17 パッケージ（psql などのクライアントプログラム）を依存パッケージとともにインストールする。 | root | sudo dnf install -y postgresql17 | 「依存関係が解決しました。」に続いて次のとおり表示され、「完了しました!」で終了すること。 インストール: postgresql17 x86_64 17.10-2PGDG.rhel9.8 pgdg17 1.9 M 依存関係のインストール: libicu x86_64 67.1-10.el9_6 rhel-9-baseos-rhui-rpms 9.6 M postgresql17-libs x86_64 17.10-2PGDG.rhel9.8 pgdg17 342 k トランザクションの概要 インストール 3 パッケージ ダウンロードサイズの合計: 12 M インストール後のサイズ: 44 M （3 パッケージのダウンロード後） PostgreSQL 17 for RHEL / Rocky Linux / AlmaLinux GPG 鍵 0x08B40D20 をインポート中: Userid : "PostgreSQL RPM Repository <pgsql-pkg-yum@lists.postgresql.org>" Fingerprint: D4BF 08AE 67A0 B4C7 A1DB CCD2 40BC A2B4 08B4 0D20 From : /etc/pki/rpm-gpg/PGDG-RPM-GPG-KEY-RHEL 鍵のインポートに成功しました （トランザクションの確認・テストに成功した後） トランザクションを実行しています 準備中 : 1/1 インストール中 : libicu-67.1-10.el9_6.x86_64 1/3 インストール中 : postgresql17-libs-17.10-2PGDG.rhel9.8.x86_64 2/3 scriptletの実行中: postgresql17-libs-17.10-2PGDG.rhel9.8.x86_64 2/3 インストール中 : postgresql17-17.10-2PGDG.rhel9.8.x86_64 3/3 scriptletの実行中: postgresql17-17.10-2PGDG.rhel9.8.x86_64 3/3 検証中 : postgresql17-17.10-2PGDG.rhel9.8.x86_64 1/3 検証中 : postgresql17-libs-17.10-2PGDG.rhel9.8.x86_64 2/3 検証中 : libicu-67.1-10.el9_6.x86_64 3/3 インストール済みの製品が更新されています。 インストール済み: libicu-67.1-10.el9_6.x86_64 postgresql17-17.10-2PGDG.rhel9.8.x86_64 postgresql17-libs-17.10-2PGDG.rhel9.8.x86_64 完了しました! | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シートの実施ログおよび画面キャプチャ 03～06 より転記。RHEL 8.10 では表示される版（rhel8 / el8）・リポジトリ名（rhel-8-baseos 系）が異なる見込み【要確認】。 コマンド直後に「サブスクリプション管理リポジトリーを更新しています。」「コンシューマー識別子を読み込めません」「このシステムはエンタイトルメントサーバーに登録されていません。登録するには、"rhc" または "subscription-manager" を使用できます。」「メタデータの期限切れの最終確認: ...」が表示されるが、参照元ログでも出力されている（判定には含めない）。
5 | 作業 | libpq-devel パッケージのインストール | PGDG の各リポジトリ（pgdg-common、pgdg14～pgdg18）から postgresql*-devel を除外したうえで、--nobest 指定により RHEL 標準リポジトリの libpq-devel を dnf でインストールする（-y なしのため確認プロンプトで停止する）。 | root | dnf install --nobest libpq-devel --setopt=pgdg-common.exclude=postgresql*-devel --setopt=pgdg17.exclude=postgresql*-devel --setopt=pgdg18.exclude=postgresql*-devel --setopt=pgdg16.exclude=postgresql*-devel --setopt=pgdg15.exclude=postgresql*-devel --setopt=pgdg14.exclude=postgresql*-devel | 「依存関係が解決しました。」に続いて次のとおり表示され、「これでよろしいですか? [y/N]:」で入力待ちになること。 インストール: libpq-devel x86_64 13.23-1.el9_7 rhel-9-appstream-rhui-rpms 98 k 依存関係のインストール: libpq x86_64 13.23-1.el9_7 rhel-9-appstream-rhui-rpms 209 k トランザクションの概要 インストール 2 パッケージ ダウンロードサイズの合計: 306 k インストール後のサイズ: 1.0 M これでよろしいですか? [y/N]: | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シートの実施ログ（2026年06月17日。プロンプトは「[root@qampc1w1 IPC-Run-20260402.0]#」で、作業ディレクトリ IPC-Run-20260402.0 から実行）より転記。画面キャプチャなし。 libpq-devel を導入する目的、および作業ディレクトリ IPC-Run-20260402.0 との関係は参照元に記載なし【要確認】。 RHEL 8.10 では表示される版（el8）・リポジトリ名（rhel-8-appstream 系）が異なる見込み【要確認】。 コマンド直後に「サブスクリプション管理リポジトリーを更新しています。」「コンシューマー識別子を読み込めません」「このシステムはエンタイトルメントサーバーに登録されていません。登録するには、"rhc" または "subscription-manager" を使用できます。」「メタデータの期限切れの最終確認: ...」が表示されるが、参照元ログでも出力されている（判定には含めない）。
6 | 作業 | libpq-devel インストールの実行（確認プロンプトへの応答） | 「これでよろしいですか? [y/N]:」に y を入力し、インストールを実行する。 | root | y | 次の順に表示され、「完了しました!」で終了すること。 パッケージのダウンロード: (1/2): libpq-devel-13.23-1.el9_7.x86_64.rpm (2/2): libpq-13.23-1.el9_7.x86_64.rpm トランザクションを確認しています トランザクションの確認に成功しました。 トランザクションをテストしています トランザクションのテストに成功しました。 トランザクションを実行しています 準備中 : 1/1 インストール中 : libpq-13.23-1.el9_7.x86_64 1/2 インストール中 : libpq-devel-13.23-1.el9_7.x86_64 2/2 scriptletの実行中: libpq-devel-13.23-1.el9_7.x86_64 2/2 検証中 : libpq-13.23-1.el9_7.x86_64 1/2 検証中 : libpq-devel-13.23-1.el9_7.x86_64 2/2 インストール済みの製品が更新されています。 インストール済み: libpq-13.23-1.el9_7.x86_64 libpq-devel-13.23-1.el9_7.x86_64 完了しました! | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シートの実施ログより転記。RHEL 8.10 では表示される版（el8）が異なる見込み【要確認】。
7 | 作業 | 作業ディレクトリの復帰 | libpq-devel のインストールを実行した作業ディレクトリ IPC-Run-20260402.0 から、1 つ上のディレクトリに戻る。 | root | cd .. | エラーなくプロンプトに戻ること（参照元では続く結果確認のプロンプトが「[root@qampc1w1 ~]#」となっている）。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シートの実施ログより転記。参照元のプロンプトは「[root@qampc1w1 IPC-Run-20260402.0]# cd ..」。
8 | 事後確認 | psql による DB 接続確認 | インストールした psql で接続先の PostgreSQL（Amazon RDS）に SSL 接続し、psql の版と接続できることを確認する。 | root | psql "host=qampc1db1.crs48oskwlq3.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com port=5432 user=postgres password=＜別途管理＞ sslmode=require" | 次のとおり表示され、psql のプロンプト「mpdb1=>」で入力待ちになること（1 行目の「psql (17.10)」で psql の版を確認する）。 psql (17.10) SSL接続(プロトコル: TLSv1.3、暗号化方式: TLS_AES_256_GCM_SHA384、圧縮: オフ、ALPN: postgresql) helpでヘルプを表示します。 mpdb1=> | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シートの実施ログ（結果確認、qampc1w1）より転記。接続文字列の「password=」は参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした。 画面キャプチャ 07（devmpc1w1）では「psql "host=devmpc1db1.crs48oskwlq3.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com port=5432 dbname=mpdb1 user=postgres password=＜別途管理＞ sslmode=require"」と、接続先ホストが devmpc1db1 で、かつ「dbname=mpdb1」が指定されている（出力は同じ）。テキストの実施ログには dbname の指定がないため、接続文字列への dbname 指定の要否は【要確認】。 新環境での接続先・接続ユーザは【要確認】（本プロジェクトの移行後 DB は Amazon RDS for Oracle 19c）。RHEL 8.10 で導入される psql の版は【要確認】。
9 | 事後確認 | psql の終了 | psql のプロンプト「mpdb1=>」で exit を入力し、psql を終了する。 | root | exit | psql が終了し、OS のプロンプト「[root@qampc1w1 ~]#」に戻ること。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「PostGreSQL Client17」シートの実施ログ（結果確認）および画面キャプチャ 07 より転記。
５．作業完了確認
作業結果 |  | （作業結果をプルダウンから選択） |  | 完了日時 | （YYYY/MM/DD HH:MM） |  | 最終確認者 | （最終確認者を記入）
特記事項 |  | （この作業の特記事項を 1～2 文で記入）