## Java
■Java | [6 empty] | 凡例：固定欄（変更しない） | 作成時に記入 |  | 実施時に記入 |  | （記入ガイド：上書きする）
１．基本情報
プロジェクト |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 構築項目 | Java |  | 版数 | 1.0.0
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  | 対象環境 | （実施する環境をプルダウンから選択） |  | 作成日／作成者 | 2026-10-07 |  |  |  | 湯 志華
対象サーバ名 |  | 【要確認】（新環境のホスト名は参照元に記載なし。参照元の実施ログは qampc1w1、画面キャプチャは devmpc1w1 で取得） |  | 対象ソフトウェア | Java（Amazon Corretto） |  | 更新日／更新者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
IPアドレス |  | 【要確認】（新環境の IP アドレスは参照元に記載なし） |  | バージョン | Corretto 21.0.6（参照元の導入実績：java-21-amazon-corretto-devel-21.0.6.7-1.x86_64.rpm、java -version の表示：openjdk version "21.0.6" 2025-01-21 LTS）※本プロジェクトの移行後の Java は Amazon Corretto 8（Java 8）のため、導入する版・パッケージ名は【要確認】 |  | 承認日／承認者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
２．作業概要
目的 |  | Java 実行環境（JDK）として Amazon Corretto を rpm ファイルからインストールし、JDK ディレクトリへのシンボリックリンク（/usr/local/jdk）と java コマンドへのシンボリックリンク（/usr/local/bin/java）を作成する。（参照元「Amazon Corretto21.0.6」シートの説明：「Amazon Corretto21インストール手順を示します。」）
前提条件 |  | ・対象サーバに root で作業できること（参照元の実施ログは root プロンプト「[root@qampc1w1 ~]#」で実行。一部のコマンドは root のまま sudo 付きで実行）。 ・インストール媒体（rpm ファイル：java-21-amazon-corretto-devel-21.0.6.7-1.x86_64.rpm）が /home/ec2-user に配置済みであること（参照元の ls 出力で確認。配置方法は参照元に記載なし【要確認】）。 ・上記以外の前提条件は参照元に記載なし【要確認】。
媒体 |  | java-21-amazon-corretto-devel-21.0.6.7-1.x86_64.rpm（参照元での配置先：/home/ec2-user）※本プロジェクトの移行後の Java は Amazon Corretto 8（Java 8）のため、導入する版・パッケージ名は【要確認】。Corretto 8 用の媒体ファイル名・入手元は参照元に記載なし。
実行ユーザ |  | root（参照元の実施ログは root プロンプト「[root@qampc1w1 ~]#」「[root@qampc1w1 ec2-user]#」で実行。rpm -ivh と /usr/local/jdk のリンク作成は root のまま「sudo」付きで実行されている。画面キャプチャ（devmpc1w1）も root プロンプトで実行） |  |  |  |  | 想定所要時間 | 【要確認】（参照元に記載なし）
影響範囲 |  | Amazon Corretto（JDK）パッケージ 1 本の新規インストールと、シンボリックリンク 2 件（/usr/local/jdk、/usr/local/bin/java）の作成。サービス停止・OS 再起動の要否は参照元に記載なし【要確認】。
注意事項 |  | ・参照元は Amazon Corretto 21（java-21-amazon-corretto-devel-21.0.6.7-1）の導入実績であり、本プロジェクトの移行後の Java である Amazon Corretto 8（Java 8）用の手順は参照元に記載がない。導入する版・パッケージ名・媒体・インストール先ディレクトリ名（java-21-amazon-corretto の部分）は【要確認】。 ・参照元の実施ログは RHEL 9 環境（qampc1w1）で取得されたもの。本手順の対象 OS は RHEL 8.10 のため、動作・表示が異なる可能性がある【要確認】。 ・参照元の「インストール」部分には環境見出し「NEW_DEV」がある（NEW_DEV 環境のログ）。 ・画面キャプチャが 1 枚ある（devmpc1w1 で取得）。画面キャプチャにのみある「sudo firewall-cmd --list-all」「sudo iptables -L -n」「ls -al /usr/local/jdk」も手順に転記した（備考に「画面キャプチャ 00 より転記」と記載）。 ・rpm -ivh 実行時に「警告: ...: ヘッダー V3 RSA/SHA256 Signature、鍵 ID b04f24e3: NOKEY」が表示されるが、参照元ログ・画面キャプチャとも同じ警告が出力されたうえでインストールは完了している（GPG 鍵の事前登録の要否は参照元に記載なし【要確認】）。 ・JAVA_HOME 等の環境変数の設定、環境変数の設定ファイル（/etc/profile.d 等）、alternatives（update-alternatives）の設定は参照元に記載がない【要確認】。 ・参照元にパスワード等の機密情報の記載はなく、マスクした箇所はない。
３．パラメータ一覧
項番 | パラメータ名 |  | 設定値 |  | 説明 |  |  | 確定元 |  |  |  | 備考
1 | インストール方法 |  | rpm -ivh（ローカルの rpm ファイルからインストール） |  | dnf のリポジトリからではなく、サーバに配置した rpm ファイルを rpm コマンドで直接インストールする。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シート（インストール部分のログ「sudo rpm -ivh ...」）
2 | インストール媒体（rpm ファイル名） |  | java-21-amazon-corretto-devel-21.0.6.7-1.x86_64.rpm |  | 参照元でインストールした Amazon Corretto 21 の JDK（devel）パッケージの rpm ファイル。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シート（インストール部分の ls 出力、rpm -ivh の引数） |  |  |  | ※本プロジェクトの移行後の Java は Amazon Corretto 8（Java 8）のため、導入する版・パッケージ名は【要確認】
3 | 媒体の配置先ディレクトリ |  | /home/ec2-user |  | rpm ファイルを配置し、rpm -ivh を実行したディレクトリ（参照元では perl ディレクトリも同じ場所にある）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シート（インストール部分のログ「cd /home/ec2-user」「ls」） |  |  |  | 新環境での媒体配置先は【要確認】
4 | パッケージ名 |  | java-21-amazon-corretto-devel |  | インストールされる rpm パッケージ名（Amazon Corretto 21 の JDK）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シート（rpm -ivh のログ「1:java-21-amazon-corretto-devel-1:2...」） |  |  |  | Corretto 8 の場合のパッケージ名は【要確認】
5 | パッケージバージョン |  | 21.0.6.7-1（java -version の表示：21.0.6、Corretto-21.0.6.7.1、build 21.0.6+7-LTS） |  | 参照元の実施ログでインストールされた Amazon Corretto の版。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シート（rpm ファイル名、java -version の出力） |  |  |  | ※本プロジェクトの移行後の Java は Amazon Corretto 8（Java 8）のため、導入する版・パッケージ名は【要確認】
6 | アーキテクチャ |  | x86_64 |  | 参照元の実施ログでインストールしたパッケージのアーキテクチャ。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シート（rpm ファイル名） |  |  |  | 新環境の対象サーバのアーキテクチャは【要確認】
7 | JDK インストール先ディレクトリ |  | /usr/lib/jvm/java-21-amazon-corretto |  | rpm パッケージが JDK を展開するディレクトリ。/usr/local/jdk のシンボリックリンク先として参照元で使用されている。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シート（シンボリックリンク作成部分のログ「ln -s /usr/lib/jvm/java-21-amazon-corretto/ /usr/local/jdk」） |  |  |  | Corretto 8 の場合のディレクトリ名は【要確認】（参照元に記載なし）
8 | シンボリックリンク（JDK ディレクトリ） |  | /usr/local/jdk → /usr/lib/jvm/java-21-amazon-corretto/ |  | JDK ディレクトリを固定パス /usr/local/jdk で参照できるようにするシンボリックリンク。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シート（シンボリックリンク作成部分のログ） |  |  |  | このリンクを参照する側（アプリ・起動スクリプト等）は参照元に記載なし【要確認】
9 | java コマンドのパス |  | /usr/bin/java |  | インストール後に java コマンドとして呼び出されるパス。/usr/local/bin/java のシンボリックリンク先。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シート（インストール後の確認部分のログ「ln -s /usr/bin/java /usr/local/bin/java」） |  |  |  | /usr/bin/java の実体（alternatives 経由かどうか）は参照元に記載なし【要確認】
10 | シンボリックリンク（java コマンド） |  | /usr/local/bin/java → /usr/bin/java |  | /usr/local/bin からも java コマンドを実行できるようにするシンボリックリンク。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シート（インストール後の確認部分のログ）
11 | rpm 署名鍵（GPG 鍵）の登録 |  | 未登録（参照元ログで「鍵 ID b04f24e3: NOKEY」の警告が表示） |  | Amazon Corretto の rpm 署名鍵。参照元では鍵を登録せずに rpm -ivh を実行し、警告が出たままインストールを完了している。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シート（rpm -ivh のログの警告行） |  |  |  | 鍵の事前登録（rpm --import）の要否は参照元に記載なし【要確認】
12 | JAVA_HOME 環境変数 |  | 【要確認】（参照元に設定の記載なし） |  | JDK ディレクトリを指す環境変数。参照元の手順では設定していない。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シート（記載なし） |  |  |  | 設定の要否・値（/usr/local/jdk または /usr/lib/jvm/... 等）は【要確認】
13 | 環境変数の設定ファイル（/etc/profile.d 等） |  | 【要確認】（参照元に記載なし） |  | JAVA_HOME・PATH などを設定するファイルとその内容。参照元の手順では作成・編集していない。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シート（記載なし） |  |  |  | 設定ファイルのパス・内容は【要確認】
14 | alternatives（update-alternatives）の設定 |  | 【要確認】（参照元に記載なし） |  | java/javac コマンドの alternatives 設定。参照元の手順では alternatives コマンドを実行していない。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シート（記載なし） |  |  |  | 設定の要否・優先度は【要確認】
４．作業手順
手順No | 区分 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
1 | 事前確認 | firewalld の状態確認 | firewall-cmd で firewalld の設定状態を確認する。 | root | sudo firewall-cmd --list-all | 参照元（画面キャプチャ）では次のとおり表示され、firewall-cmd が導入されていないことが確認されている。 sudo: firewall-cmd: コマンドが見つかりません | [5 empty] | 画面キャプチャ 00（devmpc1w1）より転記。参照元のテキストには記載がなく、Java インストールの直前に実行されている。本手順での実施要否、および新環境（RHEL 8.10）で firewalld が導入されている場合の期待結果は【要確認】。
2 | 事前確認 | iptables の状態確認 | iptables の現在のルールを確認する。 | root | sudo iptables -L -n | 次のとおり表示され、INPUT / FORWARD / OUTPUT の各チェインが policy ACCEPT でルールが登録されていないこと。 Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination | [5 empty] | 画面キャプチャ 00（devmpc1w1）より転記。参照元のテキストには記載がなく、Java インストールの直前に実行されている。本手順での実施要否は【要確認】。
3 | 作業 | 媒体配置ディレクトリへの移動 | rpm ファイルを配置したディレクトリ /home/ec2-user に移動する。 | root | cd /home/ec2-user | プロンプトのカレントディレクトリ表示が「ec2-user」になること（例：[root@qampc1w1 ec2-user]#）。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シートの実施ログ（NEW_DEV、qampc1w1）より転記。画面キャプチャ（devmpc1w1）でも同じコマンドを実行している。
4 | 事前確認 | インストール媒体の確認 | rpm ファイルがカレントディレクトリに配置されていることを確認する。 | root | ls | 次のとおり表示され、rpm ファイルが存在すること。 java-21-amazon-corretto-devel-21.0.6.7-1.x86_64.rpm perl | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シートの実施ログ（NEW_DEV）より転記。画面キャプチャでも同じ出力。「perl」は同じディレクトリに置かれている別ソフトウェアのディレクトリ（本手順の対象外）。※本プロジェクトの移行後の Java は Amazon Corretto 8（Java 8）のため、導入する版・パッケージ名は【要確認】。
5 | 作業 | Amazon Corretto（JDK）のインストール | rpm コマンドで Amazon Corretto の JDK パッケージをインストールする。 | root | sudo rpm -ivh java-21-amazon-corretto-devel-21.0.6.7-1.x86_64.rpm | 次のとおり表示され、インストールが [100%] で完了すること。 Verifying... ################################# [100%] 準備しています... ################################# [100%] 更新中 / インストール中... 1:java-21-amazon-corretto-devel-1:2################################# [100%] | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シートの実施ログ（NEW_DEV）より転記。画面キャプチャでも同じ出力。 コマンド直後に「警告: java-21-amazon-corretto-devel-21.0.6.7-1.x86_64.rpm: ヘッダー V3 RSA/SHA256 Signature、鍵 ID b04f24e3: NOKEY」が表示されるが、参照元ログでも出力されており、インストールは完了している（GPG 鍵の事前登録の要否は【要確認】）。 ※本プロジェクトの移行後の Java は Amazon Corretto 8（Java 8）のため、導入する版・パッケージ名は【要確認】。
6 | 事前確認 | シンボリックリンク作成前の確認 | /usr/local/jdk がまだ存在しないことを確認する。 | root | ls -al /usr/local/jdk | 次のとおり表示され、/usr/local/jdk が存在しないこと。 ls: '/usr/local/jdk' にアクセスできません: そのようなファイルやディレクトリはありません | [5 empty] | 画面キャプチャ 00（devmpc1w1）より転記（参照元のテキストには記載なし）。
7 | 作業 | シンボリックリンクの作成（JDK ディレクトリ） | JDK のインストール先ディレクトリへのシンボリックリンク /usr/local/jdk を作成する。 | root | sudo ln -s /usr/lib/jvm/java-21-amazon-corretto/ /usr/local/jdk | エラーが表示されずにプロンプトに戻ること（参照元に出力なし）。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シートの「シンボリックリンク作成」部分の実施ログより転記。画面キャプチャでも同じコマンドを実行している。Corretto 8 の場合のリンク先ディレクトリ名は【要確認】。
8 | 事後確認 | java コマンドのバージョン確認 | java コマンドが実行でき、インストールした Amazon Corretto の版が表示されることを確認する。 | root | java -version | 次のとおり表示されること。 openjdk version "21.0.6" 2025-01-21 LTS OpenJDK Runtime Environment Corretto-21.0.6.7.1 (build 21.0.6+7-LTS) OpenJDK 64-Bit Server VM Corretto-21.0.6.7.1 (build 21.0.6+7-LTS, mixed mode, sharing) | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シートの「インストール後の確認」部分の実施ログより転記（参照元では「java」と「-version」の間が空白 2 個で入力されている）。画面キャプチャでも同じ出力。※本プロジェクトの移行後の Java は Amazon Corretto 8（Java 8）のため、導入する版・パッケージ名は【要確認】。
9 | 作業 | シンボリックリンクの作成（java コマンド） | /usr/local/bin 配下に java コマンドへのシンボリックリンクを作成する。 | root | ln -s /usr/bin/java /usr/local/bin/java | エラーが表示されずにプロンプトに戻ること（参照元に出力なし）。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シートの「インストール後の確認」部分の実施ログより転記。参照元ではカレントディレクトリがホームディレクトリ（[root@qampc1w1 ~]#）に戻った root プロンプトで、sudo なしで実行している。画面キャプチャには含まれていない。
10 | 事後確認 | /usr/local/bin/java のバージョン確認 | 作成したシンボリックリンク経由で java コマンドが実行でき、インストールした Amazon Corretto の版が表示されることを確認する。 | root | /usr/local/bin/java -version | 次のとおり表示されること。 openjdk version "21.0.6" 2025-01-21 LTS OpenJDK Runtime Environment Corretto-21.0.6.7.1 (build 21.0.6+7-LTS) OpenJDK 64-Bit Server VM Corretto-21.0.6.7.1 (build 21.0.6+7-LTS, mixed mode, sharing) | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Amazon Corretto21.0.6」シートの「インストール後の確認」部分の実施ログより転記。画面キャプチャには含まれていない。※本プロジェクトの移行後の Java は Amazon Corretto 8（Java 8）のため、導入する版・パッケージ名は【要確認】。
５．作業完了確認
作業結果 |  | （作業結果をプルダウンから選択） |  | 完了日時 | （YYYY/MM/DD HH:MM） |  | 最終確認者 | （最終確認者を記入）
特記事項 |  | （この作業の特記事項を 1～2 文で記入）