## PostFix
■PostFix | [6 empty] | 凡例：固定欄（変更しない） | 作成時に記入 |  | 実施時に記入 |  | （記入ガイド：上書きする）
１．基本情報
プロジェクト |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 構築項目 | PostFix |  | 版数 | 1.0.0
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  | 対象環境 | （実施する環境をプルダウンから選択） |  | 作成日／作成者 | 2026-10-07 |  |  |  | 湯 志華
対象サーバ名 |  | 【要確認】（新環境のホスト名は参照元に記載なし。参照元の実施ログは qampc1w1 で取得） |  | 対象ソフトウェア | Postfix（メール転送エージェント） |  | 更新日／更新者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
IPアドレス |  | 【要確認】（新環境の IP アドレスは参照元に記載なし） |  | バージョン | 2:3.5.25-3.el9_8（参照元の導入実績：postfix-2:3.5.25-3.el9_8.x86_64）※RHEL 8.10 で提供される版は【要確認】 |  | 承認日／承認者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
２．作業概要
目的 |  | メール転送エージェント Postfix を dnf でインストールしてサービスを有効化・起動し、/etc/postfix/main.cf に外部 SMTP サーバ（relayhost）へ TLS 暗号化＋SASL 認証で中継する設定を行う。あわせて SASL PLAIN 認証用パッケージ（cyrus-sasl-plain）を導入し、認証情報ファイル（/etc/postfix/sasl_passwd）を作成して postmap で DB 化する。（参照元「other_tool」シートには「説明」欄がなく、実施ログのみが記載されている）
前提条件 |  | ・対象サーバに root で作業できること（参照元の実施ログは root プロンプト「[root@qampc1w1 ~]#」で実行。一部のコマンドは root プロンプトから sudo 付きで実行している）。 ・dnf でリポジトリから postfix および cyrus-sasl-plain パッケージを取得できること（参照元のリポジトリ：rhel-9-appstream-rhui-rpms。RHEL 8.10 で使用するリポジトリは【要確認】）。 ・中継先 SMTP サーバ（[bmsl007330-svtls.baremetal.jp]:587）の SASL 認証情報（ユーザ名・パスワード）を別途入手していること（参照元に実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした）。 ・上記以外の前提条件は参照元に記載なし【要確認】。
媒体 |  | なし（postfix、cyrus-sasl-plain パッケージは dnf でリポジトリから取得する）
実行ユーザ |  | root（参照元の実施ログは root プロンプト「[root@qampc1w1 ~]#」で実行。systemctl enable、nano、chmod、postmap は root プロンプトから「sudo」付きで実行されており、本書もそのまま転記した） |  |  |  |  | 想定所要時間 | 【要確認】（参照元に記載なし）
影響範囲 |  | ・postfix パッケージ 1 本の新規インストール（参照元ログ「インストール 1 パッケージ」）と cyrus-sasl-plain パッケージの新規インストール（参照元に出力の記載なし）。 ・postfix サービスの自動起動有効化と起動（systemctl enable --now postfix）。/usr/sbin/sendmail は alternatives（/etc/alternatives/mta）経由のシンボリックリンクとなる。 ・/etc/postfix/main.cf の設定変更（relayhost、TLS、SASL、inet_interfaces = loopback-only）。main.cf・sasl_passwd 設定後の postfix の再起動／リロードは参照元に記載なし【要確認】。 ・OS 再起動の要否は参照元に記載なし【要確認】。
注意事項 |  | ・テンプレートの目次では本項目は QA・本番とも「×（今回はメールサーバなし）」。参照元「other_tool」シートより転記。dnf の出力は日本語ロケール。 ・参照元の実施ログは RHEL 9（postfix-2:3.5.25-3.el9_8、リポジトリ rhel-9-appstream-rhui-rpms、ホスト qampc1w1）で取得されたもの。本手順の対象 OS は RHEL 8.10 のため、インストールされる版・リポジトリ名は異なる見込み【要確認】。 ・参照元「other_tool」シートには環境見出し（NEW_DEV、QA 等）・説明欄・画面キャプチャはない（画像なし）。 ・/etc/postfix/sasl_passwd の行にある SASL 認証情報（ユーザ名:パスワード）は参照元に実値の記載があるが、本書では＜別途管理＞とし転記していない。relayhost のホスト名・ポートは参照元のまま転記した。 ・dnf 実行時に表示される「サブスクリプション管理リポジトリーを更新しています。」「コンシューマー識別子を読み込めません」「このシステムはエンタイトルメントサーバーに登録されていません。登録するには、"rhc" または "subscription-manager" を使用できます。」は、参照元ログでも出力されており、インストールは正常に完了している。 ・参照元の systemctl status の出力は端末幅で右端が切れており（行末「>」）、本書もそのまま転記した。CGroup のプロセスツリーの罫線文字は参照元ログでは「tq」「mq」と表示されている（文字化け）。 ・設定ファイルの編集は参照元では nano で行っている（「sudo nano /etc/postfix/main.cf」「sudo nano /etc/postfix/sasl_passwd」）。main.cf は既存設定への追記か既存行の変更かの記載なし【要確認】。
３．パラメータ一覧
項番 | パラメータ名 |  | 設定値 |  | 説明 |  |  | 確定元 |  |  |  | 備考
1 | インストール対象パッケージ名 |  | postfix |  | メール転送エージェント Postfix を提供するパッケージ。dnf でリポジトリから取得する。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（dnf install -y postfix）
2 | パッケージバージョン |  | 2:3.5.25-3.el9_8 |  | 参照元の実施ログでインストールされた postfix の版（postfix-2:3.5.25-3.el9_8.x86_64）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（dnf ログ「インストール済み:」） |  |  |  | RHEL 8.10（el8）で提供される版は【要確認】
3 | アーキテクチャ |  | x86_64 |  | 参照元の実施ログでインストールされたパッケージのアーキテクチャ。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（dnf ログ） |  |  |  | 新環境の対象サーバのアーキテクチャは【要確認】
4 | 取得元リポジトリ |  | rhel-9-appstream-rhui-rpms |  | 参照元の実施ログで postfix パッケージを取得したリポジトリ。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（dnf ログ） |  |  |  | RHEL 8.10 で使用するリポジトリは【要確認】
5 | サービス名 |  | postfix.service |  | systemd のユニット名。systemctl enable --now で自動起動を有効化し起動する（ユニットファイル：/usr/lib/systemd/system/postfix.service、シンボリックリンク：/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（systemctl enable --now postfix、systemctl status postfix の出力）
6 | sendmail 互換コマンド |  | /usr/sbin/sendmail -> /etc/alternatives/mta |  | Postfix インストール後の /usr/sbin/sendmail のシンボリックリンク先（alternatives 経由）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（ls -l /usr/sbin/sendmail の出力）
7 | Postfix 設定ファイル |  | /etc/postfix/main.cf |  | relayhost・TLS・SASL・inet_interfaces の設定を記載する Postfix の主設定ファイル。参照元では nano で編集。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（sudo nano /etc/postfix/main.cf） |  |  |  | 既存設定への追記か既存行の変更かは参照元に記載なし【要確認】
8 | main.cf：relayhost |  | [bmsl007330-svtls.baremetal.jp]:587 |  | メールの中継先 SMTP サーバ（ホスト名とポート 587）。[ ] 付きのため MX レコードの参照は行わない。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（main.cf の設定内容）
9 | main.cf：smtp_tls_security_level |  | encrypt |  | 中継先への SMTP 送信時に TLS 暗号化を必須とする。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（main.cf の設定内容）
10 | main.cf：smtp_tls_CAfile |  | /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt |  | 中継先サーバ証明書の検証に使用する CA 証明書バンドルのパス。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（main.cf の設定内容）
11 | main.cf：smtp_sasl_auth_enable |  | yes |  | 中継先への SMTP 送信時に SASL 認証を有効にする。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（main.cf の設定内容）
12 | main.cf：smtp_sasl_password_maps |  | hash:/etc/postfix/sasl_passwd |  | SASL 認証情報の参照先（hash 形式。postmap で生成した /etc/postfix/sasl_passwd.db を参照する）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（main.cf の設定内容）
13 | main.cf：smtp_sasl_security_options |  | noanonymous |  | SASL 認証で匿名認証を許可しない。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（main.cf の設定内容）
14 | main.cf：smtp_sasl_tls_security_options |  | noanonymous |  | TLS 接続時の SASL 認証で匿名認証を許可しない。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（main.cf の設定内容）
15 | main.cf：smtp_sasl_mechanism_filter |  | plain, login |  | 使用する SASL 認証メカニズムを plain と login に限定する。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（main.cf の設定内容）
16 | main.cf：inet_interfaces |  | loopback-only |  | Postfix がメールを受け付けるネットワークインタフェースをループバック（localhost）のみに限定する。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（main.cf の設定内容）
17 | 追加インストールパッケージ名 |  | cyrus-sasl-plain |  | SASL の PLAIN／LOGIN 認証メカニズムを提供するパッケージ。dnf でリポジトリから取得する。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（dnf install -y cyrus-sasl-plain） |  |  |  | 参照元に dnf の出力（版・リポジトリ）の記載なし。RHEL 8.10 で提供される版は【要確認】
18 | SASL 認証情報ファイル |  | /etc/postfix/sasl_passwd |  | 中継先ごとの SASL 認証情報を記載するファイル。書式は「[ホスト名]:ポート ユーザ名:パスワード」（空白区切り）。参照元の記載内容：「[bmsl007330-svtls.baremetal.jp]:587 ＜別途管理＞」。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（sudo nano /etc/postfix/sasl_passwd） |  |  |  | 参照元に認証情報の実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした
19 | SASL 認証ユーザ名・パスワード |  | ＜別途管理＞ |  | 中継先 SMTP サーバ（[bmsl007330-svtls.baremetal.jp]:587）に対する SASL 認証のユーザ名とパスワード。/etc/postfix/sasl_passwd に「ユーザ名:パスワード」の形式で記載する。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（/etc/postfix/sasl_passwd の設定内容） |  |  |  | 参照元に認証情報の実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした
20 | SASL 認証情報ファイルのパーミッション |  | 600 |  | /etc/postfix/sasl_passwd および postmap で生成する /etc/postfix/sasl_passwd.db のパーミッション（所有者のみ読み書き可）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（sudo chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd、sudo chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd.db）
21 | SASL 認証情報 DB ファイル |  | /etc/postfix/sasl_passwd.db |  | postmap /etc/postfix/sasl_passwd により生成される hash 形式の DB ファイル。main.cf の smtp_sasl_password_maps から参照される。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シート（sudo postmap /etc/postfix/sasl_passwd、sudo chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd.db）
４．作業手順
手順No | 区分 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
1 | 作業 | postfix パッケージのインストール | dnf で postfix パッケージをインストールする（-y 指定のため確認プロンプトなしで実行される）。 | root | dnf install -y postfix | 「依存関係が解決しました。」に続いて次のとおり表示され、「完了しました!」で終了すること。 インストール: postfix x86_64 2:3.5.25-3.el9_8 rhel-9-appstream-rhui-rpms 1.5 M トランザクションの概要 インストール 1 パッケージ ダウンロードサイズの合計: 1.5 M インストール後のサイズ: 4.4 M パッケージのダウンロード: postfix-3.5.25-3.el9_8.x86_64.rpm トランザクションを確認しています トランザクションの確認に成功しました。 トランザクションをテストしています トランザクションのテストに成功しました。 トランザクションを実行しています 準備中 : 1/1 scriptletの実行中: postfix-2:3.5.25-3.el9_8.x86_64 1/1 インストール中 : postfix-2:3.5.25-3.el9_8.x86_64 1/1 scriptletの実行中: postfix-2:3.5.25-3.el9_8.x86_64 1/1 検証中 : postfix-2:3.5.25-3.el9_8.x86_64 1/1 インストール済みの製品が更新されています。 インストール済み: postfix-2:3.5.25-3.el9_8.x86_64 完了しました! | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シートの実施ログ（qampc1w1）より転記。dnf の出力は日本語ロケール。 参照元は RHEL 9 のため、RHEL 8.10 では表示される版・リポジトリ名が異なる見込み【要確認】。 コマンド直後に「サブスクリプション管理リポジトリーを更新しています。」「コンシューマー識別子を読み込めません」「このシステムはエンタイトルメントサーバーに登録されていません。...」「メタデータの期限切れの最終確認: ...」が表示されるが、参照元ログでも出力されている（判定には含めない）。ダウンロード進捗行（MB/s）・罫線（====）は省略した。
2 | 作業 | postfix サービスの自動起動有効化と起動 | systemctl で postfix サービスの自動起動を有効化し、あわせて起動する。 | root | sudo systemctl enable --now postfix | 次のとおり表示されること。 Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix.service. | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シートの実施ログ（qampc1w1）より転記。参照元では root プロンプトから sudo 付きで実行している（そのまま転記）。
3 | 事後確認 | postfix サービスの状態確認 | postfix サービスが有効化され、起動していることを確認する。 | root | systemctl status postfix | 「Loaded:」行に「enabled」、「Active:」行に「active (running)」と表示されること。参照元の出力は次のとおり。 ● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: > Active: active (running) since Wed 2026-09-16 15:09:07 JST; 6s ago Process: 8170 ExecStartPre=/usr/sbin/restorecon -R /var/spool/postfix/pid (> Process: 8171 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/aliasesdb (code=exited, sta> Process: 8175 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/chroot-update (code=exited,> Process: 8176 ExecStart=/usr/sbin/postfix start (code=exited, status=0/SUCC> Main PID: 8244 (master) Tasks: 3 (limit: 98799) Memory: 3.9M CPU: 336ms CGroup: /system.slice/postfix.service tq8244 /usr/libexec/postfix/master -w tq8245 pickup -l -t unix -u mq8246 qmgr -l -t unix -u 9月 16 15:09:07 qampc1w1 systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent... 9月 16 15:09:07 qampc1w1 postfix/postfix-script[8242]: starting the Postfix ma> 9月 16 15:09:07 qampc1w1 postfix/master[8244]: daemon started -- version 3.5.2> 9月 16 15:09:07 qampc1w1 systemd[1]: Started Postfix Mail Transport Agent. | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シートの実施ログ（qampc1w1）より転記。参照元の出力は端末幅で右端が切れている（行末「>」）ため、そのまま転記した。日時・PID・Tasks・Memory・CPU の値は実行環境により異なる。CGroup のプロセスツリーの罫線文字は参照元ログでは「tq」「mq」と表示されている（文字化け）。RHEL 8.10 では表示される版（daemon started -- version 3.5.2>）が異なる見込み【要確認】。
4 | 事後確認 | sendmail コマンドのリンク確認 | /usr/sbin/sendmail が alternatives（/etc/alternatives/mta）へのシンボリックリンクになっていることを確認する。 | root | ls -l /usr/sbin/sendmail | 次のとおり、/usr/sbin/sendmail が /etc/alternatives/mta へのシンボリックリンクであること。 lrwxrwxrwx 1 root root 21 9月 16 15:08 /usr/sbin/sendmail -> /etc/alternatives/mta | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シートの実施ログ（qampc1w1）より転記。日時は実行環境により異なる。
5 | 作業 | Postfix 設定ファイル（main.cf）の編集 | /etc/postfix/main.cf を編集し、中継先（relayhost）、TLS、SASL 認証、受付インタフェースの設定を行う。 | root | sudo nano /etc/postfix/main.cf | 次の内容が設定されていること。 relayhost = [bmsl007330-svtls.baremetal.jp]:587 smtp_tls_security_level = encrypt smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt smtp_sasl_auth_enable = yes smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd smtp_sasl_security_options = noanonymous smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous smtp_sasl_mechanism_filter = plain, login inet_interfaces = loopback-only | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シートの実施ログ（qampc1w1）より転記。参照元では root プロンプトから sudo 付きで nano を実行している（そのまま転記）。既存設定への追記か既存行の変更かは参照元に記載なし【要確認】。編集後の postfix の再起動／リロード（systemctl restart postfix 等）は参照元に記載なし【要確認】。
6 | 作業 | cyrus-sasl-plain パッケージのインストール | SASL の PLAIN／LOGIN 認証メカニズムを使用するため、dnf で cyrus-sasl-plain パッケージをインストールする（-y 指定のため確認プロンプトなしで実行される）。 | root | dnf install -y cyrus-sasl-plain | cyrus-sasl-plain パッケージのインストールが「完了しました!」で終了すること（参照元に本コマンドの出力の記載がないため、インストールされる版・リポジトリ・確認する出力行は【要確認】）。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シートの実施ログ（qampc1w1）より転記。参照元では本コマンドの出力は記載されていない（コマンド行のみ。参照元のプロンプトは「[root@qampc1w1 ~]#dnf install -y cyrus-sasl-plain」と # の後に空白がない）。RHEL 8.10 で提供される版・リポジトリ名は【要確認】。
7 | 作業 | SASL 認証情報ファイル（sasl_passwd）の作成 | /etc/postfix/sasl_passwd を作成し、中継先 SMTP サーバに対する SASL 認証情報（ユーザ名:パスワード）を記載する。 | root | sudo nano /etc/postfix/sasl_passwd | 次の内容が設定されていること（書式：「[ホスト名]:ポート ユーザ名:パスワード」。ユーザ名:パスワードの部分は別途管理の値を記載する）。 [bmsl007330-svtls.baremetal.jp]:587 ＜別途管理＞ | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シートの実施ログ（qampc1w1）より転記。参照元に認証情報の実値の記載あり。本書では＜別途管理＞とした。参照元では root プロンプトから sudo 付きで nano を実行している（そのまま転記）。
8 | 作業 | sasl_passwd のパーミッション設定 | 認証情報を含む /etc/postfix/sasl_passwd のパーミッションを 600（所有者のみ読み書き可）に設定する。 | root | sudo chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd | エラーが表示されずプロンプトに戻ること（参照元に出力の記載なし）。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シートの実施ログ（qampc1w1）より転記。参照元では root プロンプトから sudo 付きで実行している（そのまま転記）。
9 | 作業 | sasl_passwd の DB 化（postmap） | postmap で /etc/postfix/sasl_passwd から hash 形式の DB ファイル（/etc/postfix/sasl_passwd.db）を生成する。 | root | sudo postmap /etc/postfix/sasl_passwd | エラーが表示されずプロンプトに戻ること（参照元に出力の記載なし）。次の手順で /etc/postfix/sasl_passwd.db に chmod を実行するため、同ファイルが生成されていること。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シートの実施ログ（qampc1w1）より転記。参照元では root プロンプトから sudo 付きで実行している（そのまま転記）。
10 | 作業 | sasl_passwd.db のパーミッション設定 | postmap で生成した /etc/postfix/sasl_passwd.db のパーミッションを 600（所有者のみ読み書き可）に設定する。 | root | sudo chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd.db | エラーが表示されずプロンプトに戻ること（参照元に出力の記載なし）。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「other_tool」シートの実施ログ（qampc1w1）より転記。参照元では root プロンプトから sudo 付きで実行している（そのまま転記）。本手順の後に postfix の再起動／リロードや送信テストは参照元に記載なし【要確認】。
５．作業完了確認
作業結果 |  | （作業結果をプルダウンから選択） |  | 完了日時 | （YYYY/MM/DD HH:MM） |  | 最終確認者 | （最終確認者を記入）
特記事項 |  | （この作業の特記事項を 1～2 文で記入）