## Tomcat
■Tomcat | [6 empty] | 凡例：固定欄（変更しない） | 作成時に記入 |  | 実施時に記入 |  | （記入ガイド：上書きする）
１．基本情報
プロジェクト |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 構築項目 | Tomcat |  | 版数 | 1.0.0
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  | 対象環境 | （実施する環境をプルダウンから選択） |  | 作成日／作成者 | 2026-10-07 |  |  |  | 湯 志華
対象サーバ名 |  | 【要確認】（新環境のホスト名は参照元に記載なし。参照元の実施ログは qampc1w1、画面キャプチャは devmpc1w1 で取得） |  | 対象ソフトウェア | Apache Tomcat |  | 更新日／更新者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
IPアドレス |  | 【要確認】（新環境の IP アドレスは参照元に記載なし） |  | バージョン | 9.0.100（参照元シート名「Apache-Tomcat9.0.100」の値。参照元の実施ログで展開・確認された版は apache-tomcat-9.0.118／Apache Tomcat/9.0.118）※本プロジェクトの移行後は Tomcat 9.0.122 のため、導入する版は【要確認】 |  | 承認日／承認者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
２．作業概要
目的 |  | Apache Tomcat のインストールファイル（tar.gz）を展開して /usr/local 配下に配置し、シンボリックリンク /usr/local/tomcat を作成したうえで、version.sh により導入結果を確認する。あわせて展開先ディレクトリの所有者を変更する。（参照元「Apache-Tomcat9.0.100」シートの説明：「tomcatインストール手順を示します。」）
前提条件 |  | ・対象サーバに root で作業できること（参照元の実施ログは root プロンプト「[root@qampc1w1 ec2-user]#」で実行。一部コマンドは sudo 付き）。 ・インストールファイル apache-tomcat-9.0.118.tar.gz が作業ディレクトリ（プロンプト表示「ec2-user」。/home/ec2-user と推定【要確認】）に配置済みであること。 ・Java が導入済みであること（参照元の version.sh 出力：JVM Version 21.0.6+7-LTS、JVM Vendor Amazon.com Inc.。作業ディレクトリに java-21-amazon-corretto-devel-21.0.6.7-1.x86_64.rpm あり）。本プロジェクトの Java は Java 8（Amazon Corretto 8／OpenJDK）のため、使用する JDK は【要確認】。 ・所有者変更先のユーザ essystem・グループ effortg が存在すること（参照元の chown コマンドより。作成手順は参照元に記載なし【要確認】）。 ・上記以外の前提条件は参照元に記載なし【要確認】。
媒体 |  | apache-tomcat-9.0.118.tar.gz（参照元での配置先：作業ディレクトリ「ec2-user」＝プロンプト表示。/home/ec2-user と推定【要確認】）。媒体の入手元（ダウンロード元 URL 等）は参照元に記載なし【要確認】。※本プロジェクトの移行後は Tomcat 9.0.122 のため、使用する媒体のファイル名は【要確認】。
実行ユーザ |  | root（参照元の実施ログは root プロンプト「[root@qampc1w1 ec2-user]#」「[root@qampc1w1 local]#」「[root@qampc1w1 ~]#」で実行。mv・ln・chown は root のまま sudo 付きで実行している。root への切り替え方法は参照元に記載なし） |  |  |  |  | 想定所要時間 | 【要確認】（参照元に記載なし）
影響範囲 |  | Apache Tomcat の新規導入（tar.gz の展開、/usr/local への配置、シンボリックリンク作成、所有者変更）。参照元には Tomcat の起動・サービス登録（systemd）の手順は無く、既存サービスの停止・再起動も記載なし。サービス停止・OS 再起動の要否は【要確認】。
注意事項 |  | ・参照元の実施ログは RHEL 9（version.sh 出力：OS Version 5.14.0-570.94.1.el9_6.x86_64）で取得されたもの。本手順の対象 OS は RHEL 8.10 のため、OS Version 等の表示は異なる【要確認】。 ・参照元の見出しは「NEW_DEV:」だが、テキストの実施ログのプロンプトは qampc1w1（QA 環境と推定）、画面キャプチャ（4 枚）は devmpc1w1 で取得されている。どの環境の実績として扱うかは【要確認】。 ・参照元のシート名は「Apache-Tomcat9.0.100」だが、実施ログ・画面キャプチャで展開・確認されている版は apache-tomcat-9.0.118（Apache Tomcat/9.0.118）であり、見出し（シート名）とログの版が一致しない。本プロジェクトの移行後は Tomcat 9.0.122 のため、導入する版・媒体名は【要確認】。 ・参照元の version.sh 出力では JVM Version 21.0.6+7-LTS（Amazon Corretto 21）で動作している。本プロジェクトの Java は Java 8（Amazon Corretto 8／OpenJDK）のため、使用する JDK および JDK_JAVA_OPTIONS（--add-opens 群）の要否は【要確認】。 ・画面キャプチャ 00～02 はテキストの実施ログと同一の操作（devmpc1w1 で実施）。画面キャプチャ 03 には /data 配下へのシンボリックリンク作成（ln -s /data/app /app など）が写っており、テキストには無いため手順 No.11～19 に転記した。ただしプロンプトの作業ディレクトリは RPM_compat-libstdc++ であり、Tomcat 導入との関係は参照元に記載なし【要確認】。 ・Tomcat インスタンス構成・標準アプリ削除・無効化設定の手順は参照元に記載なし【要確認】（別シート「Tomcatインスタンス」「アプリケーション配置」で扱う予定）。 ・Tomcat の起動ユーザ、systemd ユニット、server.xml 等の設定変更、環境変数（CATALINA_HOME 等）の設定箇所は参照元に記載なし【要確認】。 ・参照元にパスワード等の機密情報の記載はない（マスクした項目なし）。
３．パラメータ一覧
項番 | パラメータ名 |  | 設定値 |  | 説明 |  |  | 確定元 |  |  |  | 備考
1 | インストールファイル（媒体） |  | apache-tomcat-9.0.118.tar.gz |  | 展開する Apache Tomcat のアーカイブファイル名。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストールファイルの展開：ls、tar zxvf） |  |  |  | 本プロジェクトの移行後は Tomcat 9.0.122 のため、使用する媒体名は【要確認】
2 | 媒体の配置先（作業ディレクトリ） |  | ec2-user（プロンプト表示） |  | tar.gz を展開した作業ディレクトリ。プロンプト「[root@qampc1w1 ec2-user]#」のカレントディレクトリ。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストールファイルの展開：プロンプト） |  |  |  | フルパスは参照元に記載なし（/home/ec2-user と推定）【要確認】
3 | Tomcat バージョン |  | 9.0.118（Server version: Apache Tomcat/9.0.118、Server number: 9.0.118.0） |  | 参照元の実施ログで展開・確認された Tomcat の版。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストール後の確認：version.sh の出力） |  |  |  | 参照元シート名は 9.0.100。本プロジェクトの移行後は Tomcat 9.0.122 のため【要確認】
4 | 展開先ディレクトリ（実体） |  | /usr/local/apache-tomcat-9.0.118 |  | tar.gz を展開したディレクトリ apache-tomcat-9.0.118 を sudo mv で /usr/local/ 配下へ移動した配置先。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストールファイルの展開：sudo mv apache-tomcat-9.0.118 /usr/local/） |  |  |  | 版が変わる場合はディレクトリ名も変わる【要確認】
5 | シンボリックリンク |  | /usr/local/tomcat → apache-tomcat-9.0.118 |  | /usr/local 配下で、実体ディレクトリ apache-tomcat-9.0.118 を指すシンボリックリンク tomcat を作成する（相対リンク）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストールファイルの展開：sudo ln -s apache-tomcat-9.0.118 tomcat）
6 | CATALINA_HOME |  | /usr/local/tomcat |  | version.sh の出力に表示された CATALINA_HOME（Tomcat の導入ディレクトリ）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストール後の確認：version.sh の出力「Using CATALINA_HOME:」） |  |  |  | 環境変数として明示的に設定する手順は参照元に記載なし（version.sh の実行パスから自動判定された値）【要確認】
7 | CATALINA_BASE |  | /usr/local/tomcat |  | version.sh の出力に表示された CATALINA_BASE（インスタンスのベースディレクトリ）。参照元では CATALINA_HOME と同一。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストール後の確認：version.sh の出力「Using CATALINA_BASE:」） |  |  |  | 本プロジェクトは ap01～ap06 の 6 インスタンス構成のため、インスタンスごとの CATALINA_BASE は別シートで扱う【要確認】
8 | CATALINA_TMPDIR |  | /usr/local/tomcat/temp |  | version.sh の出力に表示された Tomcat の一時ディレクトリ。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストール後の確認：version.sh の出力「Using CATALINA_TMPDIR:」）
9 | JRE_HOME |  | /usr |  | version.sh の出力に表示された JRE_HOME（使用する Java のホーム）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストール後の確認：version.sh の出力「Using JRE_HOME:」） |  |  |  | 本プロジェクトの Java は Java 8（Amazon Corretto 8／OpenJDK）のため、使用する JDK の配置先は【要確認】
10 | CLASSPATH |  | /usr/local/tomcat/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat/bin/tomcat-juli.jar |  | version.sh の出力に表示された CLASSPATH。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストール後の確認：version.sh の出力「Using CLASSPATH:」）
11 | CATALINA_OPTS |  | （空。未設定） |  | version.sh の出力に表示された CATALINA_OPTS。参照元では値なし。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストール後の確認：version.sh の出力「Using CATALINA_OPTS:」） |  |  |  | 本番で設定する JVM オプション（ヒープサイズ等）は参照元に記載なし【要確認】
12 | JDK_JAVA_OPTIONS |  | --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang.invoke=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang.reflect=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.io=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent=ALL-UNNAMED --add-opens=java.rmi/sun.rmi.transport=ALL-UNNAMED |  | version.sh 実行時に「NOTE: Picked up JDK_JAVA_OPTIONS:」として表示された JVM オプション（java.base 等のモジュールを開放する --add-opens 群）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストール後の確認：version.sh の出力「NOTE: Picked up JDK_JAVA_OPTIONS:」） |  |  |  | この環境変数の設定箇所（/etc/profile.d 等）は参照元に記載なし【要確認】。Java 8 では --add-opens は不要（JDK 9 以降のオプション）のため、要否は【要確認】
13 | 使用する Java（JVM） |  | JVM Version: 21.0.6+7-LTS／JVM Vendor: Amazon.com Inc.（java-21-amazon-corretto-devel-21.0.6.7-1.x86_64.rpm） |  | 参照元の version.sh 出力で Tomcat が使用していた JVM。作業ディレクトリに Amazon Corretto 21 の rpm が置かれていた。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストール後の確認：version.sh の出力「JVM Version:」「JVM Vendor:」、ls の出力） |  |  |  | 本プロジェクトの Java は Java 8（Amazon Corretto 8／OpenJDK）のため【要確認】
14 | APR（Tomcat Native） |  | APR loaded: false |  | version.sh の出力に表示された APR（Apache Portable Runtime）ライブラリの読み込み状態。参照元では未使用。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストール後の確認：version.sh の出力「APR loaded:」）
15 | 展開先ディレクトリの所有者（ユーザ:グループ） |  | essystem:effortg |  | sudo chown -R で /usr/local/apache-tomcat-9.0.118 配下の所有者をユーザ essystem、グループ effortg に変更する。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（インストール後の確認の下：sudo chown -R essystem:effortg /usr/local/apache-tomcat-9.0.118） |  |  |  | ユーザ・グループの作成手順、および Tomcat の起動ユーザとして essystem を使用するかは参照元に記載なし【要確認】
16 | Tomcat 起動ユーザ |  | 【要確認】（参照元に記載なし） |  | Tomcat プロセスを起動する OS ユーザ。参照元には所有者変更（essystem:effortg）のみで、起動ユーザの指定・起動手順の記載はない。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（記載なし） |  |  |  | 【要確認】（別シート「Tomcatインスタンス」で扱う予定）
17 | systemd ユニット（サービス定義） |  | 【要確認】（参照元に記載なし） |  | Tomcat を systemd サービスとして登録するユニットファイル（名称・配置先・内容）。参照元に記載なし。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（記載なし） |  |  |  | 【要確認】（別シート「Tomcatインスタンス」で扱う予定）
18 | server.xml 等の設定変更 |  | 【要確認】（参照元に記載なし） |  | conf/server.xml・web.xml・tomcat-users.xml 等の変更内容（Shutdown ポート・AJP コネクタ・JMX の無効化、HTTP コネクタのポート等）。参照元は展開直後の既定ファイルのまま。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（記載なし） |  |  |  | 【要確認】（別シート「Tomcatインスタンス」「アプリケーション配置」で扱う予定）
19 | /data 配下へのシンボリックリンク（画面キャプチャ 03） |  | /app → /data/app、/data → /data/data（作成失敗）、/data1 → /data/data1、/data2 → /data/data2、/data3 → /data/data2、/log1 → /data/log1、/log2 → /data/log2、/data3 → /data/data3、/tmp → /data/tmp |  | 画面キャプチャ 03 で実行されていた ln -s コマンドのリンク名と参照先（実行順）。/data3 は /data/data2 と /data/data3 の 2 回作成されている。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート（画面キャプチャ 03：devmpc1w1、作業ディレクトリ RPM_compat-libstdc++） |  |  |  | Tomcat 導入との関係、および各リンクの要否・正しい参照先（/data3 の重複、/data・/tmp の既存ディレクトリ）は参照元に記載なし【要確認】
４．作業手順
手順No | 区分 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
1 | 事前確認 | インストールファイルの配置確認 | 作業ディレクトリ（ec2-user）に Apache Tomcat のインストールファイル（tar.gz）が配置されていることを確認する。 | root | ls | 次のとおり表示され、apache-tomcat-9.0.118.tar.gz が存在すること。 apache-tomcat-9.0.118.tar.gz java-21-amazon-corretto-devel-21.0.6.7-1.x86_64.rpm perl | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート「インストールファイルの展開」（見出し NEW_DEV:）の実施ログ（qampc1w1、カレントディレクトリ ec2-user）より転記。画面キャプチャ 00（devmpc1w1）も同一操作。 本プロジェクトの移行後は Tomcat 9.0.122 のため、媒体名は異なる見込み【要確認】。
2 | 作業 | インストールファイルの展開 | tar.gz を作業ディレクトリに展開する。 | root | tar zxvf apache-tomcat-9.0.118.tar.gz | apache-tomcat-9.0.118/ 配下のファイル一覧が表示されること（conf/、bin/、lib/、logs/、temp/、webapps/ など）。参照元ログでは次の順で表示されている（webapps/ 配下は多数のため省略）。 apache-tomcat-9.0.118/conf/ apache-tomcat-9.0.118/conf/catalina.policy apache-tomcat-9.0.118/conf/catalina.properties apache-tomcat-9.0.118/conf/context.xml apache-tomcat-9.0.118/conf/jaspic-providers.xml apache-tomcat-9.0.118/conf/jaspic-providers.xsd apache-tomcat-9.0.118/conf/logging.properties apache-tomcat-9.0.118/conf/server.xml apache-tomcat-9.0.118/conf/tomcat-users.xml apache-tomcat-9.0.118/conf/tomcat-users.xsd apache-tomcat-9.0.118/conf/web.xml apache-tomcat-9.0.118/bin/ apache-tomcat-9.0.118/lib/ apache-tomcat-9.0.118/logs/ apache-tomcat-9.0.118/temp/ apache-tomcat-9.0.118/webapps/ apache-tomcat-9.0.118/webapps/ROOT/ （中略：webapps/docs/、webapps/manager/ など） apache-tomcat-9.0.118/bin/catalina.sh apache-tomcat-9.0.118/bin/ciphers.sh apache-tomcat-9.0.118/bin/configtest.sh apache-tomcat-9.0.118/bin/daemon.sh apache-tomcat-9.0.118/bin/digest.sh apache-tomcat-9.0.118/bin/makebase.sh apache-tomcat-9.0.118/bin/setclasspath.sh apache-tomcat-9.0.118/bin/shutdown.sh apache-tomcat-9.0.118/bin/startup.sh apache-tomcat-9.0.118/bin/tool-wrapper.sh apache-tomcat-9.0.118/bin/version.sh エラーが表示されないこと。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シートの実施ログより転記。画面キャプチャ 00・01 にも同一の展開結果が写っている。 webapps/ 配下に ROOT、docs、manager 等の標準同梱アプリが展開されるが、本プロジェクトでは使用せず削除する方針。削除手順は参照元に記載なし【要確認】（別シート「Tomcatインスタンス」「アプリケーション配置」で扱う予定）。
3 | 作業 | 展開結果の確認 | 展開されたディレクトリ apache-tomcat-9.0.118 が作成されていることを確認する。 | root | ls | 次のとおり表示され、ディレクトリ apache-tomcat-9.0.118 が存在すること。 apache-tomcat-9.0.118 apache-tomcat-9.0.118.tar.gz java-21-amazon-corretto-devel-21.0.6.7-1.x86_64.rpm perl | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シートの実施ログより転記。
4 | 作業 | 展開ディレクトリの /usr/local への移動 | 展開したディレクトリ apache-tomcat-9.0.118 を /usr/local/ 配下へ移動する。 | root | sudo mv apache-tomcat-9.0.118 /usr/local/ | エラーが表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シートの実施ログより転記（root プロンプトで sudo 付きのまま実行されている）。
5 | 作業 | /usr/local への移動 | カレントディレクトリを /usr/local に移動する。 | root | cd /usr/local | プロンプトが「[root@qampc1w1 local]#」に変わること。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シートの実施ログより転記。
6 | 作業 | 移動結果の確認 | /usr/local 配下に apache-tomcat-9.0.118 が移動されていることを確認する。 | root | ls | 次のとおり表示され、apache-tomcat-9.0.118 が存在すること。 apache-tomcat-9.0.118 bin etc games include jdk lib lib64 libexec sbin share src | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シートの実施ログより転記。参照元の /usr/local には jdk ディレクトリが存在する（Java の導入先と推定【要確認】）。
7 | 作業 | シンボリックリンク tomcat の作成 | /usr/local 配下に、apache-tomcat-9.0.118 を指すシンボリックリンク tomcat を作成する。 | root | sudo ln -s apache-tomcat-9.0.118 tomcat | エラーが表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シートの実施ログより転記（カレントディレクトリ /usr/local で相対パス指定）。
8 | 作業 | シンボリックリンク作成結果の確認 | /usr/local 配下にシンボリックリンク tomcat が作成されていることを確認する。 | root | ls | 次のとおり表示され、tomcat が存在すること。 apache-tomcat-9.0.118 bin etc games include jdk lib lib64 libexec sbin share src tomcat | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シートの実施ログより転記。画面キャプチャ 01・02 では tomcat がシンボリックリンク（水色）で表示されている。
9 | 事後確認 | Tomcat バージョンの確認 | version.sh を実行し、Tomcat の版・ディレクトリ・使用する JVM を確認する。 | root | /usr/local/tomcat/bin/version.sh | 次のとおり表示されること（「Server version: Apache Tomcat/9.0.118」「Server number: 9.0.118.0」を確認する）。 Using CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat Using CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat/temp Using JRE_HOME: /usr Using CLASSPATH: /usr/local/tomcat/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat/bin/tomcat-juli.jar Using CATALINA_OPTS: NOTE: Picked up JDK_JAVA_OPTIONS: --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang.invoke=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang.reflect=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.io=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent=ALL-UNNAMED --add-opens=java.rmi/sun.rmi.transport=ALL-UNNAMED Server version: Apache Tomcat/9.0.118 Server built: May 1 2026 19:30:30 UTC Server number: 9.0.118.0 OS Name: Linux OS Version: 5.14.0-570.94.1.el9_6.x86_64 Architecture: amd64 JVM Version: 21.0.6+7-LTS JVM Vendor: Amazon.com Inc. APR loaded: false Third-party libraries: ecj-4.20.jar: 3.26.0.v20210609-0549 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シート「インストール後の確認」の実施ログより転記。画面キャプチャ 02（devmpc1w1）も同一出力。 本プロジェクトの移行後は Tomcat 9.0.122・RHEL 8.10・Java 8 のため、Server version／OS Version／JVM Version の表示は異なる見込み【要確認】。JDK_JAVA_OPTIONS（--add-opens 群）は Java 8 では不要（JDK 9 以降のオプション）のため、要否は【要確認】。
10 | 作業 | 展開先ディレクトリの所有者変更 | /usr/local/apache-tomcat-9.0.118 配下の所有者を、ユーザ essystem・グループ effortg に再帰的に変更する。 | root | sudo chown -R essystem:effortg /usr/local/apache-tomcat-9.0.118 | エラーが表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「Apache-Tomcat9.0.100」シートの実施ログ（「インストール後の確認」の version.sh の後、プロンプト「[root@qampc1w1 ~]#」）より転記。参照元では version.sh による確認の後に実行されている。 ユーザ essystem・グループ effortg の作成手順、および Tomcat の起動ユーザとして使用するかは参照元に記載なし【要確認】。
11 | 作業 | シンボリックリンク /app の作成（画面キャプチャ 03） | /data/app を指すシンボリックリンク /app を作成する。 | root | ln -s /data/app /app | エラーが表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 画面キャプチャ 03（devmpc1w1、プロンプト「[root@devmpc1w1 RPM_compat-libstdc++]#」）より転記。テキストの実施ログには無い。 Tomcat 導入との関係、および /data 配下のディレクトリの作成手順は参照元に記載なし【要確認】。
12 | 作業 | シンボリックリンク /data の作成（画面キャプチャ 03） | /data/data を指すシンボリックリンク /data を作成する。 | root | ln -s /data/data /data | 参照元（画面キャプチャ 03）では次のエラーが表示されている。 ln: シンボリックリンク '/data/data' の作成に失敗しました: ファイルが存在します | [5 empty] | 画面キャプチャ 03 より転記。参照元では /data が既に存在するためエラーとなっており、本コマンドの要否は【要確認】。
13 | 作業 | シンボリックリンク /data1 の作成（画面キャプチャ 03） | /data/data1 を指すシンボリックリンク /data1 を作成する。 | root | ln -s /data/data1 /data1 | エラーが表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 画面キャプチャ 03 より転記。Tomcat 導入との関係は参照元に記載なし【要確認】。
14 | 作業 | シンボリックリンク /data2 の作成（画面キャプチャ 03） | /data/data2 を指すシンボリックリンク /data2 を作成する。 | root | ln -s /data/data2 /data2 | エラーが表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 画面キャプチャ 03 より転記。Tomcat 導入との関係は参照元に記載なし【要確認】。
15 | 作業 | シンボリックリンク /data3 の作成（画面キャプチャ 03・1 回目） | /data/data2 を指すシンボリックリンク /data3 を作成する。 | root | ln -s /data/data2 /data3 | エラーが表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 画面キャプチャ 03 より転記。参照先が /data/data2 となっており、後続（No.18）で /data/data3 を指す /data3 を再度作成しているため、本コマンドの正誤・要否は【要確認】。
16 | 作業 | シンボリックリンク /log1 の作成（画面キャプチャ 03） | /data/log1 を指すシンボリックリンク /log1 を作成する。 | root | ln -s /data/log1 /log1 | エラーが表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 画面キャプチャ 03 より転記。Tomcat 導入との関係は参照元に記載なし【要確認】。
17 | 作業 | シンボリックリンク /log2 の作成（画面キャプチャ 03） | /data/log2 を指すシンボリックリンク /log2 を作成する。 | root | ln -s /data/log2 /log2 | エラーが表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 画面キャプチャ 03 より転記。Tomcat 導入との関係は参照元に記載なし【要確認】。
18 | 作業 | シンボリックリンク /data3 の作成（画面キャプチャ 03・2 回目） | /data/data3 を指すシンボリックリンク /data3 を作成する。 | root | ln -s /data/data3 /data3 | エラーが表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 画面キャプチャ 03 より転記。No.15 で /data3 が既に作成されているため、本コマンドの結果（/data3 配下にリンクが作成される可能性）と要否は【要確認】。
19 | 作業 | シンボリックリンク /tmp の作成（画面キャプチャ 03） | /data/tmp を指すシンボリックリンク /tmp を作成する。 | root | ln -s /data/tmp /tmp | エラーが表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 画面キャプチャ 03 より転記。/tmp は OS 標準で存在するディレクトリのため、本コマンドの結果（/tmp/tmp が作成される可能性）と要否は【要確認】。
５．作業完了確認
作業結果 |  | （作業結果をプルダウンから選択） |  | 完了日時 | （YYYY/MM/DD HH:MM） |  | 最終確認者 | （最終確認者を記入）
特記事項 |  | （この作業の特記事項を 1～2 文で記入）