## ftp
■ftp | [6 empty] | 凡例：固定欄（変更しない） | 作成時に記入 |  | 実施時に記入 |  | （記入ガイド：上書きする）
１．基本情報
プロジェクト |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 構築項目 | ftp |  | 版数 | 1.0.0
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  | 対象環境 | （実施する環境をプルダウンから選択） |  | 作成日／作成者 | 2026-10-07 |  |  |  | 湯 志華
対象サーバ名 |  | 【要確認】（新環境のホスト名は参照元に記載なし。参照元の実施ログは qampc1w1 で取得） |  | 対象ソフトウェア | ftp（FTP クライアント） |  | 更新日／更新者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
IPアドレス |  | 【要確認】（新環境の IP アドレスは参照元に記載なし） |  | バージョン | 0.17-89.el9（参照元の導入実績：ftp-0.17-89.el9.x86_64.rpm）※RHEL 8.10 で提供される版（el8）は【要確認】 |  | 承認日／承認者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
２．作業概要
目的 |  | FTP クライアント（ftp コマンド）を使用できるようにするため、rpm ファイルから ftp パッケージをインストールする。（参照元「ftp」シートの説明：「・ftpインストール手順を示します。」）
前提条件 |  | ・対象サーバに root で作業できること（参照元の実施ログのインストール後の確認は root プロンプト「[root@qampc1w1 ec2-user]#」で実行。インストール部分の 2 行はプロンプトの記載がなく、sudo 付きで記載されている。実行ユーザは【要確認】）。 ・インストール媒体（rpm ファイル：ftp-0.17-89.el9.x86_64.rpm）が /home/ec2-user に配置済みであること（参照元の「cd /home/ec2-user」と rpm -ivh の相対パス指定より。配置方法・入手元は参照元に記載なし【要確認】）。 ・上記以外の前提条件は参照元に記載なし【要確認】。
媒体 |  | ftp-0.17-89.el9.x86_64.rpm（参照元での配置先：/home/ec2-user）。入手元は参照元に記載なし【要確認】。参照元の媒体は RHEL 9 用（el9）のため、RHEL 8.10 用の媒体ファイル名は【要確認】。
実行ユーザ |  | root（参照元の実施ログのインストール後の確認は root プロンプト「[root@qampc1w1 ec2-user]#」で実行。インストール部分の「cd /home/ec2-user」「sudo rpm -ivh ...」はプロンプトの記載がなく、sudo 付きで記載されている。root への切り替え方法は参照元に記載なし【要確認】） |  |  |  |  | 想定所要時間 | 【要確認】（参照元に記載なし）
影響範囲 |  | ftp パッケージ 1 本の新規インストール（rpm -ivh）。サービスの起動・停止はない。OS 再起動の要否は参照元に記載なし【要確認】。
注意事項 |  | ・参照元の実施ログは RHEL 9（ftp-0.17-89.el9.x86_64.rpm、Release 89.el9）で取得されたもの。本手順の対象 OS は RHEL 8.10 のため、使用する rpm ファイル名・インストールされる版（el8）は異なる見込み【要確認】。 ・参照元に画面キャプチャはない。 ・参照元の rpm -ivh 実行時の出力は記載されていない（インストール後の確認「rpm -qi ftp」の出力のみ記載）。 ・rpm -qi の出力のうち「Install Date」はインストール実施日時のため、新環境では値が異なる。 ・FTP サーバ（vsftpd）の導入は本シートの対象外（別シート）。 ・機密情報（パスワード等）の記載は参照元にない。
３．パラメータ一覧
項番 | パラメータ名 |  | 設定値 |  | 説明 |  |  | 確定元 |  |  |  | 備考
1 | インストール対象パッケージ名 |  | ftp |  | 標準の UNIX コマンドライン FTP クライアントを提供するパッケージ（rpm -qi の Summary：The standard UNIX FTP (File Transfer Protocol) client）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「ftp」シート（インストール後の確認：rpm -qi ftp の出力 Name）
2 | インストール媒体（rpm ファイル名） |  | ftp-0.17-89.el9.x86_64.rpm |  | rpm -ivh でインストールする rpm ファイル。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「ftp」シート（インストール：sudo rpm -ivh ftp-0.17-89.el9.x86_64.rpm） |  |  |  | RHEL 9 用（el9）の媒体。RHEL 8.10 用の rpm ファイル名・入手元は【要確認】
3 | 媒体の配置先ディレクトリ |  | /home/ec2-user |  | rpm ファイルを配置し、rpm -ivh を実行するディレクトリ。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「ftp」シート（インストール：cd /home/ec2-user） |  |  |  | 配置方法は参照元に記載なし【要確認】
4 | パッケージバージョン（Version-Release） |  | 0.17-89.el9 |  | 参照元の実施ログでインストールされた ftp の版（rpm -qi の Version：0.17、Release：89.el9）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「ftp」シート（インストール後の確認：rpm -qi ftp の出力 Version / Release） |  |  |  | RHEL 8.10（el8）で提供される版は【要確認】
5 | アーキテクチャ |  | x86_64 |  | 参照元の実施ログでインストールされたパッケージのアーキテクチャ（rpm -qi の Architecture）。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「ftp」シート（インストール後の確認：rpm -qi ftp の出力 Architecture） |  |  |  | 新環境の対象サーバのアーキテクチャは【要確認】
6 | インストール方法 |  | rpm -ivh（ローカルの rpm ファイルからインストール） |  | dnf によるリポジトリからの取得ではなく、配置した rpm ファイルを rpm コマンドで直接インストールする。 |  |  | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「ftp」シート（インストール：sudo rpm -ivh ftp-0.17-89.el9.x86_64.rpm）
４．作業手順
手順No | 区分 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
1 | 作業 | 媒体配置ディレクトリへの移動 | rpm ファイルを配置したディレクトリ /home/ec2-user に移動する。 | root | cd /home/ec2-user | エラーが表示されずにプロンプトに戻り、プロンプトのカレントディレクトリ表示が「ec2-user」になること（例：[root@qampc1w1 ec2-user]#）。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「ftp」シート「インストール」部分より転記。参照元のこの行にはプロンプトの記載がない。次の手順の rpm -ivh が sudo 付きで記載されているため、実行ユーザは【要確認】（インストール後の確認は root プロンプト「[root@qampc1w1 ec2-user]#」で実行されている）。
2 | 作業 | ftp パッケージのインストール | rpm コマンドで ftp パッケージ（FTP クライアント）を rpm ファイルからインストールする。 | root | sudo rpm -ivh ftp-0.17-89.el9.x86_64.rpm | エラーが表示されずにインストールが完了すること。 参照元に実行時の出力の記載なし【要確認】。インストール結果は次の手順（rpm -qi ftp）で確認する。 | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「ftp」シート「インストール」部分より転記（参照元に「sudo」付きで記載されているためそのまま転記。この行にはプロンプトの記載がなく、実行ユーザは【要確認】）。 参照元は RHEL 9 用の rpm（el9）のため、RHEL 8.10 で使用する rpm ファイル名は異なる見込み【要確認】。
3 | 事後確認 | インストール結果の確認 | ftp パッケージがインストールされていることを rpm コマンドでパッケージ情報を表示して確認する。 | root | rpm -qi ftp | 次のとおりパッケージ情報が表示され、Name が ftp、Version が 0.17、Release が 89.el9、Architecture が x86_64 であること。 Name : ftp Version : 0.17 Release : 89.el9 Architecture: x86_64 Install Date: 2026年07月02日 18時15分34秒 Group : Unspecified Size : 114261 License : BSD with advertising Signature : RSA/SHA256, 2021年11月21日 15時51分33秒, Key ID 199e2f91fd431d51 Source RPM : ftp-0.17-89.el9.src.rpm Build Date : 2021年08月10日 07時34分37秒 Build Host : x86-vm-55.build.eng.bos.redhat.com Packager : Red Hat, Inc. <http://bugzilla.redhat.com/bugzilla> Vendor : Red Hat, Inc. URL : ftp://ftp.linux.org.uk/pub/linux/Networking/netkit Summary : The standard UNIX FTP (File Transfer Protocol) client Description : The ftp package provides the standard UNIX command-line FTP (File Transfer Protocol) client. FTP is a widely used protocol for transferring files over the Internet and for archiving files. If your system is on a network, you should install ftp in order to do file transfers. | [5 empty] | 参照元「APサーバ構築手順書_1 .xlsx」の「ftp」シート「インストール後の確認」の実施ログ（root プロンプト「[root@qampc1w1 ec2-user]#」、qampc1w1）より転記。 「Install Date」はインストール実施日時のため新環境では異なる値になる（判定には含めない）。 RHEL 8.10 では Release（el8）・Signature・Source RPM・Build Date・Build Host が異なる見込み【要確認】。
５．作業完了確認
作業結果 |  | （作業結果をプルダウンから選択） |  | 完了日時 | （YYYY/MM/DD HH:MM） |  | 最終確認者 | （最終確認者を記入）
特記事項 |  | （この作業の特記事項を 1～2 文で記入）