## temp
APサーバ構築手順書
【記入要領】 ①白色セル：手順書作成時に記入 ②黄色セル：作業実施時に記入（結果・実施時刻・作業者・確認者・作業完了確認） ③灰色文字：記入ガイド（上書きして使用） ④本シート「temp」は原本のため直接編集せず、シートをコピーして構築項目ごとに1シート作成する ⑤「構築項目」「対象環境」「結果」「作業結果」はリストから選択する ⑥コマンドは1行に1コマンドとし、そのまま貼り付けて実行できる形で記載する ⑦期待結果は OK／NG を判定できる具体的な値・出力で記載する ⑧環境に依存する値は「2. パラメータ一覧」に記載し、確定元の資料を明記する ⑨パスワード等の機密情報は記載せず「パスワード管理台帳参照」と記載する ⑩行が不足する場合は表の途中に行を挿入する（書式・リストが引き継がれる） ⑪記入方法は「実例」シートを参照する
構築項目 |  | （リストから選択） | プロジェクト名 | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 手順書番号 |  | （例）AP-01
対象サーバ（ホスト名） |  | （ホスト名を記入） | 対象製品・版 | （製品名・バージョンを記入） |  | 版数 |  | （例）0.1
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 | 対象環境 | （リストから選択） |  | 作成者／作成日 |  | （氏名）／（YYYY/MM/DD）
作業予定日 |  | （YYYY/MM/DD） | 参照資料 | （設計書・パラメータシート・製品マニュアル等の名称と版を記入） |  | 承認者／承認日 |  | （氏名）／（YYYY/MM/DD）
1. 作業概要
作業目的 |  | （本作業で何を実現するかを1～2文で記載）
作業概要 |  | （作業の流れを箇条書きで記載。想定作業時間も記載）
前提条件 |  | （作業開始前に完了しているべき手順・準備物を記載。例：「媒体配置」「ユーザ・グループ」の手順が完了していること）
注意事項 |  | （サービスへの影響、実施時の注意点、機密情報の取扱い等を記載）
2. パラメータ一覧（本手順で使用する設定値）
項番 | パラメータ名 | 設定値 | 説明 |  | 確定元（設計書・台帳等） | 備考
1 | （例）導入先ディレクトリ | （例）/opt/xxxx | （用途・補足を記載） |  | （例）基本設計書 ○章
2
3
4
5
3. 作業手順
項番 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | 実行コマンド／操作内容 | 期待結果（確認ポイント） | 結果 | 実施時刻 (HH:MM) | 作業者 | 確認者 | 備考（注意点・エビデンス）
【1】事前確認
1-1 | （例）作業対象サーバの確認 | （何を行うかを簡潔に記載） | （例）root | （例）hostname | （例）ホスト名が対象サーバ名と一致すること |  |  |  |  | （注意点・エビデンスを記載）
1-2
1-3
【2】構築・設定作業
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
【3】事後確認
3-1
3-2
3-3
4. 切り戻し手順
切り戻し判断基準 |  | （どの状態になったら切り戻すか、判断者は誰かを記載）
切り戻し方式 |  | （切り戻し方法の概要を記載。共通手順を使用する場合は「『切り戻し』手順書を参照」と記載）
項番 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | 実行コマンド／操作内容 | 期待結果（確認ポイント） | 結果 | 実施時刻 (HH:MM) | 作業者 | 確認者 | 備考（注意点・エビデンス）
R-1
R-2
R-3
5. 作業完了確認（作業実施時に記入）
作業結果 |  |  | 完了日時 |  |  | 最終確認者
特記事項・申し送り
6. 改訂履歴
版数 | 改訂日 | 改訂内容 |  |  |  | 改訂者 |  | 承認者 |  | 備考
（例）0.1 | YYYY/MM/DD | （例）新規作成 |  |  |  | （氏名） |  | （氏名）

## 実例
APサーバ構築手順書
【記入例】 本シートは「temp」シートを使用した記入例です（対象：ASTERIA Warp 2406 Linux版 フローサービスの新規導入）。 ・ホスト名、ディレクトリ、OSユーザ名、Javaのパス、手順書番号、想定作業時間などは説明用の仮の値です。実際の値は設計書・パラメータシートに従って記入してください。 ・インストール～初期設定～起動確認の流れとコマンドは「ASTERIA Warp インストールガイド（2406版、アステリア株式会社、2025年4月4日付）」に基づいています。OSコマンドによる確認手順（事前確認・ポート確認等）は一般的な例です。 ・黄色セルは作業実施時に記入する欄のため、空欄にしています。
構築項目 |  | ASTERIA Warp | プロジェクト名 | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 手順書番号 |  | AP-17
対象サーバ（ホスト名） |  | apsv01 | 対象製品・版 | ASTERIA Warp 2406（Linux版 フローサービス） |  | 版数 |  | 0.1
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 | 対象環境 | 検証環境 |  | 作成者／作成日 |  | 担当A ／ 2026/10/05
作業予定日 |  | 2026/10/20 | 参照資料 | ①ASTERIA Warp インストールガイド（2406版、アステリア株式会社、2025年4月4日付） https://help.asteria.com/documentation/warp/ja/2406/InstallGuide.pdf ②基本設計書・パラメータシート（APサーバ） |  | 承認者／承認日 |  | （承認後に記入）
1. 作業概要
作業目的 |  | APサーバにデータ連携ソフトウェア ASTERIA Warp 2406（フローサービス）を新規導入し、初期設定を行う。
作業概要 |  | ①事前確認（対象サーバ、実行ユーザ、Java、日本語フォント、媒体、導入先） ②インストーラの実行（コンソール上の対話形式） ③初期設定（作業端末のブラウザから初期設定画面で実施） ④事後確認（サービス状態、待受ポート、管理コンソール、停止・起動） 想定作業時間：約60分
前提条件 |  | ・「媒体配置」「OS環境設定」「ディスク構成」「ユーザ・グループ」「Java」の各手順が完了していること ・ASTERIA Warp 実行用のOSユーザ（asteria）が作成済みであること ・Java 8（64bit）が導入済みで、実行ユーザのPATHに設定されていること ・日本語フォントが導入済みであること（未導入の場合、管理コンソールの一部表示が文字化けする） ・インストーラおよびライセンスキーを入手し、媒体格納ディレクトリに配置済みであること ・作業端末から対象サーバの 28080/tcp へ接続できること ・対象OS（RHEL 8.10）およびJavaが、製品の動作検証情報でサポート対象であることを確認済みであること
注意事項 |  | ・ASTERIA Warp 2406 のサーバー実行には Java 8（64bit）が必要である。対象のJavaが導入されていない場合は作業を開始しない。 ・Javaの自動アップデートは無効にしておくこと（自動更新によりASTERIA Warpが起動できなくなる場合がある）。 ・rootユーザではなく、実行用OSユーザ（asteria）でインストールする。 ・パスワード、ライセンスキー、ユーザーサイトのアカウント情報は本書に記載しない（各管理台帳を参照）。 ・OS起動時の自動起動設定は本手順の対象外とする（方式確定後に手順を追加する）。
2. パラメータ一覧（本手順で使用する設定値）
項番 | パラメータ名 | 設定値 | 説明 |  | 確定元（設計書・台帳等） | 備考
1 | 実行ユーザ／グループ | asteria／asteria | インストールおよび起動に使用するOSユーザ |  | 「ユーザ・グループ」手順書
2 | 媒体格納ディレクトリ | /work/media/asteria | インストーラ、ライセンスキーの配置先 |  | 「媒体配置」手順書
3 | インストーラ | install-asteriawarp-linux.bin | Linux版サーバーのインストーラのファイル名 |  | インストールガイド 2.1.2
4 | インストールフォルダー | /opt/asteria/asteria5 | 製品本体の導入先 |  | 基本設計書 | インストーラの既定値は実行ユーザのホーム配下の asteria5
5 | データフォルダー | /opt/asteria/asteriahome5 | フローサービスが使用するデータの格納先（初期設定画面で指定） |  | 基本設計書
6 | Java VM のパス | /usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk/bin/java | インストーラで選択する Java 8（64bit） |  | 「Java」手順書
7 | ポート番号（ベース） | 20000 | 20000／30000／40000 から選択する |  | 基本設計書 | 20000 の場合、管理コンソールは 28080
8 | 管理コンソールURL | http://＜対象サーバIP＞:28080/ | 初期設定画面は末尾に index.html を付ける |  | インストールガイド 2.2、4.4
9 | /asu のパスワード | パスワード管理台帳参照 | フローサービスのスーパーユーザー（/asu）のパスワード。初期設定画面で設定する |  | パスワード管理台帳 | 本書には値を記載しない
10 | 作業用ユーザー | 設計書参照 | フローサービス上に作成する作業用ユーザーの名前・権限 |  | 基本設計書
11 | ライセンスキー | ライセンス管理台帳参照 | 初期設定画面で入力する |  | ライセンス管理台帳 | 本書には値を記載しない
3. 作業手順
項番 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | 実行コマンド／操作内容 | 期待結果（確認ポイント） | 結果 | 実施時刻 (HH:MM) | 作業者 | 確認者 | 備考（注意点・エビデンス）
【1】事前確認
1-1 | 作業対象サーバの確認 | 対象サーバに実行ユーザでログインし、ホスト名、OSバージョン、ログインユーザを確認する。 | asteria | hostname cat /etc/redhat-release whoami | ・ホスト名が apsv01 であること ・Red Hat Enterprise Linux release 8.10 と表示されること ・asteria と表示されること |  |  |  |  | ターミナルのログ取得を開始してから実施する
1-2 | 実行ユーザの確認 | 実行ユーザのUID、GID、所属グループを確認する。 | asteria | id asteria | UID、GID、所属グループが設計値どおりであること
1-3 | Javaの確認 | Java 8（64bit）が導入され、PATHが通っていることを確認する。 | asteria | which java java -version | ・java のパスが表示されること ・バージョンが 1.8.0_xxx で、64-Bit と表示されること |  |  |  |  | PATHが通っていない場合、インストーラがすぐに終了する
1-4 | 日本語フォントの確認 | 日本語フォントが導入されていることを確認する。 | asteria | fc-list :lang=ja | 日本語フォントが1件以上表示されること |  |  |  |  | 未導入の場合は「OS環境設定」手順に戻る
1-5 | 媒体の確認 | インストーラとライセンスキーが配置されていること、インストーラが破損していないことを確認する。 | asteria | ls -l /work/media/asteria/ sha256sum /work/media/asteria/install-asteriawarp-linux.bin | ・install-asteriawarp-linux.bin とライセンスキーファイルが存在すること ・ハッシュ値が媒体配置時の記録と一致すること
1-6 | 導入先・空き容量の確認 | 導入先の親ディレクトリの所有者と、ファイルシステムの空き容量を確認する。 | asteria | ls -ld /opt/asteria df -h /opt/asteria | ・所有者／グループが asteria／asteria であること ・空き容量が設計上の必要量以上であること
1-7 | 未導入・ポート未使用の確認 | 導入先に同名フォルダーがないこと、管理コンソール用ポートが未使用であることを確認する。 | asteria | ls -d /opt/asteria/asteria5 /opt/asteria/asteriahome5 ss -lnt ¦ grep ':28080' | ・いずれのフォルダーも存在しない旨のメッセージが表示されること ・ss の結果に何も表示されないこと
【2】インストール
2-1 | 実行権限の付与 | インストーラに実行権限を付与する。 | asteria | cd /work/media/asteria chmod u+x install-asteriawarp-linux.bin ls -l install-asteriawarp-linux.bin | 所有者に実行権限（x）が付与されていること
2-2 | インストーラの起動 | インストーラを起動する。 | asteria | ./install-asteriawarp-linux.bin | 言語（ロケール）の選択画面が表示されること |  |  |  |  | すぐに終了する場合は、JavaのパスをPATHに追加して再実行する
2-3 | 言語の選択 | インストーラで使用する言語に日本語を選択する。 | asteria | 【入力】2 → Enter | 開始画面が日本語で表示されること |  |  |  |  | 番号は画面の表示に従う
2-4 | 開始画面 | 開始画面の内容を確認して先に進む。 | asteria | 【入力】Enter | 使用許諾契約が表示されること
2-5 | 使用許諾契約への同意 | 使用許諾契約書を最後まで表示し、同意する。 | asteria | 【入力】Enter（最後まで表示） 【入力】Y → Enter | インストールフォルダーの選択画面が表示されること
2-6 | インストールフォルダーの指定 | インストールフォルダーを絶対パスで入力する。 | asteria | 【入力】/opt/asteria/asteria5 → Enter | Java VM の選択画面が表示されること |  |  |  |  | 入力値を確認者と読み合わせる
2-7 | Java VM の選択 | 事前に導入した Java 8（64bit）を選択する。 | asteria | 【入力】次のパスに対応する番号 → Enter /usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk/bin/java | インストール内容の確認が表示されること
2-8 | インストール内容の確認と実行 | 表示された内容を確認し、インストールを開始する。 | asteria | 【確認】表示内容 【入力】Enter | ・製品名：ASTERIA Warp ・インストールフォルダー：/opt/asteria/asteria5 ・Java VM：選択したJavaのパス ・Enter入力後、インストールが開始されること |  |  |  |  | 確認画面を画面キャプチャで取得する
2-9 | インストール完了の確認 | インストールが完了し、プロンプトが戻ったことを確認する。 | asteria | ls -l /opt/asteria/asteria5 | ・エラーなくプロンプトが戻ること ・boot、server ディレクトリが存在すること
【3】初期設定
3-1 | 初期設定画面の起動 | インストールフォルダーに移動し、フローサービスを起動する（初回は初期設定画面が起動する）。 | asteria | cd /opt/asteria/asteria5 ./boot/bin/flowsvc | エラーが表示されないこと
3-2 | 起動ログの確認 | ログを表示し、初期設定画面が起動したことを確認する。 | asteria | cat boot/log/Bootstrap0.log | 「Initial Settings」と、初期設定画面のURL（…:28080/index.html）が出力されていること
3-3 | 初期設定画面への接続 | 作業端末のブラウザーから初期設定画面に接続する。 | （作業端末） | 【ブラウザー】http://＜対象サーバIP＞:28080/index.html | 初期設定画面が表示されること
3-4 | アカウント情報の入力 | ユーザーサイトのアカウント情報を入力する。 | （作業端末） | 【画面入力】ユーザーサイトのアカウント情報 | エラーなく次の入力に進めること |  |  |  |  | 値は管理台帳を参照する
3-5 | ライセンスキーの入力 | 事前に入手したライセンスキーを入力する。 | （作業端末） | 【画面入力】ライセンスキー | エラーなく次の入力に進めること |  |  |  |  | 値はライセンス管理台帳を参照する
3-6 | サーバー設定の入力 | データフォルダー、ポート番号、スーパーユーザーのパスワード、プロキシ情報を入力する。 | （作業端末） | 【画面入力】 データフォルダー：/opt/asteria/asteriahome5 ポート番号：20000 スーパーユーザー（/asu）のパスワード：パスワード管理台帳参照 プロキシ情報：設定しない | 入力値がパラメータ一覧と一致していること |  |  |  |  | 入力画面を画面キャプチャで取得する（パスワード欄を除く）
3-7 | 作業用ユーザーの作成 | フローサービスの作業用ユーザーを作成する。 | （作業端末） | 【画面入力】 「作業用のユーザーを作成する」：チェックする ユーザーの権限・名前・パスワード：設計書参照 サンプルフローのコピー：チェックしない | 入力値が設計値と一致していること
3-8 | 初期設定の完了 | 入力内容を確定し、初期設定を実行する。 | （作業端末） | 【画面操作】「完了」をクリック | 初期設定が実行され、フローサービスが起動すること
【4】事後確認
4-1 | サービス状態の確認 | フローサービスの起動状態を確認する。 | asteria | cd /opt/asteria/asteria5 ./server/bin/fsctrl status | AccessControl、ManagementConsole、FlowService、Scheduler が Running であること |  |  |  |  | Running でない場合は時間をおいて再実行する。インストールガイドの表示例では InternalDataStorage、FtpService は Stopped
4-2 | 待受ポートの確認 | 管理コンソール用ポートが待受状態であることを確認する。 | asteria | ss -lnt ¦ grep ':28080' | 28080 が LISTEN 状態で表示されること
4-3 | 管理コンソールへのログイン確認 | 作業端末のブラウザーから管理コンソールにスーパーユーザーでログインする。 | （作業端末） | 【ブラウザー】http://＜対象サーバIP＞:28080/ 【画面入力】ユーザー名：/asu、パスワード：パスワード管理台帳参照 | ログインでき、管理コンソールの画面が表示されること |  |  |  |  | 日本語が文字化けしていないことも確認する
4-4 | バージョン・ライセンスの確認 | 管理コンソールで製品バージョンとライセンス情報を確認する。 | （作業端末） | 【画面確認】製品バージョン 【画面確認】「システム」＞「ライセンス情報」 | ・バージョンが 2406 であること ・ライセンス情報が契約内容どおりであること |  |  |  |  | 画面キャプチャを取得する
4-5 | 停止の確認 | フローサービスを停止し、プロセスが残っていないことを確認する。 | asteria | cd /opt/asteria/asteria5 ./boot/bin/fsstop ps -ef ¦ grep asteria5 ¦ grep -v grep | ・停止処理がエラーなく完了すること ・ps の結果に何も表示されないこと
4-6 | 起動の確認 | フローサービスを起動し、状態を確認する。 | asteria | ./boot/bin/flowsvc ./server/bin/fsctrl status | Scheduler が Running であること |  |  |  |  | Running でない場合は時間をおいて再実行する
4-7 | 所有者の確認 | インストールフォルダーとデータフォルダーの所有者を確認する。 | asteria | ls -ld /opt/asteria/asteria5 /opt/asteria/asteriahome5 | いずれも所有者／グループが asteria／asteria であること |  |  |  |  | ターミナルのログ取得を終了し、エビデンスとして保存する
4. 切り戻し手順
切り戻し判断基準 |  | ・インストーラが異常終了し、再実行しても解消しない場合 ・初期設定の完了後、手順4-1でサービスが Running にならず、原因が特定できない場合 ・作業予定時間を超過し、作業責任者が切り戻しを判断した場合
切り戻し方式 |  | 新規導入のため、フローサービスを停止し、インストールフォルダーとデータフォルダーを削除して導入前の状態に戻す（Linux版はフォルダーの削除によりアンインストールする。インストールガイド 5.1.2）。
項番 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | 実行コマンド／操作内容 | 期待結果（確認ポイント） | 結果 | 実施時刻 (HH:MM) | 作業者 | 確認者 | 備考（注意点・エビデンス）
R-1 | フローサービスの停止 | フローサービスが起動している場合は停止する。 | asteria | /opt/asteria/asteria5/boot/bin/fsstop | 停止処理がエラーなく完了すること |  |  |  |  | 未起動の場合は対象外とする
R-2 | プロセス停止の確認 | ASTERIA Warp のプロセスが残っていないことを確認する。 | asteria | ps -ef ¦ grep asteria5 ¦ grep -v grep | 何も表示されないこと
R-3 | インストールフォルダーの削除 | インストールフォルダーを削除する。 | asteria | rm -rf /opt/asteria/asteria5 | エラーが表示されないこと |  |  |  |  | 実行前に削除対象のパスを確認者と読み合わせる
R-4 | データフォルダーの削除 | データフォルダーを削除する（作成済みの場合）。 | asteria | rm -rf /opt/asteria/asteriahome5 | エラーが表示されないこと |  |  |  |  | 実行前に削除対象のパスを確認者と読み合わせる
R-5 | 削除結果の確認 | フォルダーが削除され、ポートが解放されていることを確認する。 | asteria | ls -d /opt/asteria/asteria5 /opt/asteria/asteriahome5 ss -lnt ¦ grep ':28080' | ・いずれのフォルダーも存在しない旨のメッセージが表示されること ・ss の結果に何も表示されないこと
5. 作業完了確認（作業実施時に記入）
作業結果 |  |  | 完了日時 |  |  | 最終確認者
特記事項・申し送り
6. 改訂履歴
版数 | 改訂日 | 改訂内容 |  |  |  | 改訂者 |  | 承認者 |  | 備考
0.1 | 2026/10/05 | 新規作成（記入例） |  |  |  | 担当A |  | －