## ASTERIA Warp
■ASTERIA Warp | [6 empty] | 凡例：固定欄（変更しない） | 作成時に記入 |  | 実施時に記入 |  | （記入ガイド：上書きする）
１．基本情報
プロジェクト |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 構築項目 | ASTERIA Warp |  | 版数 | 2.0.0
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  | 対象環境 | （実施する環境をプルダウンから選択） |  | 作成日／作成者 | 2026-10-07 |  |  |  | 湯 志華
対象サーバ名 |  | qa：icwaq01w（環境定義書(icwaq01w).xlsx のホスト名 icwaq01w.ydc.fujixerox.co.jp）／honban：icwah01w（環境定義書(icwah01w).xlsx のホスト名 icwah01w.ydc.fujixerox.co.jp）／dev：【要確認】 ※現行の ASTERIA 4.5.1 は DB サーバ（icdbq01w／icdbh01w）で稼働。移行後は AP サーバに導入する（instructions.txt）。ホスト名の継続使用は【要確認】 |  | 対象ソフトウェア | ASTERIA Warp 2406 フローサービス（サーバー）Linux 64bit 版（データ連携基盤。現行 ASTERIA 4.5.1 の後継） |  | 更新日／更新者 | 2026-10-09 |  |  |  | 湯 志華
IPアドレス |  | qa：129.249.17.9／honban：129.249.17.10（各環境定義書「hosts一覧」の現行値）／dev：【要確認】 ※新環境の IP アドレスは【要確認】 |  | バージョン | 2406（媒体：install-asteriawarp-linux.bin、ReadMe.txt 2024-06-25 版、InstallGuide.pdf 2025-04-04 版）。エディション（Core／Standard／Enterprise 等）はライセンスキーで決まるため【要確認】 |  | 承認日／承認者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
２．作業概要
目的 |  | 媒体配置シートで配置した ASTERIA Warp 2406 の Linux 版インストーラー（install-asteriawarp-linux.bin）を、専用 OS ユーザでコンソール対話式に実行してフローサービス（サーバー）を新規インストールし、初期設定画面（Web）でライセンスキー・データフォルダー・ポート番号・ユーザーを設定して、フローサービスが起動（fsctrl status で Scheduler が Running）することを確認する。
前提条件 |  | ・構築項目「OS環境設定」「ユーザ・グループ」「ディスク構成」「媒体配置」「Java」が完了していること。 ・ASTERIA Warp の実行ユーザ（本書では eaiadm／グループ asteria【要確認】）が作成済みで、ホームディレクトリとデータフォルダーの親ディレクトリ（/disk1/asteria）が存在すること（InstallGuide 1.4：実行用の OS ユーザを事前に作成する。root 等の管理ユーザでのインストールは「セキュリティに十分注意」とされているため、本書では専用ユーザで実行する）。 ・64bit 版 Java 8（Amazon Corretto 8）が導入済みであること（InstallGuide 1.5、ReadMe.txt）。Corretto 8 が ASTERIA Warp 2406 のサポート対象 Java であることを製品サポートページで確認すること【要確認】。 ・ユーザーサイト（https://asteria.com/mng/login）のアカウントと、シリアル No. で取得したライセンスキーが手元にあること（InstallGuide 1.1～1.3）＜別途管理＞。 ・作業端末から AP サーバの TCP 28080（初期設定画面・管理コンソール）に到達できること（AWS セキュリティグループ、firewalld）【要確認】。
媒体 |  | /home/ec2-user/install-asteriawarp-linux.bin（約 205 MB＝205,406,613 バイト。媒体配置シート）、ライセンスキー（ユーザーサイトから取得＜別途管理＞）、日本語フォント（RHEL 8 AppStream の google-noto-sans-cjk-ttc-fonts【要確認】）
実行ユーザ |  | root（ec2-user 等の一般ユーザでログイン後、sudo -i で切り替える。ログイン方法・ログインユーザ名は【要確認】）：事前確認、媒体配置、フォント導入、切り戻しの削除 eaiadm（root から su - eaiadm で切り替える）【要確認】：インストーラー実行、初期設定、起動・停止、事後確認 作業端末のブラウザ：初期設定画面・管理コンソールの操作 |  |  |  |  | 想定所要時間 | 【要確認】（開発環境での実測値を記入する。目安：インストール 10 分、初期設定 15 分）
影響範囲 |  | 新規導入。/home/eaiadm/asteriawarp（インストールフォルダー）と /disk1/asteria/asteriahome（データフォルダー）を作成し、TCP 28080（管理コンソール）・29899（fsctrl）等で待ち受けを開始する。日本語フォントが無い場合は dnf でフォントパッケージを追加する。既存サービスの停止・OS の再起動は伴わない。
注意事項 |  | ・ver2 は、ver1（参照元に手順が無く【要確認】のままの雛形）を、InstallGuide.pdf（1 章、2.1.2 Linux の場合、2.2 初期設定の実行、4.1～4.5、5.1.2）と ReadMe.txt、製品マニュアル（flow/designer/flowadmin/start_command.html）を根拠に新規作成したもの。実機未検証のため、期待結果の表示文言は実施時に実測値で更新する【要確認】。 ・InstallGuide 1.4 は実行用 OS ユーザの事前作成を求め、root 等の管理ユーザでのインストールには「セキュリティに十分注意」としているため、本書では root ではなく専用 OS ユーザで実行する。「ユーザ・グループ」最新版（ver3）に ASTERIA 用ユーザの定義が無いため、現行 DB サーバ（環境定義書(icdbh01w).xlsx「OSユーザ一覧」）と同じ eaiadm（UID 400）／asteria（GID 400）を仮の値とした【要確認】。 ・シリアル No.（LAS-ST-1234-567-9876）はユーザーサイトでのライセンスキー取得に使う。インストーラーおよび初期設定画面にシリアル No. を入力する箇所は InstallGuide に記載が無い（入力するのはユーザーサイトのアカウント情報とライセンスキー）。値が見本形式のため正式な値かどうかも【要確認】。 ・ASTERIA Warp 1610 以降は 4.9.1 以前とフォルダー構成が異なり、旧バージョン（4.5.1）と同じフォルダーへのインストールおよび直接バージョンアップはできない（InstallGuide 1.6.1、ReadMe.txt）。既存フローの移行は環境移行ガイド（MigrationGuide.pdf）の範囲で本書の対象外。 ・初期設定はブラウザから http://<サーバ>:28080/index.html にアクセスして行う（InstallGuide 2.2）。初期設定が完了するまでフローサービスは起動しない。 ・管理コンソールはサーバー側で生成した画像に日本語を使うため、日本語フォントが必須（InstallGuide 1.6.5）。Java の自動アップデートは無効にする（InstallGuide 1.5。Corretto 8 の rpm は自動更新しない）。 ・OS 起動時の自動起動（systemd 化）は InstallGuide に記載が無いため本書では扱わず、「自動起動」シートで扱う【要確認】。フローデザイナー（Windows）とアダプターの適用も対象外。
３．パラメータ一覧
項番 | パラメータ名 |  | 設定値 |  | 説明 |  |  | 確定元 |  |  |  | 備考
1 | 製品名・版 |  | ASTERIA Warp 2406（フローサービス／サーバー、Linux 64bit 版） |  | インストーラー install-asteriawarp-linux.bin で導入する製品。フローデザイナー（install-designer-win.exe）は Windows 端末に別途導入する（本書の対象外）。 |  |  | ReadMe.txt、InstallGuide 2.1.2 |  |  |  | エディションはライセンスキーで決まる（InstallGuide 1.6.3）。現行 4.5.1 のエディションと同じかは【要確認】。
2 | 媒体（ファイル名・サイズ） |  | install-asteriawarp-linux.bin（205,406,613 バイト） |  | C:\workspace\Asteria\ASTERIA Warp for Linux 配下の Linux 版インストーラー（InstallAnywhere 形式の自己展開バイナリ）。 |  |  | 媒体ファイル（実測サイズ）、ReadMe.txt |  |  |  | 公式のチェックサム提供が無いため、事前確認 No.7 で sha256sum を記録し、媒体元と突き合わせる【要確認】。
3 | 媒体配置先 |  | /home/ec2-user/install-asteriawarp-linux.bin → /home/eaiadm/install-asteriawarp-linux.bin |  | 媒体配置シートの配置ディレクトリ（/home/ec2-user）から、実行ユーザのホームにコピーして実行する。 |  |  | 媒体配置シート（パラメータ No.1） |  |  |  | /work 等の専用ディレクトリにする場合は読み替える【要確認】。
4 | シリアル No. |  | LAS-ST-1234-567-9876 |  | ユーザーサイト（https://asteria.com/mng/login）でライセンスキーを取得するときに使う製品のシリアル番号。 |  |  | 依頼内容（prompts/asteria.txt） |  |  |  | インストーラー・初期設定画面にシリアル No. の入力欄は無い（InstallGuide 2.1.2、2.2.2）。値が見本形式のため正式な値か【要確認】。
5 | ライセンスキー |  | ＜別途管理＞ |  | 初期設定画面の手順 2 で入力する。正式ライセンスはユーザーサイトの購入製品情報からダウンロードする。 |  |  | InstallGuide 1.3、2.2.2 手順2 |  |  |  | 機密情報のため本書に実値を記載しない。
6 | ユーザーサイトのアカウント |  | ＜別途管理＞ |  | 初期設定画面の手順 1 で入力するアカウント情報（ユーザーサイトに登録したもの）。 |  |  | InstallGuide 1.1、2.2.2 手順1 |  |  |  | サーバーからインターネット（asteria.com）への通信要否は【要確認】（必要ならプロキシ情報を設定）。
7 | 実行ユーザ／グループ |  | eaiadm（UID 400）／asteria（GID 400）【要確認】 |  | インストーラーの実行、フローサービスの起動・停止を行う専用 OS ユーザ（InstallGuide 1.4）。本書では root では実行しない。インストールフォルダー・データフォルダーの所有者になる。 |  |  | InstallGuide 1.4、環境定義書(icdbh01w).xlsx「OSユーザ一覧」（43 行目） |  |  |  | 仮の値（現行 DB サーバの eaiadm／asteria を踏襲）。「ユーザ・グループ」ver3 に定義が無いため、同シートへの追加を含めて【要確認】。
8 | Java（JavaVM） |  | /usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64（jre/bin/java） |  | インストーラーの「Java Virtual Machine の選択」で指定する 64bit 版 Java 8。Java シートで導入済みの Amazon Corretto 8。 |  |  | InstallGuide 1.5、2.1.2 手順8、Java シート（パラメータ No.7） |  |  |  | Corretto 8 が ASTERIA Warp 2406 のサポート対象かは製品サポートページで【要確認】。Java の自動アップデートは行わない。
9 | インストールフォルダー |  | /home/eaiadm/asteriawarp【要確認】 |  | インストーラーの「インストール フォルダを選択」で指定する絶対パス。配下に boot、server 等が作成される（[INSTALL_DIR]）。 |  |  | InstallGuide 2.1.2 手順7、環境定義書(icdbh01w).xlsx「ディレクトリ一覧」（/home/eaiadm/asteriawarp） |  |  |  | 仮の値（現行踏襲）。InstallGuide のデフォルトは <ホーム>/asteria5。旧バージョンと同じフォルダーは不可。
10 | データフォルダー |  | /disk1/asteria/asteriahome【要確認】 |  | 初期設定画面の手順 3 で指定する、フローサービスが使用するデータフォルダー（絶対パス）。ユーザーのホームフォルダーは [データフォルダー]/home/[ユーザー名]。 |  |  | InstallGuide 2.2.2 手順3、環境定義書(icdbh01w).xlsx「ディレクトリ一覧」（/disk1/asteria/asteriahome） |  |  |  | 仮の値（現行踏襲）。ディスク構成 ver3 に ASTERIA 用の領域が無いため、同シートへの追加を含めて【要確認】。
11 | ポート番号（ベース） |  | 20000 |  | 初期設定画面の手順 3 で 20000／30000／40000 から選択するベース番号。管理コンソールは n8080（20000 → 28080）、fsctrl は 29899（InstallGuide の表示例 localhost:29899）。 |  |  | InstallGuide 2.2.2 手順3、2.2.2 手順6、4.4 |  |  |  | 現行 4.5.1 と同居しないため既定の 20000 とする【要確認】。使用する全ポートの一覧は製品マニュアル（管理コンソールヘルプ）で確認する【要確認】。
12 | 管理コンソール URL |  | http://<サーバ>:28080/（初期設定画面は http://<サーバ>:28080/index.html） |  | フローサービス管理コンソール（FSMC）。ユーザー作成、各種設定、ログ参照、サービス起動設定を行う。 |  |  | InstallGuide 2.2.1、4.4 |  |  |  | HTTPS（n8443）を使う場合は証明書の設定が別途必要【要確認】。
13 | スーパーユーザー |  | /asu（パスワード：＜別途管理＞） |  | 初期設定画面の手順 3 で設定するフローサービスのスーパーユーザー。 |  |  | InstallGuide 2.2.2 手順3 |  |  |  | パスワードポリシーは【要確認】。
14 | 作業用ユーザー |  | 作成する（権限：administrator、名前・パスワード：【要確認】／＜別途管理＞） |  | 初期設定画面の手順 4 で作成するフローサービス上の作業用ユーザー。権限は administrator／developer／operator。 |  |  | InstallGuide 2.2.2 手順4 |  |  |  | 「ホームフォルダーにサンプルフローをコピーする」はチェックしない（本番用途）【要確認】。
15 | プロキシ情報 |  | 設定しない【要確認】 |  | 初期設定画面の手順 3 でフローサービスが通信するときに使うプロキシ。 |  |  | InstallGuide 2.2.2 手順3 |  |  |  | AP サーバからインターネットへの経路（プロキシ有無）は OS環境設定シート参照【要確認】。
16 | 日本語フォント |  | google-noto-sans-cjk-ttc-fonts（RHEL 8 AppStream）【要確認】 |  | 管理コンソールがサーバー側で生成する画像の日本語表示に必要。fc-list :lang=ja で確認する。 |  |  | InstallGuide 1.6.5 |  |  |  | 既に日本語フォントがあれば導入しない。パッケージ名は実機の dnf list で確認する。
17 | インストーラーの一時展開先 |  | /tmp（noexec の場合は IATEMPDIR=/home/eaiadm/tmp） |  | InstallAnywhere 形式のインストーラーは /tmp に展開して実行する。/tmp が noexec でマウントされている場合は環境変数 IATEMPDIR で展開先を変える。 |  |  | InstallAnywhere の一般仕様（InstallGuide に記載なし） |  |  |  | 【要確認】事前確認 No.12 で noexec の有無を確認し、不要なら対象外。
18 | 起動・停止・状態確認コマンド |  | 起動：[INSTALL_DIR]/boot/bin/flowsvc 停止：[INSTALL_DIR]/boot/bin/fsstop 状態：[INSTALL_DIR]/server/bin/fsctrl status |  | いずれも実行ユーザ（eaiadm）で実行する。fsctrl status は各サービス（AccessControl、ManagementConsole、FlowService、Scheduler 等）の Running／Stopped を表示する。 |  |  | InstallGuide 4.1、4.2、2.2.2 手順6、製品マニュアル start_command.html |  |  |  | fsctrl の終了コード：-1 接続失敗、0 成功、1 失敗（status は状態コード）。
19 | ログ |  | [INSTALL_DIR]/boot/log/Bootstrap0.log（起動ログ） |  | 初期設定画面の起動確認に使う。フローサービスの各ログの場所は管理コンソールで確認する。 |  |  | InstallGuide 2.2.1 |  |  |  | ログの保管先・ローテーションは【要確認】。
20 | 自動起動（systemd） |  | 対象外（「自動起動」シートで扱う） |  | InstallGuide には OS 起動時の自動起動手順の記載が無い（製品マニュアルに「OS の起動・終了スクリプトに組み込む」旨の記載のみ）。 |  |  | 製品マニュアル start_command.html |  |  |  | 【要確認】自動起動シートに ASTERIA Warp（flowsvc／fsstop、User=eaiadm）を追加する。
４．作業手順
手順No | 区分 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
1 | 事前確認 | 実行ユーザの確認 | root で作業していることを確認する。 | root | whoami | 「root」と表示されること。
2 | 事前確認 | OS バージョンの確認 | 対象 OS が RHEL 8.10 であることを確認する。 | root | cat /etc/redhat-release | 「Red Hat Enterprise Linux release 8.10 (Ootpa)」と表示されること。
3 | 事前確認 | アーキテクチャの確認 | 64bit（x86_64）であることを確認する（Linux 64bit 版の媒体）。 | root | uname -m | 「x86_64」と表示されること。 | [5 empty] | ReadMe.txt（Linux 64bit 版）。
4 | 事前確認 | 実行ユーザ・グループの確認 | ASTERIA Warp の実行ユーザとグループが作成済みであることを確認する。 | root | id eaiadm && getent group asteria | 「uid=400(eaiadm) gid=400(asteria) groups=400(asteria)」と「asteria:x:400:」が表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 1.4。ユーザ名・UID／GID は仮の値【要確認】。無い場合はユーザ・グループ手順で先に作成する。
5 | 事前確認 | Java の確認 | 64bit 版 Java 8（Amazon Corretto 8）が導入済みであることを確認する。 | root | /usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64/bin/java -version | 「openjdk version "1.8.0_<更新番号>"」と「OpenJDK 64-Bit Server VM」が表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 1.5（64bit 版 Java 8 が必要）。Java シートの事後確認 No.12 と同じ出力であること。
6 | 事前確認 | 媒体の確認 | インストーラーが配置され、サイズが配布媒体と一致することを確認する。 | root | ls -l /home/ec2-user/install-asteriawarp-linux.bin | 「-rw-r--r-- 1 root root 205406613 ... install-asteriawarp-linux.bin」と表示されること（サイズ 205,406,613 バイト）。 | [5 empty] | 媒体配置シート。所有者・権限は媒体配置シートの方針（root:root 644）。
7 | 事前確認 | 媒体のハッシュ値の記録 | 公式のチェックサムが提供されていないため、SHA-256 を記録して媒体元のファイルと突き合わせる。 | root | sha256sum /home/ec2-user/install-asteriawarp-linux.bin | 64 桁のハッシュ値が表示されること。値を実行結果欄に記録し、媒体元（C:\workspace\Asteria 配下）で算出した値と一致すること。 | [5 empty] | 【要確認】媒体元のハッシュ値は作業端末で certutil -hashfile <ファイル> SHA256 等で算出する。
8 | 事前確認 | インストール先の確認 | 実行ユーザのホームが存在し、インストールフォルダーが未作成（新規インストール）であることを確認する。 | root | ls -ld /home/eaiadm && ls -d /home/eaiadm/asteriawarp 2>&1 | 「drwx------ ... eaiadm asteria ... /home/eaiadm」が表示され、asteriawarp は「No such file or directory」と表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 1.6.1（旧バージョンと同じフォルダーへのインストール不可）。既にある場合は作業を止めて報告する。
9 | 事前確認 | データ領域と空き容量の確認 | データフォルダーの親ディレクトリが存在し、空き容量があることを確認する。 | root | ls -ld /disk1/asteria && df -h /home/eaiadm /disk1 | 「drwxr-xr-x ... /disk1/asteria」が表示され、/home と /disk1 の Avail がそれぞれ 2G 以上あること。 | [5 empty] | 【要確認】/disk1/asteria はディスク構成 ver3 に無い（仮の値）。必要容量は製品サポートページで確認する。
10 | 事前確認 | 旧バージョン・前回分の未起動確認 | ASTERIA 関連のプロセスが起動していないことを確認する。 | root | ps -ef ¦ grep -iE 'asteria¦flowsvc' ¦ grep -v grep | 何も表示されないこと。 | [5 empty] | 表示された場合は作業を止めて報告する（上書きインストール不可）。
11 | 事前確認 | 使用予定ポートの未使用確認 | 管理コンソール（28080）、fsctrl（29899）等のポートが未使用であることを確認する。 | root | ss -lntp ¦ grep -E ':(28080¦28443¦29899) ' | 何も表示されないこと。 | [5 empty] | InstallGuide 2.2.2 手順3、4.4。ベース番号を変える場合は読み替える【要確認】。
12 | 事前確認 | /tmp の noexec 確認 | インストーラーの展開先 /tmp が noexec でマウントされていないことを確認する。 | root | findmnt -no OPTIONS /tmp ¦ tr ',' '\n' ¦ grep -x noexec | 何も表示されないこと。 | [5 empty] | 「noexec」が表示された場合は No.18・No.21 を実施する（表示されなければ No.18・No.21 は対象外）。InstallGuide に記載なし【要確認】。
13 | 事前確認 | 日本語フォントの確認 | 管理コンソールの日本語表示に必要な日本語フォントがあることを確認する。 | root | fc-list :lang=ja ¦ head -3 | フォントファイルのパスが 1 行以上表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 1.6.5。何も表示されない場合は No.14～15 を実施する（表示されれば No.14～15 は対象外）。
14 | 作業 | 日本語フォントの導入（無い場合のみ） | 日本語フォントのパッケージを導入する。 | root | dnf install -y google-noto-sans-cjk-ttc-fonts | 「Installed:」に google-noto-sans-cjk-ttc-fonts が表示され、「Complete!」で終了すること。 | [5 empty] | No.13 で表示があれば「対象外」。パッケージ名は dnf list available 'google-noto-sans-cjk*' で確認する【要確認】。
15 | 作業 | フォントキャッシュの更新と確認 | フォントキャッシュを更新し、日本語フォントが認識されることを確認する。 | root | fc-cache -f && fc-list :lang=ja ¦ head -3 | フォントファイルのパスが 1 行以上表示されること。 | [5 empty] | No.14 を実施した場合のみ。
16 | 作業 | 媒体のコピー | 媒体を実行ユーザのホームディレクトリにコピーする。 | root | cp -p /home/ec2-user/install-asteriawarp-linux.bin /home/eaiadm/ | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 媒体配置シートの配置ディレクトリから実行ユーザのホームへ。
17 | 作業 | 媒体の所有者・実行権限の設定 | 実行ユーザで実行できるよう所有者と権限を設定する。 | root | chown eaiadm:asteria /home/eaiadm/install-asteriawarp-linux.bin && chmod 755 /home/eaiadm/install-asteriawarp-linux.bin && ls -l /home/eaiadm/install-asteriawarp-linux.bin | 「-rwxr-xr-x 1 eaiadm asteria 205406613 ... install-asteriawarp-linux.bin」と表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 2.1.2 手順3（# ./install-asteriawarp-linux.bin）。
18 | 作業 | 一時展開先の作成（/tmp が noexec の場合のみ） | インストーラーの展開先ディレクトリを実行ユーザのホームに作成する。 | root | mkdir -p /home/eaiadm/tmp && chown eaiadm:asteria /home/eaiadm/tmp && ls -ld /home/eaiadm/tmp | 「drwxr-xr-x ... eaiadm asteria ... /home/eaiadm/tmp」と表示されること。 | [5 empty] | No.12 で「noexec」が表示されなかった場合は「対象外」。
19 | 作業 | 実行ユーザへの切替 | root から実行ユーザに切り替える。 | root | su - eaiadm && whoami | 「eaiadm」と表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 1.4（実行用 OS ユーザ）。インストーラー実行・初期設定・事後確認（No.20～32、No.41～49）は eaiadm で実行する。No.33～34 は別ターミナルの root、No.35～40 と No.46 は作業端末のブラウザ。
20 | 作業 | Java のパス設定 | インストーラーが Java を見つけられるよう、JAVA_HOME と PATH を設定する。 | eaiadm | export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH java -version | 「openjdk version "1.8.0_<更新番号>"」と「64-Bit Server VM」が表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 2.1.2 手順3 ※（インストーラーがすぐに終了する場合は Java のパスを PATH に追加する）。
21 | 作業 | 一時展開先の設定（/tmp が noexec の場合のみ） | インストーラーの展開先を環境変数で指定する。 | eaiadm | export IATEMPDIR=/home/eaiadm/tmp && echo $IATEMPDIR | 「/home/eaiadm/tmp」と表示されること。 | [5 empty] | No.18 と同じ条件。対象外の場合は実施しない。
22 | 作業 | インストーラーの起動 | インストーラーを実行する（コンソール対話式）。 | eaiadm | cd /home/eaiadm && ./install-asteriawarp-linux.bin | 「Choose Locale...」の画面が表示され、「CHOOSE LOCALE BY NUMBER:」で入力待ちになること。 | [5 empty] | InstallGuide 2.1.2 手順3～4。すぐに終了する場合は No.20 の PATH 設定を確認する。
23 | 作業 | 言語の選択 | インストーラーで使用する言語を選択する。 | eaiadm | 【入力】2 を入力して ENTER | 「開始画面」が表示され、「続行するには ENTER キーを押します:」で入力待ちになること。 | [5 empty] | InstallGuide 2.1.2 手順4（2- 日本語）。
24 | 作業 | 開始画面 | 注意事項を読んで次へ進む。 | eaiadm | 【入力】ENTER | 「使用許諾契約」が表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 2.1.2 手順5。
25 | 作業 | 使用許諾契約への同意 | ソフトウェア使用許諾契約書を末尾まで読み、同意する。 | eaiadm | 【入力】ENTER を繰り返して末尾まで表示し、「この使用許諾契約の条項に同意しますか。 (Y/N):」で Y を入力して ENTER | 「インストール フォルダを選択」が表示され、「絶対パスを入力するか、ENTER キーを押してデフォルトを使用してください。:」で入力待ちになること。 | [5 empty] | InstallGuide 2.1.2 手順6。契約内容は事前に確認しておく。
26 | 作業 | インストールフォルダーの指定 | インストールフォルダーを絶対パスで指定する。 | eaiadm | 【入力】/home/eaiadm/asteriawarp を入力して ENTER | 「Java Virtual Machine の選択」が表示されること。フォルダー作成の確認が表示された場合は Y を入力する。 | [5 empty] | InstallGuide 2.1.2 手順7。デフォルト（<ホーム>/asteria5）は使わない。パスは仮の値【要確認】。
27 | 作業 | Java VM の選択 | 事前に導入した Amazon Corretto 8 を指定する。 | eaiadm | 【入力】一覧に /usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64 配下の java が表示されていればその番号を入力して ENTER。表示されない場合は「2- システムにすでにインストールされている Java VM を選択」の番号を入力し、画面の指示に従って /usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64/jre/bin/java を入力して ENTER | 「インストール内容の確認」が表示され、「インストールする製品が使用する Java VM:」に Corretto 8 のパスが表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 2.1.2 手順8。一覧の表示内容は実機で確認する【要確認】。
28 | 作業 | インストール内容の確認とインストール実行 | 製品名・インストールフォルダー・Java VM を確認してインストールを開始する。 | eaiadm | 【入力】内容（製品名: ASTERIA Warp／インストール フォルダー: /home/eaiadm/asteriawarp／Java VM: /usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64）を確認して ENTER | 「インストール中...」の進捗バーが最後まで進み、プロンプト（$）に戻ること。エラーが表示されないこと。 | [5 empty] | InstallGuide 2.1.2 手順9～11。
29 | 作業 | インストール結果の確認 | インストールフォルダーと起動・停止コマンドが作成されたことを確認する。 | eaiadm | ls -l /home/eaiadm/asteriawarp && ls -l /home/eaiadm/asteriawarp/boot/bin /home/eaiadm/asteriawarp/server/bin | boot、server などのディレクトリが表示され、boot/bin に flowsvc と fsstop、server/bin に fsctrl、fsmon、flow-ctrl が表示されること。 | [5 empty] | 製品マニュアル command.html（コマンド一覧）。
30 | 作業 | 初期設定画面の起動 | フローサービスを初回起動し、初期設定画面（Web）を起動する。 | eaiadm | cd /home/eaiadm/asteriawarp && ./boot/bin/flowsvc | エラーが表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | InstallGuide 2.2.1（Linux の場合）手順1～2。プロンプトが戻らない場合は別のターミナルで No.31 以降を実施する【要確認】。
31 | 作業 | 初期設定画面の起動確認 | 起動ログで初期設定画面が起動したことを確認する。 | eaiadm | sleep 10 && cat boot/log/Bootstrap0.log | 「情報 ************ Initial Settings ************」と「情報 Open 'http://[server]:28080/index.html' with a web browser.」が表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 2.2.1 手順3。
32 | 作業 | 初期設定画面の待ち受け確認 | TCP 28080 で待ち受けていることを確認する。 | eaiadm | ss -lnt ¦ grep ':28080 ' | 「LISTEN 0 ... :28080」の行が表示されること。
33 | 作業 | firewalld の確認（有効な場合のみ） | firewalld が有効な場合は管理コンソールのポートを許可する。 | root | systemctl is-active firewalld | 「inactive」または「unknown」の場合は No.34 を「対象外」とする。「active」の場合は No.34 を実施する。 | [5 empty] | 【要確認】AWS セキュリティグループで作業端末 → AP サーバの TCP 28080 を許可しておく。別のターミナル（root）で実施する。
34 | 作業 | TCP 28080 の許可（firewalld が有効な場合のみ） | 管理コンソールのポートを firewalld で許可する。 | root | firewall-cmd --permanent --add-port=28080/tcp && firewall-cmd --reload && firewall-cmd --list-ports | 「success」が 2 回表示され、「28080/tcp」が表示されること。 | [5 empty] | No.33 が active の場合のみ。HTTPS（28443）を使う場合は追加する【要確認】。
35 | 作業 | 初期設定画面へのアクセス | 作業端末のブラウザから初期設定画面を開く。 | 作業端末 | 【操作】ブラウザで http://<サーバのホスト名または IP アドレス>:28080/index.html を開く | 初期設定画面が表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 2.2.1 手順4、2.2.2。localhost で接続できない場合は IP アドレスを指定する。
36 | 作業 | ユーザーサイトのアカウント情報の入力 | 初期設定画面の手順 1 でユーザーサイトのアカウント情報を入力する。 | 作業端末 | 【操作】ユーザーサイトのアカウント情報（＜別途管理＞）を入力して次へ進む | エラーが表示されず、ライセンスキーの入力画面に進むこと。 | [5 empty] | InstallGuide 2.2.2 手順1。サーバーからインターネットへの通信要否は【要確認】。
37 | 作業 | ライセンスキーの入力 | 初期設定画面の手順 2 でライセンスキーを入力する。 | 作業端末 | 【操作】ユーザーサイトからダウンロードしたライセンスキー（＜別途管理＞）を入力して次へ進む | エラーが表示されず、サーバー設定の画面に進むこと。 | [5 empty] | InstallGuide 1.3、2.2.2 手順2。シリアル No.（LAS-ST-1234-567-9876）はライセンスキー取得時に使う【要確認】。
38 | 作業 | サーバー設定の入力 | 初期設定画面の手順 3 でデータフォルダー、ポート番号、スーパーユーザーのパスワード、プロキシ情報を入力する。 | 作業端末 | 【操作】データフォルダー：/disk1/asteria/asteriahome ポート番号：20000 スーパーユーザー（/asu）のパスワード：＜別途管理＞ プロキシ情報：設定しない を入力して次へ進む | エラーが表示されず、新規ユーザーの作成画面に進むこと。 | [5 empty] | InstallGuide 2.2.2 手順3。データフォルダー・ポート・プロキシは仮の値【要確認】。
39 | 作業 | 作業用ユーザーの作成 | 初期設定画面の手順 4 で作業用ユーザーを作成する。 | 作業端末 | 【操作】「作業用のユーザーを作成する」にチェック ユーザーの権限：administrator ユーザーの名前：<作業用ユーザー名> ユーザーのパスワード：＜別途管理＞ 「ホームフォルダーにサンプルフローをコピーする」：チェックしない | 入力内容がエラーなく受け付けられること。 | [5 empty] | InstallGuide 2.2.2 手順4。権限・ユーザー名・サンプルフローの要否は【要確認】。
40 | 作業 | 初期設定の完了 | 初期設定を実行し、フローサービスを起動する。 | 作業端末 | 【操作】「完了」をクリックする | 初期設定が実行され、フローサービスの起動完了が表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 2.2.2 手順5。
41 | 事後確認 | フローサービスの状態確認 | 各サービスの起動状態を確認する。 | eaiadm | cd /home/eaiadm/asteriawarp && ./server/bin/fsctrl status | 「(localhost:29899)」に続き、AccessControl、ManagementConsole、FlowService、Scheduler が「Running」と表示されること（InternalDataStorage、FtpService は Stopped でよい）。 | [5 empty] | InstallGuide 2.2.2 手順6（Scheduler が Running なら起動完了）。
42 | 事後確認 | プロセスの確認 | フローサービスの java プロセスが実行ユーザで起動していることを確認する。 | eaiadm | ps -ef ¦ grep asteriawarp ¦ grep -v grep | eaiadm の java プロセスが 1 行以上表示されること。 | [5 empty] | プロセス数・プロセス名は実機で確認する【要確認】。
43 | 事後確認 | 待ち受けポートの確認 | 管理コンソールと fsctrl のポートで待ち受けていることを確認する。 | eaiadm | ss -lntp ¦ grep -E ':(28080¦29899) ' | 「:28080」と「:29899」の LISTEN 行が表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 4.4、2.2.2 手順6。
44 | 事後確認 | データフォルダーの確認 | データフォルダーが作成され、所有者が実行ユーザであることを確認する。 | eaiadm | ls -ld /disk1/asteria/asteriahome && ls /disk1/asteria/asteriahome | 「drwxr-xr-x ... eaiadm asteria ... /disk1/asteria/asteriahome」が表示され、home などのディレクトリが表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 2.2.2 手順4（ユーザーのホームは [データフォルダー]/home/[ユーザー名]）。配下の構成は実機で確認する【要確認】。
45 | 事後確認 | 起動ログのエラー確認 | 起動ログにエラーが無いことを確認する。 | eaiadm | grep -iE 'error¦exception' boot/log/Bootstrap0.log | 何も表示されないこと。 | [5 empty] | 表示された場合は内容を記録し、製品サポートページで確認する。
46 | 事後確認 | 管理コンソールへのログイン | 作業端末のブラウザから管理コンソールにログインし、ライセンス情報を確認する。 | 作業端末 | 【操作】http://<サーバのホスト名または IP アドレス>:28080/ を開き、作業用ユーザー（または /asu）でログインし、「システム＞ライセンス情報」を開く | ログインでき、エディションと有効期限が表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 4.4、4.5、4.6。エディション・有効期限を実行結果欄に記録する。
47 | 事後確認 | 停止の確認 | フローサービスを停止できることを確認する。 | eaiadm | ./boot/bin/fsstop && sleep 10 && ./server/bin/fsctrl status; ps -ef ¦ grep asteriawarp ¦ grep -v grep | fsctrl status が接続できない旨を表示（終了コード -1）または Stopped と表示され、ps で何も表示されないこと。 | [5 empty] | InstallGuide 4.2、製品マニュアル start_command.html（fsstop は fsctrl shutdown と同等）。表示文言は実機で確認する【要確認】。
48 | 事後確認 | 起動の確認 | フローサービスを起動できることを確認する。 | eaiadm | ./boot/bin/flowsvc && sleep 30 && ./server/bin/fsctrl status | No.41 と同様に Scheduler が「Running」と表示されること。 | [5 empty] | InstallGuide 4.1。起動に 30 秒以上かかる場合は再度 fsctrl status を実行する。
49 | 事後確認 | root への復帰 | 実行ユーザから root に戻る。 | eaiadm | exit && whoami | 「root」と表示されること。
50 | 切り戻し | フローサービスの停止 | 実行中のフローサービスを停止する。 | root | su - eaiadm -c '/home/eaiadm/asteriawarp/boot/bin/fsstop' | エラーが表示されず、プロンプトに戻ること（未起動の場合は接続できない旨が表示されてよい）。 | [5 empty] | InstallGuide 5.1.2 手順2。【切り戻し条件】作業責任者の判断で実施。
51 | 切り戻し | 停止の確認 | ASTERIA 関連のプロセスが無いことを確認する。 | root | sleep 10 && ps -ef ¦ grep -iE 'asteria¦flowsvc' ¦ grep -v grep | 何も表示されないこと。
52 | 切り戻し | 削除対象の確認 | 削除するパスを目視で確認する。 | root | ls -ld /home/eaiadm/asteriawarp /disk1/asteria/asteriahome | 2 つのパスが表示されること（データフォルダー未作成の場合は「No such file or directory」でよい）。 | [5 empty] | パスが想定と異なる場合は削除しない。
53 | 切り戻し | インストールフォルダーの削除 | インストールフォルダーを削除する。 | root | rm -rf /home/eaiadm/asteriawarp | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | InstallGuide 5.1.2 手順3。
54 | 切り戻し | データフォルダーの削除 | データフォルダーを削除する（必要に応じて）。 | root | rm -rf /disk1/asteria/asteriahome | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | InstallGuide 5.1.2 手順4。フロー・設定が消えるため、残す場合は「対象外」とする【要確認】。
55 | 切り戻し | 媒体・一時展開先の削除 | コピーした媒体と一時展開先を削除する。 | root | rm -f /home/eaiadm/install-asteriawarp-linux.bin && rm -rf /home/eaiadm/tmp | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 媒体配置シートの /home/ec2-user 側の媒体は残す。
56 | 切り戻し | firewalld 設定の戻し（No.34 を実施した場合のみ） | 許可したポートを削除する。 | root | firewall-cmd --permanent --remove-port=28080/tcp && firewall-cmd --reload && firewall-cmd --list-ports | 「success」が 2 回表示され、「28080/tcp」が表示されないこと。 | [5 empty] | No.34 を実施していない場合は「対象外」。
57 | 切り戻し | 日本語フォントの削除（No.14 を実施した場合のみ） | 導入したフォントパッケージを削除する。 | root | dnf remove -y google-noto-sans-cjk-ttc-fonts | 「Removed:」に google-noto-sans-cjk-ttc-fonts が表示され、「Complete!」で終了すること。 | [5 empty] | No.14 を実施していない場合は「対象外」。他のソフトが使う場合は残す【要確認】。
58 | 切り戻し | 切り戻し結果の確認 | インストールフォルダー・データフォルダーが無く、ポートが解放されていることを確認する。 | root | ls -d /home/eaiadm/asteriawarp /disk1/asteria/asteriahome 2>&1; ss -lnt ¦ grep -E ':(28080¦29899) ' | 「No such file or directory」が 2 行表示され、ss では何も表示されないこと。
５．作業完了確認
作業結果 |  | （作業結果をプルダウンから選択） |  | 完了日時 | （YYYY/MM/DD HH:MM） |  | 最終確認者 | （最終確認者を記入）
特記事項 |  | （この作業の特記事項を 1～2 文で記入）