## サーバ証明書
■サーバ証明書 | [6 empty] | 凡例：固定欄（変更しない） | 作成時に記入 |  | 実施時に記入 |  | （記入ガイド：上書きする）
１．基本情報
プロジェクト |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 構築項目 | サーバ証明書 |  | 版数 | 2.0.0
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  | 対象環境 | （実施する環境をプルダウンから選択） |  | 作成日／作成者 | 2026-10-08 |  |  |  | 湯 志華
対象サーバ名 |  | qa：icwaq01w（環境定義書(icwaq01w).xlsx のホスト名 icwaq01w.ydc.fujixerox.co.jp）／honban：icwah01w（環境定義書(icwah01w).xlsx のホスト名 icwah01w.ydc.fujixerox.co.jp）／dev：【要確認】 ※新環境でホスト名を継続使用するかは【要確認】 |  | 対象ソフトウェア | サーバ証明書（OpenSSL による秘密鍵・CSR 作成、CA 発行証明書の配置、Apache（mod_ssl）／Tomcat への適用、有効期限確認） |  | 更新日／更新者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
IPアドレス |  | qa：129.249.17.9／honban：129.249.17.10（各環境定義書「hosts一覧」の現行値）／dev：【要確認】 ※新環境の IP アドレスは【要確認】 |  | バージョン | OpenSSL：RHEL 8.10 標準（openssl-1.1.1k 系。参照元の実績は OpenSSL 3.2.2／RHEL 9）／keytool：Amazon Corretto 8 |  | 承認日／承認者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
２．作業概要
目的 |  | AP サーバの TLS 用に秘密鍵と CSR（証明書署名要求）を作成し、CA から発行されたサーバ証明書・CA 証明書を配置して Apache（mod_ssl）に適用する。Tomcat で TLS を終端する場合に備えて PKCS12 キーストアの作成手順も記載する（Apache で TLS を終端し Tomcat へは HTTP で連携する構成では Tomcat への適用は不要【要確認】）。あわせて証明書の有効期限を確認する。
前提条件 |  | ・構築項目「OpenSSL」「Apache」（mod_ssl 導入、ssl.conf の証明書パス設定）、「Tomcat」が完了していること。 ・CSR の DN（組織名・部門名・CN＝サーバの FQDN）と、CA（社内 CA／外部 CA）への申請方法が確定していること【要確認】（参照元の DN は別システムの値）。 ・発行された証明書（<FQDN>.cer）と CA 証明書（参照元：ca2.cer）が作業ディレクトリに配置されていること（No.13 以降）。 ・秘密鍵のパスフレーズ、キーストアのパスワードが＜別途管理＞で用意されていること。
媒体 |  | CA 発行のサーバ証明書 <FQDN>.cer、CA 証明書 ca2.cer（配置先：/usr/local/<作業日YYYYMMDD>。入手元は【要確認】）
実行ユーザ |  | root（ec2-user 等の一般ユーザでログイン後、sudo -i で切り替える。ログイン方法・ログインユーザ名は【要確認】）（参照元は essystem から su で root に切り替え） |  |  |  |  | 想定所要時間 | 【要確認】（開発環境での実測値を記入する）
影響範囲 |  | ・/usr/local 配下に作業ディレクトリを作成し、秘密鍵・CSR を生成する。 ・/etc/httpd/conf の server.crt／server.key／server-ca.crt を入れ替える（Apache の再起動が必要。Apache シートの停止・起動手順に従う）。 ・Tomcat に適用する場合はインスタンスの conf 配下にキーストアを配置し、インスタンスの再起動が必要。
注意事項 |  | ・ver2 は、ver1（参照元の実績ログの転記：qampc1w1 の DN、/etc/httpd/conf への配置）を、本システム向けに読み替え、Tomcat への適用と有効期限確認を追加したもの。参照元からの変更点は備考に【変更】【追加】で記載。 ・秘密鍵（secret.key／server.key）の内容、パスフレーズ、CSR の challenge password は転記しない（＜別途管理＞）。参照元の CSR 本文（-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----）も転記しない。 ・参照元は秘密鍵を des3 で暗号化して作成した後にパスフレーズを解除している（Apache の無人起動のため）。本手順も同じ。 ・参照元の最後の手順は秘密鍵を chmod 644 にしているが、セキュリティ上は 600（root のみ）を推奨。本手順では参照元の値を転記し【要確認】とする。 ・RHEL 8 の crypto-policies（DEFAULT）では RSA 2048 bit・SHA-256 は許容される（1024 bit や SHA-1 は不可）。 ・RHEL 8 の mod_ssl の既定パスは /etc/pki/tls/certs/localhost.crt、/etc/pki/tls/private/localhost.key。参照元は /etc/httpd/conf/server.crt 等を使用しており、ssl.conf の SSLCertificateFile 等をそのパスに変更していることが前提（Apache シート）【要確認】。 ・参照元の「openssl md5 * > rand.dat」「-rand rand.dat」は旧来の乱数シード手順。OpenSSL 1.1.1 以降は不要だが参照元どおり転記した。
３．パラメータ一覧
項番 | パラメータ名 |  | 設定値 |  | 説明 |  |  | 確定元 |  |  |  | 備考
1 | openssl コマンド |  | /usr/bin/openssl |  | 参照元と同じ（フルパスで実行）。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」
2 | CSR 作成用 作業ディレクトリ |  | /usr/local/<作業日YYYYMMDD> |  | 参照元：/usr/local/20260619（作業日の YYYYMMDD）。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」（mkdir 20260619）
3 | 乱数シードファイル |  | /usr/local/<作業日YYYYMMDD>/rand.dat |  | 参照元と同じ（openssl md5 * > rand.dat）。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | OpenSSL 1.1.1 以降は不要（参照元どおり転記）。
4 | 秘密鍵ファイル（作成先） |  | /usr/local/<作業日YYYYMMDD>/secret.key |  | RSA 2048 bit。作成時は des3 で暗号化し、その後パスフレーズを解除する。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | 内容・パスフレーズは＜別途管理＞。
5 | 秘密鍵の種別・鍵長 |  | RSA 2048 bit |  | 参照元と同じ。RHEL 8 crypto-policies DEFAULT で許容。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」（genrsa ... 2048） |  |  |  | 4096 bit にするかは【要確認】。
6 | 秘密鍵のパスフレーズ |  | ＜別途管理＞ |  | genrsa -des3 で入力。rsa コマンドで解除する。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」
7 | CSR ファイル（作成先） |  | /usr/local/<作業日YYYYMMDD>/server.csr |  | 参照元と同じ。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | CSR 本文は転記しない。CA への提出方法は【要確認】。
8 | CSR の署名ハッシュアルゴリズム |  | sha256 |  | 参照元と同じ（req -new -sha256）。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」
9 | DN：Country Name |  | JP |  | 参照元の実績値。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | 本システムの値は【要確認】。
10 | DN：State or Province Name |  | Tokyo |  | 参照元の実績値（別システム）。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | 本システムの値は【要確認】。
11 | DN：Locality Name |  | Minato-ku |  | 参照元の実績値（別システム）。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | 本システムの値は【要確認】。
12 | DN：Organization Name |  | FUJIFILM |  | 参照元の実績値（別システム）。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | 本システムの値は【要確認】。
13 | DN：Organizational Unit Name |  | Fnet |  | 参照元の実績値（別システム）。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | 本システムの値は【要確認】。
14 | DN：Common Name |  | <ホスト名FQDN>（参照元の実績値：qampc1w1.jp01.fujifilm-intra.com） |  | サーバの FQDN。環境ごとに異なる。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | qa：icwaq01w.ydc.fujixerox.co.jp／honban：icwah01w.ydc.fujixerox.co.jp（継続使用の場合）。新環境の FQDN は【要確認】。
15 | DN：Email Address |  | <メールアドレス>（参照元の実績値：dge-ffsi-mpc-pgm-maintain@fujifilm.com） |  | 参照元の実績値（別システム）。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | 本システムの値は【要確認】。
16 | CSR extra 属性：A challenge password |  | ＜別途管理＞ |  | 参照元で入力あり（値は転記しない）。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | 空（Enter）にするかは CA の要件【要確認】。
17 | CSR extra 属性：An optional company name |  | ＜別途管理＞ |  | 参照元で入力あり（値は転記しない）。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | 同上。
18 | 発行済みサーバ証明書（配置元） |  | /usr/local/<作業日YYYYMMDD>/<ホスト名FQDN>.cer |  | CA から発行された証明書。参照元：/usr/local/20260619/qampc1w1.jp01.fujifilm-intra.com.cer。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | PEM 形式であること（DER の場合は openssl x509 -inform DER で変換）【要確認】。
19 | CA 証明書（配置元） |  | /usr/local/<作業日YYYYMMDD>/ca2.cer |  | 参照元と同じファイル名。中間 CA／ルート CA のどちらかは【要確認】。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」
20 | Apache 設定ディレクトリ（証明書配置先） |  | /etc/httpd/conf |  | 参照元と同じ。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」（cd /etc/httpd/conf） |  |  |  | RHEL 8 mod_ssl の既定は /etc/pki/tls。Apache シートの ssl.conf 設定と整合させる【要確認】。
21 | サーバ証明書／秘密鍵／CA 証明書 配置先ファイル |  | /etc/httpd/conf/server.crt /etc/httpd/conf/server.key /etc/httpd/conf/server-ca.crt |  | 参照元と同じ。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | 権限：server-ca.crt 400、server.key 644（参照元）→ 600 推奨【要確認】。
22 | 変更前バックアップファイル |  | /etc/httpd/conf/server.crt.<日付>、/etc/httpd/conf/server.key.<日付> |  | 参照元：server.crt.20260629、server.key.20260629。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「サーバ証明書」 |  |  |  | 新規構築で既存ファイルが無い場合は「対象外」。
23 | Tomcat 用キーストア（PKCS12） |  | <CATALINA_BASE>/conf/server.p12（alias tomcat、パスワード＜別途管理＞） |  | Tomcat で TLS を終端する場合のみ。server.xml の Connector（SSLHostConfig）はインスタンスシートで設定。 |  |  | 本手順で追加（参照元に無し） |  |  |  | 【追加】【要確認】Apache で TLS を終端し mod_proxy_http で連携する構成では不要。
24 | 有効期限の確認 |  | openssl x509 -noout -dates、-checkend 2592000（30 日前警告） |  | 配置後と運用時に確認する。 |  |  | 本手順で追加（参照元に無し） |  |  |  | 【追加】期限監視（Zabbix 等）への組み込みは【要確認】。
４．作業手順
手順No | 区分 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
1 | 事前確認 | 実行ユーザの確認 | root で作業していることを確認する。 | root | whoami | 「root」と表示されること。 | [5 empty] | 参照元は essystem から su（パスワード入力）で root に切り替え。本手順は sudo -i 等で root になった状態から開始する【変更】。
2 | 事前確認 | OpenSSL の版と crypto-policies の確認 | OpenSSL の版と暗号ポリシーを確認する。 | root | /usr/bin/openssl version && update-crypto-policies --show | 「OpenSSL 1.1.1k FIPS 25 Mar 2021」（RHEL 8.10 の版）と「DEFAULT」が表示されること。 | [5 empty] | 参照元の実績は OpenSSL 3.2.2（RHEL 9）。版は RHEL 8.10 の提供値【要確認】。
3 | 事前確認 | 作業ディレクトリの未存在確認 | 作業ディレクトリが未作成であることを確認する。 | root | ls -ld /usr/local/<作業日YYYYMMDD> | 「No such file or directory」と表示されること。
4 | 事前確認 | Apache 設定ディレクトリの確認 | 証明書の配置先と現行ファイルを確認する。 | root | ls -l /etc/httpd/conf | httpd.conf、magic と、既存の server.crt／server.key があれば表示されること（新規構築では無い場合あり）。 | [5 empty] | 参照元の「cd /etc/httpd/ → ll → cd conf → ll」に相当。
5 | 事前確認 | Apache の証明書配置先の確認 | 配置先ディレクトリへ移動し、現行ファイルを確認する。 | root | cd /etc/httpd/conf && ls -l | 現行の server.crt／server.key があれば表示されること。 | [5 empty] | 参照元の「cd /etc/httpd/ → ll → cd conf → ll」。
6 | 変更前バックアップ | 現行サーバ証明書・秘密鍵のバックアップ | 既存の証明書と秘密鍵を日付付きで退避する（存在する場合）。 | root | cd /etc/httpd/conf && cp -p server.crt server.crt.$(date +%Y%m%d) && cp -p server.key server.key.$(date +%Y%m%d) | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元：cp -p server.crt server.crt.20260629、cp -p server.key server.key.20260629。新規構築で既存ファイルが無い場合は「対象外」。
7 | 作業 | 作業ディレクトリの作成 | CSR 作成用の作業ディレクトリを作成して移動する。 | root | mkdir /usr/local/<作業日YYYYMMDD> && cd /usr/local/<作業日YYYYMMDD> | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元：cd /usr/local/ → mkdir 20260619 → cd 20260619/。
8 | 作業 | 乱数シードファイルの作成 | 空の rand.dat を作成し、md5 の出力を書き込む。 | root | cd /usr/local/<作業日YYYYMMDD> && touch rand.dat && /usr/bin/openssl md5 * > rand.dat | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元の 2 手順（touch rand.dat、openssl md5 * > rand.dat）を 1 行に統合【変更】。OpenSSL 1.1.1 では不要だが転記。
9 | 作業 | 秘密鍵の作成 | RSA 2048 bit の秘密鍵を des3 暗号化で作成する。「Enter PEM pass phrase:」「Verifying - Enter PEM pass phrase:」に＜別途管理＞のパスフレーズを入力する。 | root | cd /usr/local/<作業日YYYYMMDD> && /usr/bin/openssl genrsa -rand rand.dat -des3 -out secret.key 2048 | パスフレーズの入力後、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元と同じ。パスフレーズは＜別途管理＞。
10 | 作業 | 秘密鍵のパスフレーズ解除 | Apache／Tomcat の無人起動のためパスフレーズを解除する。「Enter pass phrase for secret.key:」に入力する。 | root | cd /usr/local/<作業日YYYYMMDD> && /usr/bin/openssl rsa -in secret.key -out secret.key | 「writing RSA key」と表示されること。 | [5 empty] | 参照元と同じ。解除後の鍵は 600 のまま。
11 | 作業 | CSR（証明書要求ファイル）の作成 | DN を対話入力して CSR を作成する（パラメータ No.9～17 の値。challenge password と optional company name は＜別途管理＞）。 | root | cd /usr/local/<作業日YYYYMMDD> && /usr/bin/openssl req -new -key secret.key -out server.csr -sha256 | Country Name～Email Address、A challenge password、An optional company name を入力後、プロンプトに戻り server.csr が作成されること。 | [5 empty] | 参照元の入力値（JP／Tokyo／Minato-ku／FUJIFILM／Fnet／qampc1w1.jp01.fujifilm-intra.com／dge-ffsi-mpc-pgm-maintain@fujifilm.com）は別システムの値。本システムの DN は【要確認】。
12 | 作業 | CSR の CA への提出 | server.csr を CA に提出し、サーバ証明書（<ホスト名FQDN>.cer）と CA 証明書（ca2.cer）の発行を受ける。 | root | 【操作】/usr/local/<作業日YYYYMMDD>/server.csr を <CA申請手順> に従って提出し、発行された証明書を /usr/local/<作業日YYYYMMDD> に配置する | 証明書ファイル 2 件が作業ディレクトリに配置されること。 | [5 empty] | 【要確認】CA（社内／外部）と申請手順、発行までの所要日数。参照元に記載なし。
13 | 作業 | 新しいサーバ証明書の配置 | 発行された証明書を server.crt として配置する（上書き確認には y）。 | root | cp -p /usr/local/<作業日YYYYMMDD>/<ホスト名FQDN>.cer /etc/httpd/conf/server.crt | 上書き確認（既存がある場合）に y を入力し、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元：cp -p /usr/local/20260619/qampc1w1.jp01.fujifilm-intra.com.cer /etc/httpd/conf/server.crt。
14 | 作業 | 新しい秘密鍵の配置 | パスフレーズ解除済みの秘密鍵を server.key として配置する。 | root | cp -p /usr/local/<作業日YYYYMMDD>/secret.key /etc/httpd/conf/server.key | 上書き確認（既存がある場合）に y を入力し、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元：cp -p /usr/local/20260619/secret.key /etc/httpd/conf/server.key。
15 | 作業 | CA 証明書の配置 | CA 証明書を server-ca.crt として配置する。 | root | cp -p /usr/local/<作業日YYYYMMDD>/ca2.cer /etc/httpd/conf/server-ca.crt | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元：cp -p /usr/local/20260619/ca2.cer /etc/httpd/conf/server-ca.crt。
16 | 作業 | CA 証明書のパーミッション変更 | server-ca.crt を 400 にする。 | root | chmod 400 /etc/httpd/conf/server-ca.crt | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元と同じ。
17 | 作業 | 秘密鍵のパーミッション変更 | server.key のパーミッションを設定する。 | root | chmod 644 /etc/httpd/conf/server.key | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元の値（644）を転記。秘密鍵は root 以外が読める必要がないため 600 を推奨【要確認】（httpd は root で起動し鍵を読んだ後に apache ユーザへ降格する）。
18 | 作業 | Tomcat 用 PKCS12 キーストアの作成（Tomcat で TLS 終端する場合） | 証明書・秘密鍵・CA 証明書から PKCS12 キーストアを作成する。パスワードは＜別途管理＞。 | root | cd /usr/local/<作業日YYYYMMDD> && /usr/bin/openssl pkcs12 -export -in <ホスト名FQDN>.cer -inkey secret.key -certfile ca2.cer -name tomcat -out server.p12 -passout pass:<キーストアパスワード> | 何も表示されず、server.p12 が作成されること。 | [5 empty] | 【追加】【要確認】Apache で TLS を終端する構成（mod_proxy_http）では不要（「対象外」）。
19 | 作業 | キーストアの配置（Tomcat インスタンス） | キーストアを各インスタンスの conf に配置し、所有者・権限を設定する。 | root | install -o tomcat -g oinstall -m 600 /usr/local/<作業日YYYYMMDD>/server.p12 <CATALINA_BASE>/conf/server.p12 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【追加】【要確認】インスタンス（ap01～ap06）ごとに実施。server.xml の HTTPS Connector（SSLHostConfig certificateKeystoreFile="conf/server.p12" certificateKeystoreType="PKCS12"）は Tomcatインスタンスシートで設定。
20 | 作業 | 作業ディレクトリの権限設定 | 秘密鍵が残る作業ディレクトリを root のみアクセス可にする。 | root | chmod 700 /usr/local/<作業日YYYYMMDD> && ls -ld /usr/local/<作業日YYYYMMDD> | 「drwx------. ... <作業日YYYYMMDD>」と表示されること。 | [5 empty] | 【追加】作業ディレクトリの保管・削除方針は【要確認】。
21 | 事後確認 | 乱数シードファイルの確認 | rand.dat が作成されたことを確認する。 | root | ls -l /usr/local/<作業日YYYYMMDD> | rand.dat（48 バイト程度）が表示されること。 | [5 empty] | 参照元の「ll」に相当。
22 | 事後確認 | 秘密鍵作成の確認 | secret.key が 600 で作成されたことを確認する。 | root | ls -l /usr/local/<作業日YYYYMMDD>/secret.key | 「-rw-------. 1 root root ... secret.key」と表示されること。 | [5 empty] | 参照元の「ll」に相当（1862 バイト程度）。
23 | 事後確認 | CSR 作成の確認 | server.csr が作成されたことを確認する。 | root | ls -l /usr/local/<作業日YYYYMMDD> | rand.dat、secret.key（-rw-------）、server.csr（-rw-r--r--）が表示されること。 | [5 empty] | 参照元の「ll」に相当。
24 | 事後確認 | CSR 内容の確認 | CSR の DN と鍵長を確認する（本文は記録しない）。 | root | /usr/bin/openssl req -in /usr/local/<作業日YYYYMMDD>/server.csr -noout -subject -text ¦ grep -E 'Subject:¦Public-Key¦Signature Algorithm' ¦ head -3 | Subject に入力した DN、「Public-Key: (2048 bit)」、「Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption」が表示されること。 | [5 empty] | 【変更】参照元は cat ./server.csr（本文表示）。本文は転記・記録しない。
25 | 事後確認 | 発行証明書の確認 | 発行された証明書の Subject・発行者・有効期間を確認し、CSR の DN と一致することを確認する。 | root | /usr/bin/openssl x509 -in /usr/local/<作業日YYYYMMDD>/<ホスト名FQDN>.cer -noout -subject -issuer -dates | subject= が CSR の DN、issuer= が CA、notBefore／notAfter が期待する有効期間であること。 | [5 empty] | 【追加】DER 形式の場合は -inform DER を付ける。
26 | 事後確認 | 秘密鍵と証明書の対応確認 | 証明書と秘密鍵のモジュラスが一致することを確認する。 | root | cd /usr/local/<作業日YYYYMMDD> && /usr/bin/openssl x509 -in <ホスト名FQDN>.cer -noout -modulus ¦ /usr/bin/openssl md5 && /usr/bin/openssl rsa -in secret.key -noout -modulus ¦ /usr/bin/openssl md5 | 2 行の MD5 値が一致すること。 | [5 empty] | 【追加】不一致の場合は別の鍵で作成した CSR の証明書であり NG。
27 | 事後確認 | 証明書・秘密鍵の配置結果の確認 | 配置したファイルと権限を確認する。 | root | ls -l /etc/httpd/conf | server.crt（-rw-r--r--）、server.key（参照元 -rw-r--r--、600 推奨の場合 -rw-------）、server-ca.crt（-r--------）、バックアップ（.<日付>）が表示されること。 | [5 empty] | 参照元の「ll」に相当。
28 | 事後確認 | Apache 設定との整合確認 | ssl.conf の証明書パスが配置先と一致することを確認する。 | root | grep -rE '^\s*SSLCertificate(File¦KeyFile¦ChainFile)' /etc/httpd/conf.d/ssl.conf /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/extra/ 2>/dev/null | SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/server.crt、SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/server.key、SSLCertificateChainFile /etc/httpd/conf/server-ca.crt が表示されること。 | [5 empty] | 【追加】【要確認】Apache シートの設定に依存。既定の /etc/pki/tls のままの場合は NG。Apache の再起動は Apache シートの手順で行う。
29 | 事後確認 | 有効期限の確認（Apache 配置分） | 配置した証明書の有効期限と、30 日以内に切れないことを確認する。 | root | /usr/bin/openssl x509 -in /etc/httpd/conf/server.crt -noout -enddate && /usr/bin/openssl x509 -in /etc/httpd/conf/server.crt -noout -checkend 2592000 && echo VALID | notAfter=<有効期限> と「Certificate will not expire」「VALID」が表示されること。 | [5 empty] | 【追加】期限切れ 30 日前には「Certificate will expire」が表示され NG。
30 | 事後確認 | キーストアの確認（Tomcat） | キーストアの内容と有効期限を確認する。 | root | keytool -list -v -keystore <CATALINA_BASE>/conf/server.p12 -storetype PKCS12 -storepass <キーストアパスワード> ¦ grep -E 'Alias name¦Owner¦Valid from' | Alias name: tomcat、Owner に CN=<ホスト名FQDN>、Valid from ... until <有効期限> が表示されること。 | [5 empty] | 【追加】keytool は Corretto 8（Java シート）。Tomcat で TLS 終端しない場合は「対象外」。
31 | 切り戻し | 証明書・秘密鍵の復元 | 退避した現行の証明書・秘密鍵を戻す。 | root | cd /etc/httpd/conf && cp -p server.crt.<日付> server.crt && cp -p server.key.<日付> server.key && rm -f server-ca.crt | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【切り戻し条件】作業責任者の判断で実施。新規構築で退避が無い場合は配置した 3 ファイルを削除する。Apache の再起動は Apache シートの手順で行う。
32 | 切り戻し | Tomcat キーストアの削除 | 配置したキーストアを削除する。 | root | rm -f <CATALINA_BASE>/conf/server.p12 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | Tomcat に適用した場合のみ。
33 | 切り戻し | 作業ディレクトリの削除 | 秘密鍵・CSR を含む作業ディレクトリを削除する。 | root | rm -rf /usr/local/<作業日YYYYMMDD> | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 秘密鍵を破棄する場合のみ（CA に再申請が必要になる）【要確認】。
34 | 切り戻し | 切り戻し結果の確認 | 配置先が変更前の状態に戻ったことを確認する。 | root | ls -l /etc/httpd/conf | server.crt／server.key が退避前の日付・サイズに戻り、server-ca.crt が無いこと。
５．作業完了確認
作業結果 |  | （作業結果をプルダウンから選択） |  | 完了日時 | （YYYY/MM/DD HH:MM） |  | 最終確認者 | （最終確認者を記入）
特記事項 |  | （この作業の特記事項を 1～2 文で記入）