## ディスク構成
■ディスク構成 | [6 empty] | 凡例：固定欄（変更しない） | 作成時に記入 |  | 実施時に記入 |  | （記入ガイド：上書きする）
１．基本情報
プロジェクト |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 構築項目 | ディスク構成 |  | 版数 | 2.0.0
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  | 対象環境 | （実施する環境をプルダウンから選択） |  | 作成日／作成者 | 2026-10-08 |  |  |  | 湯 志華
対象サーバ名 |  | qa：icwaq01w（環境定義書(icwaq01w).xlsx のホスト名 icwaq01w.ydc.fujixerox.co.jp）／honban：icwah01w（環境定義書(icwah01w).xlsx のホスト名 icwah01w.ydc.fujixerox.co.jp）／dev：【要確認】 ※新環境でホスト名を継続使用するかは【要確認】 |  | 対象ソフトウェア | ディスク・パーティション構成（sgdisk／mkfs.xfs／mount／fstab）、/disk1・/disk2 配下のディレクトリ作成 |  | 更新日／更新者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
IPアドレス |  | qa：129.249.17.9／honban：129.249.17.10（各環境定義書「hosts一覧」の現行値）／dev：【要確認】 ※新環境の IP アドレスは【要確認】 |  | バージョン | gdisk（sgdisk）：RHEL 8.10 の gdisk パッケージ（参照元の実績は gdisk 1.0.7、RHEL 8.10 で提供される版は【要確認】）／xfsprogs：RHEL 8.10 標準 |  | 承認日／承認者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
２．作業概要
目的 |  | AP サーバのデータ用ディスクに GPT パーティションを作成して XFS でフォーマットし、/disk1・/disk2 にマウントして /etc/fstab に登録する。あわせて、環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」に定義された /disk1・/disk2 配下のディレクトリ（175 件）を、定義書の所有者・グループ・権限で作成する（所有者 weblogic は tomcat に読み替える）。
前提条件 |  | ・構築項目「ユーザ・グループ」が完了していること（chown に tomcat／oinstall／webadmin／pfusr／pprel／cpbackup を使用する。webadmin・cpbackup は作成した場合のみ）。 ・データ用の EBS ボリュームが接続されており、パーティションテーブルが未作成であること（参照元の実績：/dev/nvme1n1、Amazon Elastic Block Store、481.0 GiB、MBR/BSD/APM/GPT: not present）。新環境のデバイス名・容量は【要確認】。 ・/disk1 と /disk2 のパーティションサイズが確定していること【要確認】（定義書・参照元に記載なし。現行機の df -h の値を基準に決める）。 ・gdisk（sgdisk）パッケージが導入済みであること（事前確認 No.6。未導入なら dnf install -y gdisk【要確認】）。 ・対象サーバに root で作業できること。
媒体 |  | なし（sgdisk／mkfs.xfs／mount／blkid は OS 標準パッケージ。gdisk は dnf で取得）
実行ユーザ |  | root（ec2-user 等の一般ユーザでログイン後、sudo -i で切り替える。ログイン方法・ログインユーザ名は【要確認】） |  |  |  |  | 想定所要時間 | 【要確認】（開発環境での実測値を記入する）
影響範囲 |  | ・/dev/nvme1n1 に新規の GPT パーティションテーブルを書き込み、2 パーティションを XFS でフォーマットする（対象ディスク上の既存データは消去される）。 ・/etc/fstab に 2 行を追記する（既存のシステム領域の行は変更しない）。 ・/disk1・/disk2 配下にディレクトリ 175 件を作成する（空ディレクトリの作成のみ。データの移送は本シートの対象外）。 ・サービス停止・OS 再起動は伴わない。
注意事項 |  | ・ver2 は、ver1（参照元の別システム向け 8 パーティション /data～/pgm の転記）を廃し、本システムのマウントポイント /disk1・/disk2（定義書「ディレクトリ一覧」）に合わせて作り直したもの。参照元の手順型（GPT → XFS → mount → UUID で fstab 登録 → umount → mount -a で検証）は踏襲し、対話式 gdisk は非対話の sgdisk に置き換えた（備考に【変更】を記載）。 ・LVM：参照元は LVM を使わずパーティションを直接マウントしているため本手順も同じとする。LVM（pv/vg/lv）を採用する場合は手順を差し替える【要確認】。 ・ディレクトリの権限は定義書の値（777 を含む）をそのまま転記している。セキュリティ強化の観点での見直しは別途【要確認】。 ・本番定義書（環境定義書(icwah01w).xlsx）では所有者・権限が異なるディレクトリ（23 件：/disk1/kq が root:root 等）と、本番に存在しないディレクトリ（48 件：/disk1/kq/cm 配下、/disk1/hyojun/build_pt 等）がある。本番で実施する場合はパラメータ「本番定義書との差異」「本番定義書に存在しないディレクトリ」に従って読み替える【要確認】。 ・WebLogic 専用のディレクトリ（/disk1/weblogic 配下、/disk1/job/weblogic、/disk1/job/ohs、/disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0 配下）は定義書どおり作成しているが、Tomcat 移行後の要否・読み替え先は【要確認】。 ・/opt/oracle 配下（WebLogic インストール先）、/home 配下、/work、/usr/local 配下は本シートの対象外（Tomcat・ユーザ・グループ・OS環境設定・AWSCLI2 の各シートで扱う）。
３．パラメータ一覧
項番 | パラメータ名 |  | 設定値 |  | 説明 |  |  | 確定元 |  |  |  | 備考
1 | 対象ディスク（デバイス名） |  | /dev/nvme1n1 |  | データ用 EBS ボリューム。参照元の実績値。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「本番環境と同じ構成のパーティションを作成する」 |  |  |  | 新環境のデバイス名（nvme1n1 等）は lsblk で確認する【要確認】。
2 | パーティションテーブル形式 |  | GPT（sgdisk で作成） |  | 参照元は gdisk（対話式）で GPT を作成。本手順は同じ gdisk パッケージの sgdisk（非対話）を使う。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx（同上） |  |  |  | 【変更】対話式 gdisk（n／p／w の入力）→ sgdisk のコマンド 1 行に置き換え。結果は同じ GPT／タイプ 8300。
3 | パーティションタイプコード |  | 8300（Linux filesystem） |  | 参照元の既定値。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx（同上）
4 | ファイルシステム |  | xfs（mkfs.xfs -f で作成） |  | 参照元と同じ。RHEL 8 の既定ファイルシステム。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx（同上）
5 | パーティション 1（/disk1） |  | デバイス：/dev/nvme1n1p1 サイズ：+<disk1サイズ>G【要確認】 マウントポイント：/disk1（root:root 755） |  | アプリケーション・ジョブ・ログ用（定義書「ディレクトリ一覧」の /disk1 配下）。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」（/disk1） |  |  |  | サイズは定義書・参照元に記載なし【要確認】（現行機の df -h を基準にする）。
6 | パーティション 2（/disk2） |  | デバイス：/dev/nvme1n1p2 サイズ：+<disk2サイズ>G【要確認】 マウントポイント：/disk2（root:root 755） |  | バックアップ・パージ退避用（定義書の /disk2/cm_backup、/disk2/purge）。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」（/disk2） |  |  |  | サイズは定義書・参照元に記載なし【要確認】。/disk2 を別の EBS ボリュームにする場合は手順を分ける【要確認】。
7 | fstab マウントオプション |  | UUID=<UUID> /disk1 xfs defaults 0 0 UUID=<UUID> /disk2 xfs defaults 0 0 |  | 参照元と同じ（UUID 指定、xfs、defaults、dump 0、fsck 0）。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx（同上） |  |  |  | UUID は blkid で取得した値を使う（デバイス名は再起動で変わる可能性があるため使わない）。
8 | LVM |  | 使用しない |  | 参照元はパーティションを直接マウント。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx（同上） |  |  |  | LVM を採用する場合は【要確認】（pvcreate／vgcreate／lvcreate の手順に差し替え）。
9 | 作成するディレクトリ（/disk1・/disk2 配下） |  | 175 件（作業手順 No.19～78 に、所有者:グループ・権限ごとにまとめて記載） |  | 定義書「ディレクトリ一覧」の /disk1・/disk2 配下をすべて転記。所有者 weblogic は tomcat に読み替え。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」（6～180 行目） |  |  |  | 権限は定義書の値をそのまま転記（777 を含む）。見直しは【要確認】。
10 | 所有者・グループ・権限の組み合わせ |  | root:root 755（18 件） tomcat:oinstall 777（25 件） pfusr:pfusr 777（4 件） tomcat:webadmin 777（1 件） pprel:oinstall 777（9 件） tomcat:oinstall 755（2 件） tomcat:webadmin 775（52 件） tomcat:webadmin 755（2 件） tomcat:oinstall 775（22 件） root:root 700（1 件） root:root 777（31 件） cpbackup:cpbackup 755（2 件） cpbackup:cpbackup 777（6 件） |  | 作業手順でのまとめ単位。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」 |  |  |  | グループ webadmin は「OSユーザ一覧」に定義がない（ユーザ・グループシート【要確認】）。
11 | 本番定義書との差異（所有者・権限）1/4 |  | 7 件（本番は右の値に読み替える） |  | 本番環境で実施する場合は本番定義書の値に読み替える。 /disk1/kq：QA weblogic:oinstall 777 → 本番 root:root 777 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgr：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrchgupl：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrcst：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrcstupl：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrupl：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/duty：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 |  |  | 環境定義書(icwah01w).xlsx「ディレクトリ一覧」 |  |  |  | 【要確認】本番での値（weblogic 所有→root 所有の違いの理由は不明）。
12 | 本番定義書との差異（所有者・権限）2/4 |  | 6 件（本番は右の値に読み替える） |  | 本番環境で実施する場合は本番定義書の値に読み替える。 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp014：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp015：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp017：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp018：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp019：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp020：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 |  |  | 環境定義書(icwah01w).xlsx「ディレクトリ一覧」 |  |  |  | 【要確認】本番での値（weblogic 所有→root 所有の違いの理由は不明）。
13 | 本番定義書との差異（所有者・権限）3/4 |  | 6 件（本番は右の値に読み替える） |  | 本番環境で実施する場合は本番定義書の値に読み替える。 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp021：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp022：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp023：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp024：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp025：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp026：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 |  |  | 環境定義書(icwah01w).xlsx「ディレクトリ一覧」 |  |  |  | 【要確認】本番での値（weblogic 所有→root 所有の違いの理由は不明）。
14 | 本番定義書との差異（所有者・権限）4/4 |  | 4 件（本番は右の値に読み替える） |  | 本番環境で実施する場合は本番定義書の値に読み替える。 /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox/kq：QA weblogic:oinstall 775 → 本番 root:root 775 |  |  | 環境定義書(icwah01w).xlsx「ディレクトリ一覧」 |  |  |  | 【要確認】本番での値（weblogic 所有→root 所有の違いの理由は不明）。
15 | 本番定義書に存在しないディレクトリ（QA のみ）1/3 |  | 19 件 |  | 本番環境では作成しない。 /disk1/kq/cm /disk1/kq/cm/pportal /disk1/kq/cm/pportal/PORTAL /disk1/kq/cm/pportal/PORTAL/add_on /disk1/kq/cm/pportal/PORTAL/add_on/bin /disk1/kq/cm/pportal/pportal /disk1/kq/cm/pportal/pportal/Storedir /disk1/kq/cm/pportal/pportal/docs /disk1/kq/cm/pportal/pportal/images /disk1/kq/cm/pportal/pportal/log /disk1/kq/cm/pportal/pportal/scripts /disk1/kq/cm/pportal/pportal/ROB /disk1/kq/cm/pportal/pportal/ROB/gif /disk1/kq/cm/pportal/ROB /disk1/kq/cm/pportal/ROB/download /disk1/kq/cm/pportal/ROB/upload /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0 /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications |  |  | 環境定義書(icwah01w).xlsx「ディレクトリ一覧」 |  |  |  | 【要確認】本番で不要であることの確認。
16 | 本番定義書に存在しないディレクトリ（QA のみ）2/3 |  | 15 件 |  | 本番環境では作成しない。 /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes/devdes /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes/devdes/WEB-INF /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes/devdes/WEB-INF/classes /disk1/kq/cm/release /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/PPORTAL /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/java_tool /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/java_tool/jdk /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/java_tool/jdbc /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/work /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/work/orades /disk1/hyojun/build_pt /disk1/hyojun/build_tr |  |  | 環境定義書(icwah01w).xlsx「ディレクトリ一覧」 |  |  |  | 【要確認】本番で不要であることの確認。
17 | 本番定義書に存在しないディレクトリ（QA のみ）3/3 |  | 14 件 |  | 本番環境では作成しない。 /disk1/hyojun/svc_sts_pt /disk1/hyojun/svc_sts_pt/lib /disk1/hyojun/svc_sts_pt/logs /disk1/hyojun/svc_sts_tr /disk1/hyojun/svc_sts_tr/lib /disk1/hyojun/svc_sts_tr/logs /disk1/job/ohs /disk1/job/ohs/scripts /disk1/job/ohs/sub /disk1/job/ohs/sql /disk1/job/ohs/out /disk1/job/ohs/tmp /disk1/job/ohs/log /disk2/cm_backup |  |  | 環境定義書(icwah01w).xlsx「ディレクトリ一覧」 |  |  |  | 【要確認】本番で不要であることの確認。
18 | 対象外のディレクトリ |  | /opt/oracle 配下（WebLogic）、/home 配下、/work 配下、/usr/local 配下 |  | 他シートで扱う（Tomcat／ユーザ・グループ／OS環境設定／AWSCLI2）。/opt/oracle 配下は WebLogic インストール先のため作成しない。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」（181～198 行目） |  |  |  | /work/OS/iptables（iptables 設定作業用）は RHEL 8 では firewalld のため要否【要確認】。
４．作業手順
手順No | 区分 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
1 | 事前確認 | 実行ユーザの確認 | root で作業していることを確認する。 | root | whoami | 「root」と表示されること。
2 | 事前確認 | ユーザ・グループの確認 | chown に使うユーザ・グループが作成済みであることを確認する。 | root | getent passwd tomcat pfusr pprel cpbackup; getent group oinstall webadmin pfusr cpbackup | tomcat、pfusr、pprel と oinstall、pfusr の行が表示されること（cpbackup、webadmin は作成した場合のみ）。 | [5 empty] | 表示されない場合は NG とし、ユーザ・グループシートを先に実施する。webadmin を作成しない場合は weblogic:webadmin のディレクトリの所有グループを【要確認】。
3 | 事前確認 | ディスクの接続確認 | データ用ディスクが接続され、パーティションが無いことを確認する。 | root | lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT | nvme1n1 がディスク（TYPE=disk）として表示され、配下にパーティションが無いこと。システムディスク（nvme0n1）の / と /boot のマウントが表示されること。 | [5 empty] | デバイス名が異なる場合は以降のコマンドのデバイス名を読み替える【要確認】。
4 | 事前確認 | パーティションテーブルの確認（作成前） | 対象ディスクにパーティションテーブルが存在しないことを確認する。 | root | LC_ALL=C sgdisk -p /dev/nvme1n1 | 「Creating new GPT entries in memory.」が表示され、パーティションの一覧（Number 以下）が空であること。ディスクサイズ（sectors、GiB）を記録する。 | [5 empty] | 既存のパーティションが表示された場合は NG とし、作業責任者へ報告する（既存データが消去されるため）。
5 | 事前確認 | マウントポイントの未存在確認 | /disk1、/disk2 が未作成であることを確認する。 | root | ls -ld /disk1 /disk2 | 「No such file or directory」が 2 行表示されること。 | [5 empty] | 存在する場合は中身が空であることを確認し、空なら続行する。
6 | 事前確認 | gdisk パッケージの確認 | sgdisk コマンド（gdisk パッケージ）が使えることを確認する。 | root | LC_ALL=C rpm -q gdisk && sgdisk --version | 「gdisk-<版>.el8.x86_64」と「GPT fdisk (sgdisk) version <版>」が表示されること。 | [5 empty] | 「package gdisk is not installed」の場合は dnf install -y gdisk で導入する（参照元に導入手順の記載なし【要確認】）。
7 | 変更前バックアップ | /etc/fstab のバックアップ | 変更前の /etc/fstab を退避する。 | root | cp -p /etc/fstab /etc/fstab.$(date +%Y%m%d) | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 切り戻し時に使用する。
8 | 作業 | パーティション 1（/disk1 用）の作成 | /dev/nvme1n1 に GPT パーティション 1（タイプ 8300、サイズ <disk1サイズ>G）を作成する。 | root | sgdisk -n 1:0:+<disk1サイズ>G -t 1:8300 -c 1:disk1 /dev/nvme1n1 | 「The operation has completed successfully.」と表示されること。 | [5 empty] | 【変更】参照元の対話式 gdisk（n → 1 → Enter → +176G → Enter）を sgdisk 1 行に置き換え。サイズは【要確認】。
9 | 作業 | パーティション 2（/disk2 用）の作成 | /dev/nvme1n1 に GPT パーティション 2（タイプ 8300、サイズ <disk2サイズ>G）を作成する。 | root | sgdisk -n 2:0:+<disk2サイズ>G -t 2:8300 -c 2:disk2 /dev/nvme1n1 | 「The operation has completed successfully.」と表示されること。 | [5 empty] | 残り全部を割り当てる場合は「-n 2:0:0」とする。サイズは【要確認】。
10 | 作業 | パーティション 1 の XFS フォーマット | /dev/nvme1n1p1 を XFS でフォーマットする。 | root | mkfs.xfs -f /dev/nvme1n1p1 | meta-data=/dev/nvme1n1p1 ... で始まる XFS のメタ情報が表示され、エラーが無いこと。 | [5 empty] | 参照元と同じ（mkfs.xfs -f）。
11 | 作業 | パーティション 2 の XFS フォーマット | /dev/nvme1n1p2 を XFS でフォーマットする。 | root | mkfs.xfs -f /dev/nvme1n1p2 | meta-data=/dev/nvme1n1p2 ... で始まる XFS のメタ情報が表示され、エラーが無いこと。
12 | 作業 | マウントポイントの作成 | /disk1、/disk2 を作成する（定義書：root:root 755）。 | root | mkdir -p /disk1 /disk2 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」（/disk1、/disk2：root root 755）。
13 | 作業 | パーティションのマウント（動作確認） | 作成したパーティションを一時的にマウントする。 | root | mount /dev/nvme1n1p1 /disk1 && mount /dev/nvme1n1p2 /disk2 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元と同じ手順（fstab 登録前にマウントして確認）。
14 | 作業 | UUID の確認 | fstab 登録用に各パーティションの UUID を取得する。 | root | blkid -s UUID -o value /dev/nvme1n1p1 /dev/nvme1n1p2 | UUID が 2 行表示されること（1 行目：p1、2 行目：p2）。記録して次の手順で使う。 | [5 empty] | 【変更】参照元の findmnt によるループを blkid に置き換え（出力は UUID のみ）。
15 | 作業 | /etc/fstab への登録 | 取得した UUID で /disk1、/disk2 の行を /etc/fstab に追記する（<UUID1>・<UUID2> は前手順の値に置き換える）。 | root | cat >> /etc/fstab <<'EOF' UUID=<UUID1> /disk1 xfs defaults 0 0 UUID=<UUID2> /disk2 xfs defaults 0 0 EOF | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【変更】参照元は sudo nano で編集。本手順はヒアドキュメントで追記（1 コマンド）。既存行は変更しない。
16 | 作業 | systemd への反映 | fstab の変更を systemd のマウントユニットに反映する。 | root | systemctl daemon-reload | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元の mount -a 実行時のヒント「use 'systemctl daemon-reload' to reload」に従って追加【追加】。
17 | 作業 | アンマウント（fstab 反映確認の準備） | 一時マウントを解除する。 | root | umount /disk1 /disk2 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元と同じ。
18 | 作業 | fstab によるマウント | /etc/fstab の定義でマウントする。 | root | mount -a | 何も表示されず（またはヒントのみ）、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元と同じ。
19 | 作業 | ディレクトリの作成（root:root 755：18 件） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 root、グループ root、権限 755 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1 /disk1/httpd /disk1/job /disk1/job/conf /disk1/job/os /disk1/job/os/file_purge /disk1/job/os/result/apache /disk1/job/os/result/ftp /disk1/job/os/result/iptables /disk1/job/os/result/oracle /disk1/job/os/result/ssh /disk1/job/os/result/weblogic_01 /disk1/job/os/result/weblogic_02 /disk1/job/weblogic /disk1/job/apache /disk1/job/ohs /disk2 /disk2/cm_backup | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | QA のみのディレクトリを含む（パラメータ「本番定義書に存在しないディレクトリ」）。WebLogic 専用ディレクトリを含む（要否【要確認】）。
20 | 作業 | ディレクトリの作成（tomcat:oinstall 777：25 件）（1/2） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 tomcat、グループ oinstall、権限 777 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/kq /disk1/kq/cm /disk1/kq/cm/pportal /disk1/kq/cm/pportal/PORTAL /disk1/kq/cm/pportal/PORTAL/add_on /disk1/kq/cm/pportal/PORTAL/add_on/bin /disk1/kq/cm/pportal/pportal /disk1/kq/cm/pportal/pportal/Storedir /disk1/kq/cm/pportal/pportal/docs /disk1/kq/cm/pportal/pportal/images /disk1/kq/cm/pportal/pportal/log /disk1/kq/cm/pportal/pportal/scripts /disk1/kq/cm/pportal/pportal/ROB /disk1/kq/cm/pportal/pportal/ROB/gif /disk1/kq/cm/pportal/ROB /disk1/kq/cm/pportal/ROB/download /disk1/kq/cm/pportal/ROB/upload /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0 /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes/devdes | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 所有者 weblogic は tomcat に読み替え。QA のみのディレクトリを含む（パラメータ「本番定義書に存在しないディレクトリ」）。WebLogic 専用ディレクトリを含む（要否【要確認】）。
21 | 作業 | ディレクトリの作成（tomcat:oinstall 777：25 件）（2/2） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 tomcat、グループ oinstall、権限 777 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes/devdes/WEB-INF /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes/devdes/WEB-INF/classes /disk1/weblogic/logs | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 所有者 weblogic は tomcat に読み替え。QA のみのディレクトリを含む（パラメータ「本番定義書に存在しないディレクトリ」）。WebLogic 専用ディレクトリを含む（要否【要確認】）。
22 | 作業 | ディレクトリの作成（pfusr:pfusr 777：4 件） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 pfusr、グループ pfusr、権限 777 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/kq/pf /disk1/kq/pf/pfusr /disk1/kq/pf/pfusr/seinou /disk1/kq/pf/pfusr/work | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。
23 | 作業 | ディレクトリの作成（tomcat:webadmin 777：1 件） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 tomcat、グループ webadmin、権限 777 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/kq/pf/seinou | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 所有者 weblogic は tomcat に読み替え。グループ webadmin は作成した場合のみ（未作成なら【要確認】）。
24 | 作業 | ディレクトリの作成（pprel:oinstall 777：9 件） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 pprel、グループ oinstall、権限 777 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/kq/cm/release /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/PPORTAL /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/java_tool /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/java_tool/jdk /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/java_tool/jdbc /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/work /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/work/orades | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | QA のみのディレクトリを含む（パラメータ「本番定義書に存在しないディレクトリ」）。
25 | 作業 | ディレクトリの作成（tomcat:oinstall 755：2 件） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 tomcat、グループ oinstall、権限 755 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/weblogic /disk1/weblogic/projects | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 所有者 weblogic は tomcat に読み替え。WebLogic 専用ディレクトリを含む（要否【要確認】）。
26 | 作業 | ディレクトリの作成（tomcat:webadmin 775：52 件）（1/5） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 tomcat、グループ webadmin、権限 775 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/hyojun /disk1/hyojun/build_bak /disk1/hyojun/build /disk1/hyojun/build/webapi /disk1/hyojun/build/webapi/application /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgr/output | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 所有者 weblogic は tomcat に読み替え。グループ webadmin は作成した場合のみ（未作成なら【要確認】）。
27 | 作業 | ディレクトリの作成（tomcat:webadmin 775：52 件）（2/5） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 tomcat、グループ webadmin、権限 775 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrchgupl/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrcst/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrcstupl/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrupl/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/duty/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp014/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp015/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp017/input | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 所有者 weblogic は tomcat に読み替え。グループ webadmin は作成した場合のみ（未作成なら【要確認】）。
28 | 作業 | ディレクトリの作成（tomcat:webadmin 775：52 件）（3/5） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 tomcat、グループ webadmin、権限 775 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp017/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp018/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp019/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp020/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp021/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp022/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp023/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp024/input | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 所有者 weblogic は tomcat に読み替え。グループ webadmin は作成した場合のみ（未作成なら【要確認】）。
29 | 作業 | ディレクトリの作成（tomcat:webadmin 775：52 件）（4/5） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 tomcat、グループ webadmin、権限 775 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp025/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp026/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/component /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/component/logic /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/component/logic/common /disk1/hyojun/build/svc_sts /disk1/hyojun/build/svc_sts/src /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox/kq/svcsts /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox/kq/svcsts/handler /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox/kq/svcsts/util /disk1/hyojun/build/svc_sts/resource /disk1/hyojun/build/svc_sts/lib /disk1/hyojun/svc_sts | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 所有者 weblogic は tomcat に読み替え。グループ webadmin は作成した場合のみ（未作成なら【要確認】）。
30 | 作業 | ディレクトリの作成（tomcat:webadmin 775：52 件）（5/5） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 tomcat、グループ webadmin、権限 775 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/hyojun/svc_sts/lib /disk1/hyojun/svc_sts/logs /disk1/hyojun/svc_sts_pt /disk1/hyojun/svc_sts_pt/lib /disk1/hyojun/svc_sts_pt/logs /disk1/hyojun/svc_sts_tr /disk1/hyojun/svc_sts_tr/lib /disk1/hyojun/svc_sts_tr/logs | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 所有者 weblogic は tomcat に読み替え。グループ webadmin は作成した場合のみ（未作成なら【要確認】）。QA のみのディレクトリを含む（パラメータ「本番定義書に存在しないディレクトリ」）。
31 | 作業 | ディレクトリの作成（tomcat:webadmin 755：2 件） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 tomcat、グループ webadmin、権限 755 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/hyojun/build_pt /disk1/hyojun/build_tr | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 所有者 weblogic は tomcat に読み替え。グループ webadmin は作成した場合のみ（未作成なら【要確認】）。QA のみのディレクトリを含む（パラメータ「本番定義書に存在しないディレクトリ」）。
32 | 作業 | ディレクトリの作成（tomcat:oinstall 775：22 件）（1/3） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 tomcat、グループ oinstall、権限 775 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgr /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrchgupl /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrcst /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrcstupl /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrupl /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/duty /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp014 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp015 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 所有者 weblogic は tomcat に読み替え。
33 | 作業 | ディレクトリの作成（tomcat:oinstall 775：22 件）（2/3） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 tomcat、グループ oinstall、権限 775 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp017 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp018 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp019 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp020 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp021 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp022 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp023 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp024 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 所有者 weblogic は tomcat に読み替え。
34 | 作業 | ディレクトリの作成（tomcat:oinstall 775：22 件）（3/3） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 tomcat、グループ oinstall、権限 775 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp025 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp026 /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox/kq | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 所有者 weblogic は tomcat に読み替え。
35 | 作業 | ディレクトリの作成（root:root 700：1 件） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 root、グループ root、権限 700 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/httpd/logs | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。
36 | 作業 | ディレクトリの作成（root:root 777：31 件） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 root、グループ root、権限 777 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/job/os/file_purge/scripts /disk1/job/os/file_purge/sub /disk1/job/os/file_purge/sql /disk1/job/os/file_purge/out /disk1/job/os/file_purge/tmp /disk1/job/os/file_purge/result /disk1/job/os/file_purge/log /disk1/job/os/scripts /disk1/job/os/result /disk1/job/os/tmp /disk1/job/os/conf /disk1/job/os/log /disk1/job/weblogic/scripts /disk1/job/weblogic/sub /disk1/job/weblogic/sql /disk1/job/weblogic/out /disk1/job/weblogic/tmp /disk1/job/weblogic/log /disk1/job/apache/scripts /disk1/job/apache/sub /disk1/job/apache/sql /disk1/job/apache/out /disk1/job/apache/tmp /disk1/job/apache/log /disk1/job/ohs/scripts /disk1/job/ohs/sub /disk1/job/ohs/sql /disk1/job/ohs/out /disk1/job/ohs/tmp /disk1/job/ohs/log /disk2/purge | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | QA のみのディレクトリを含む（パラメータ「本番定義書に存在しないディレクトリ」）。WebLogic 専用ディレクトリを含む（要否【要確認】）。
37 | 作業 | ディレクトリの作成（cpbackup:cpbackup 755：2 件） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 cpbackup、グループ cpbackup、権限 755 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/job/comn /disk1/job/comn/backup | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。
38 | 作業 | ディレクトリの作成（cpbackup:cpbackup 777：6 件） | 定義書「ディレクトリ一覧」のうち所有者 cpbackup、グループ cpbackup、権限 777 のディレクトリを作成する。 | root | mkdir -p /disk1/job/comn/backup/scripts /disk1/job/comn/backup/sub /disk1/job/comn/backup/sql /disk1/job/comn/backup/out /disk1/job/comn/backup/tmp /disk1/job/comn/backup/log | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。
39 | 作業 | 所有者・グループの設定（root:root 755：18 件） | 所有者 root、グループ root を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown root:root /disk1 /disk1/httpd /disk1/job /disk1/job/conf /disk1/job/os /disk1/job/os/file_purge /disk1/job/os/result/apache /disk1/job/os/result/ftp /disk1/job/os/result/iptables /disk1/job/os/result/oracle /disk1/job/os/result/ssh /disk1/job/os/result/weblogic_01 /disk1/job/os/result/weblogic_02 /disk1/job/weblogic /disk1/job/apache /disk1/job/ohs /disk2 /disk2/cm_backup | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
40 | 作業 | 所有者・グループの設定（tomcat:oinstall 777：25 件）（1/2） | 所有者 tomcat、グループ oinstall を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown tomcat:oinstall /disk1/kq /disk1/kq/cm /disk1/kq/cm/pportal /disk1/kq/cm/pportal/PORTAL /disk1/kq/cm/pportal/PORTAL/add_on /disk1/kq/cm/pportal/PORTAL/add_on/bin /disk1/kq/cm/pportal/pportal /disk1/kq/cm/pportal/pportal/Storedir /disk1/kq/cm/pportal/pportal/docs /disk1/kq/cm/pportal/pportal/images /disk1/kq/cm/pportal/pportal/log /disk1/kq/cm/pportal/pportal/scripts /disk1/kq/cm/pportal/pportal/ROB /disk1/kq/cm/pportal/pportal/ROB/gif /disk1/kq/cm/pportal/ROB /disk1/kq/cm/pportal/ROB/download /disk1/kq/cm/pportal/ROB/upload /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0 /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes/devdes | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。本番定義書で所有者が異なるディレクトリを含む（パラメータ「本番定義書との差異」）【要確認】。
41 | 作業 | 所有者・グループの設定（tomcat:oinstall 777：25 件）（2/2） | 所有者 tomcat、グループ oinstall を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown tomcat:oinstall /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes/devdes/WEB-INF /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes/devdes/WEB-INF/classes /disk1/weblogic/logs | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
42 | 作業 | 所有者・グループの設定（pfusr:pfusr 777：4 件） | 所有者 pfusr、グループ pfusr を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown pfusr:pfusr /disk1/kq/pf /disk1/kq/pf/pfusr /disk1/kq/pf/pfusr/seinou /disk1/kq/pf/pfusr/work | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
43 | 作業 | 所有者・グループの設定（tomcat:webadmin 777：1 件） | 所有者 tomcat、グループ webadmin を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown tomcat:webadmin /disk1/kq/pf/seinou | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
44 | 作業 | 所有者・グループの設定（pprel:oinstall 777：9 件） | 所有者 pprel、グループ oinstall を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown pprel:oinstall /disk1/kq/cm/release /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/PPORTAL /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/java_tool /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/java_tool/jdk /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/java_tool/jdbc /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/work /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/work/orades | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
45 | 作業 | 所有者・グループの設定（tomcat:oinstall 755：2 件） | 所有者 tomcat、グループ oinstall を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown tomcat:oinstall /disk1/weblogic /disk1/weblogic/projects | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
46 | 作業 | 所有者・グループの設定（tomcat:webadmin 775：52 件）（1/5） | 所有者 tomcat、グループ webadmin を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown tomcat:webadmin /disk1/hyojun /disk1/hyojun/build_bak /disk1/hyojun/build /disk1/hyojun/build/webapi /disk1/hyojun/build/webapi/application /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgr/output | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
47 | 作業 | 所有者・グループの設定（tomcat:webadmin 775：52 件）（2/5） | 所有者 tomcat、グループ webadmin を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown tomcat:webadmin /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrchgupl/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrcst/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrcstupl/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrupl/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/duty/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp014/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp015/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp017/input | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
48 | 作業 | 所有者・グループの設定（tomcat:webadmin 775：52 件）（3/5） | 所有者 tomcat、グループ webadmin を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown tomcat:webadmin /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp017/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp018/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp019/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp020/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp021/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp022/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp023/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp024/input | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
49 | 作業 | 所有者・グループの設定（tomcat:webadmin 775：52 件）（4/5） | 所有者 tomcat、グループ webadmin を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown tomcat:webadmin /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp025/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp026/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/component /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/component/logic /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/component/logic/common /disk1/hyojun/build/svc_sts /disk1/hyojun/build/svc_sts/src /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox/kq/svcsts /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox/kq/svcsts/handler /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox/kq/svcsts/util /disk1/hyojun/build/svc_sts/resource /disk1/hyojun/build/svc_sts/lib /disk1/hyojun/svc_sts | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
50 | 作業 | 所有者・グループの設定（tomcat:webadmin 775：52 件）（5/5） | 所有者 tomcat、グループ webadmin を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown tomcat:webadmin /disk1/hyojun/svc_sts/lib /disk1/hyojun/svc_sts/logs /disk1/hyojun/svc_sts_pt /disk1/hyojun/svc_sts_pt/lib /disk1/hyojun/svc_sts_pt/logs /disk1/hyojun/svc_sts_tr /disk1/hyojun/svc_sts_tr/lib /disk1/hyojun/svc_sts_tr/logs | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
51 | 作業 | 所有者・グループの設定（tomcat:webadmin 755：2 件） | 所有者 tomcat、グループ webadmin を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown tomcat:webadmin /disk1/hyojun/build_pt /disk1/hyojun/build_tr | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
52 | 作業 | 所有者・グループの設定（tomcat:oinstall 775：22 件）（1/3） | 所有者 tomcat、グループ oinstall を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown tomcat:oinstall /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgr /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrchgupl /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrcst /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrcstupl /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrupl /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/duty /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp014 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp015 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。本番定義書で所有者が異なるディレクトリを含む（パラメータ「本番定義書との差異」）【要確認】。
53 | 作業 | 所有者・グループの設定（tomcat:oinstall 775：22 件）（2/3） | 所有者 tomcat、グループ oinstall を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown tomcat:oinstall /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp017 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp018 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp019 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp020 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp021 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp022 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp023 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp024 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。本番定義書で所有者が異なるディレクトリを含む（パラメータ「本番定義書との差異」）【要確認】。
54 | 作業 | 所有者・グループの設定（tomcat:oinstall 775：22 件）（3/3） | 所有者 tomcat、グループ oinstall を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown tomcat:oinstall /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp025 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp026 /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox/kq | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。本番定義書で所有者が異なるディレクトリを含む（パラメータ「本番定義書との差異」）【要確認】。
55 | 作業 | 所有者・グループの設定（root:root 700：1 件） | 所有者 root、グループ root を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown root:root /disk1/httpd/logs | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
56 | 作業 | 所有者・グループの設定（root:root 777：31 件） | 所有者 root、グループ root を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown root:root /disk1/job/os/file_purge/scripts /disk1/job/os/file_purge/sub /disk1/job/os/file_purge/sql /disk1/job/os/file_purge/out /disk1/job/os/file_purge/tmp /disk1/job/os/file_purge/result /disk1/job/os/file_purge/log /disk1/job/os/scripts /disk1/job/os/result /disk1/job/os/tmp /disk1/job/os/conf /disk1/job/os/log /disk1/job/weblogic/scripts /disk1/job/weblogic/sub /disk1/job/weblogic/sql /disk1/job/weblogic/out /disk1/job/weblogic/tmp /disk1/job/weblogic/log /disk1/job/apache/scripts /disk1/job/apache/sub /disk1/job/apache/sql /disk1/job/apache/out /disk1/job/apache/tmp /disk1/job/apache/log /disk1/job/ohs/scripts /disk1/job/ohs/sub /disk1/job/ohs/sql /disk1/job/ohs/out /disk1/job/ohs/tmp /disk1/job/ohs/log /disk2/purge | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
57 | 作業 | 所有者・グループの設定（cpbackup:cpbackup 755：2 件） | 所有者 cpbackup、グループ cpbackup を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown cpbackup:cpbackup /disk1/job/comn /disk1/job/comn/backup | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
58 | 作業 | 所有者・グループの設定（cpbackup:cpbackup 777：6 件） | 所有者 cpbackup、グループ cpbackup を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chown cpbackup:cpbackup /disk1/job/comn/backup/scripts /disk1/job/comn/backup/sub /disk1/job/comn/backup/sql /disk1/job/comn/backup/out /disk1/job/comn/backup/tmp /disk1/job/comn/backup/log | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
59 | 作業 | 権限の設定（root:root 755：18 件） | 権限 755 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 755 /disk1 /disk1/httpd /disk1/job /disk1/job/conf /disk1/job/os /disk1/job/os/file_purge /disk1/job/os/result/apache /disk1/job/os/result/ftp /disk1/job/os/result/iptables /disk1/job/os/result/oracle /disk1/job/os/result/ssh /disk1/job/os/result/weblogic_01 /disk1/job/os/result/weblogic_02 /disk1/job/weblogic /disk1/job/apache /disk1/job/ohs /disk2 /disk2/cm_backup | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
60 | 作業 | 権限の設定（tomcat:oinstall 777：25 件）（1/2） | 権限 777 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 777 /disk1/kq /disk1/kq/cm /disk1/kq/cm/pportal /disk1/kq/cm/pportal/PORTAL /disk1/kq/cm/pportal/PORTAL/add_on /disk1/kq/cm/pportal/PORTAL/add_on/bin /disk1/kq/cm/pportal/pportal /disk1/kq/cm/pportal/pportal/Storedir /disk1/kq/cm/pportal/pportal/docs /disk1/kq/cm/pportal/pportal/images /disk1/kq/cm/pportal/pportal/log /disk1/kq/cm/pportal/pportal/scripts /disk1/kq/cm/pportal/pportal/ROB /disk1/kq/cm/pportal/pportal/ROB/gif /disk1/kq/cm/pportal/ROB /disk1/kq/cm/pportal/ROB/download /disk1/kq/cm/pportal/ROB/upload /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0 /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes/devdes | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。777 はセキュリティ強化の観点で見直し対象【要確認】。
61 | 作業 | 権限の設定（tomcat:oinstall 777：25 件）（2/2） | 権限 777 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 777 /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes/devdes/WEB-INF /disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0/home/applications/devdes/devdes/WEB-INF/classes /disk1/weblogic/logs | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。777 はセキュリティ強化の観点で見直し対象【要確認】。
62 | 作業 | 権限の設定（pfusr:pfusr 777：4 件） | 権限 777 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 777 /disk1/kq/pf /disk1/kq/pf/pfusr /disk1/kq/pf/pfusr/seinou /disk1/kq/pf/pfusr/work | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。777 はセキュリティ強化の観点で見直し対象【要確認】。
63 | 作業 | 権限の設定（tomcat:webadmin 777：1 件） | 権限 777 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 777 /disk1/kq/pf/seinou | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。777 はセキュリティ強化の観点で見直し対象【要確認】。
64 | 作業 | 権限の設定（pprel:oinstall 777：9 件） | 権限 777 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 777 /disk1/kq/cm/release /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/PPORTAL /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/java_tool /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/java_tool/jdk /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/prg/java_tool/jdbc /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/work /disk1/kq/cm/release/ReleaseServer/work/orades | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。777 はセキュリティ強化の観点で見直し対象【要確認】。
65 | 作業 | 権限の設定（tomcat:oinstall 755：2 件） | 権限 755 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 755 /disk1/weblogic /disk1/weblogic/projects | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
66 | 作業 | 権限の設定（tomcat:webadmin 775：52 件）（1/5） | 権限 775 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 775 /disk1/hyojun /disk1/hyojun/build_bak /disk1/hyojun/build /disk1/hyojun/build/webapi /disk1/hyojun/build/webapi/application /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgr/output | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
67 | 作業 | 権限の設定（tomcat:webadmin 775：52 件）（2/5） | 権限 775 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrchgupl/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrcst/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrcstupl/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrupl/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/duty/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp014/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp015/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp017/input | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
68 | 作業 | 権限の設定（tomcat:webadmin 775：52 件）（3/5） | 権限 775 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp017/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp018/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp019/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp020/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp021/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp022/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp023/output /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp024/input | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
69 | 作業 | 権限の設定（tomcat:webadmin 775：52 件）（4/5） | 権限 775 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp025/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp026/input /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/component /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/component/logic /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/component/logic/common /disk1/hyojun/build/svc_sts /disk1/hyojun/build/svc_sts/src /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox/kq/svcsts /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox/kq/svcsts/handler /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox/kq/svcsts/util /disk1/hyojun/build/svc_sts/resource /disk1/hyojun/build/svc_sts/lib /disk1/hyojun/svc_sts | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
70 | 作業 | 権限の設定（tomcat:webadmin 775：52 件）（5/5） | 権限 775 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 775 /disk1/hyojun/svc_sts/lib /disk1/hyojun/svc_sts/logs /disk1/hyojun/svc_sts_pt /disk1/hyojun/svc_sts_pt/lib /disk1/hyojun/svc_sts_pt/logs /disk1/hyojun/svc_sts_tr /disk1/hyojun/svc_sts_tr/lib /disk1/hyojun/svc_sts_tr/logs | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
71 | 作業 | 権限の設定（tomcat:webadmin 755：2 件） | 権限 755 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 755 /disk1/hyojun/build_pt /disk1/hyojun/build_tr | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
72 | 作業 | 権限の設定（tomcat:oinstall 775：22 件）（1/3） | 権限 775 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgr /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrchgupl /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrcst /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrcstupl /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/comgrupl /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/duty /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp014 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp015 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
73 | 作業 | 権限の設定（tomcat:oinstall 775：22 件）（2/3） | 権限 775 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp017 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp018 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp019 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp020 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp021 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp022 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp023 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp024 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
74 | 作業 | 権限の設定（tomcat:oinstall 775：22 件）（3/3） | 権限 775 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 775 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp025 /disk1/hyojun/build/webapi/application/WEB-INF/src/jp/co/fujixerox/kq/ap/webapi/bean/kqap10imp026 /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox /disk1/hyojun/build/svc_sts/src/jp/co/fujixerox/kq | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
75 | 作業 | 権限の設定（root:root 700：1 件） | 権限 700 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 700 /disk1/httpd/logs | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
76 | 作業 | 権限の設定（root:root 777：31 件） | 権限 777 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 777 /disk1/job/os/file_purge/scripts /disk1/job/os/file_purge/sub /disk1/job/os/file_purge/sql /disk1/job/os/file_purge/out /disk1/job/os/file_purge/tmp /disk1/job/os/file_purge/result /disk1/job/os/file_purge/log /disk1/job/os/scripts /disk1/job/os/result /disk1/job/os/tmp /disk1/job/os/conf /disk1/job/os/log /disk1/job/weblogic/scripts /disk1/job/weblogic/sub /disk1/job/weblogic/sql /disk1/job/weblogic/out /disk1/job/weblogic/tmp /disk1/job/weblogic/log /disk1/job/apache/scripts /disk1/job/apache/sub /disk1/job/apache/sql /disk1/job/apache/out /disk1/job/apache/tmp /disk1/job/apache/log /disk1/job/ohs/scripts /disk1/job/ohs/sub /disk1/job/ohs/sql /disk1/job/ohs/out /disk1/job/ohs/tmp /disk1/job/ohs/log /disk2/purge | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。777 はセキュリティ強化の観点で見直し対象【要確認】。
77 | 作業 | 権限の設定（cpbackup:cpbackup 755：2 件） | 権限 755 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 755 /disk1/job/comn /disk1/job/comn/backup | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。
78 | 作業 | 権限の設定（cpbackup:cpbackup 777：6 件） | 権限 777 を設定する（配下には再帰しない）。 | root | chmod 777 /disk1/job/comn/backup/scripts /disk1/job/comn/backup/sub /disk1/job/comn/backup/sql /disk1/job/comn/backup/out /disk1/job/comn/backup/tmp /disk1/job/comn/backup/log | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」の値。777 はセキュリティ強化の観点で見直し対象【要確認】。
79 | 事後確認 | パーティションテーブルの確認（作成後） | 2 パーティションが作成されたことを確認する。 | root | LC_ALL=C sgdisk -p /dev/nvme1n1 | Number 1（Size <disk1サイズ> GiB、Code 8300、Name disk1）と Number 2（Size <disk2サイズ> GiB、Code 8300、Name disk2）が表示されること。 | [5 empty] | 参照元の「Command (? for help): p」に相当。
80 | 事後確認 | マウント状態の確認 | /disk1、/disk2 がマウントされ、容量が正しいことを確認する。 | root | df -h /disk1 /disk2 | /dev/nvme1n1p1 が /disk1、/dev/nvme1n1p2 が /disk2 にマウントされ、Size が指定したサイズであること。
81 | 事後確認 | /etc/fstab の確認 | 追記内容を確認する。 | root | grep -E '/disk[12]' /etc/fstab | UUID=<UUID1> /disk1 xfs defaults 0 0 と UUID=<UUID2> /disk2 xfs defaults 0 0 の 2 行が表示されること。
82 | 事後確認 | fstab によるマウント結果の確認 | /disk1、/disk2 が fstab の定義でマウントされたことを確認する。 | root | df -h ¦ grep -E '/disk[12]' | /dev/nvme1n1p1 が /disk1、/dev/nvme1n1p2 が /disk2 にマウントされていること。 | [5 empty] | 参照元の「df -h ¦ egrep ...」に相当。
83 | 事後確認 | ディレクトリの所有者・権限の確認 | 作成した全ディレクトリの権限・所有者・グループを一覧で出力し、定義書「ディレクトリ一覧」と照合する。 | root | find /disk1 /disk2 -type d -printf '%m %u %g %p\n' ¦ sort -k4 | 175 行が表示され、各行の権限・所有者・グループが定義書（weblogic → tomcat 読み替え）と一致すること。 | [5 empty] | 出力をエビデンスとして保存する（例：> /work/disk_dirs_$(date +%Y%m%d).txt）。不一致は NG。
84 | 事後確認 | ディレクトリ数の確認 | 作成したディレクトリ数が定義書の件数と一致することを確認する。 | root | find /disk1 /disk2 -type d ¦ wc -l | 「175」と表示されること（/disk1、/disk2 自身を含む）。 | [5 empty] | 本番は QA のみのディレクトリを除いた件数になる【要確認】。
85 | 事後確認 | 再起動後のマウント確認（任意） | OS 再起動後も /disk1、/disk2 が自動マウントされることを確認する（再起動が許可される場合のみ）。 | root | systemctl reboot | 再起動後にログインし、df -h で /disk1、/disk2 がマウントされていること。 | [5 empty] | 再起動の可否は【要確認】。実施しない場合は「対象外」。
86 | 切り戻し | ディレクトリの削除 | 作成した /disk1・/disk2 配下のディレクトリを削除する（マウント解除前）。 | root | find /disk1 /disk2 -mindepth 1 -depth -type d -empty -delete | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【切り戻し条件】作業責任者の判断で実施。空ディレクトリのみ削除する（データを移送済みの場合は削除しない）。
87 | 切り戻し | アンマウント | /disk1、/disk2 のマウントを解除する。 | root | umount /disk1 /disk2 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。
88 | 切り戻し | /etc/fstab の復元 | 退避した /etc/fstab を戻す。 | root | cp -p /etc/fstab.<日付> /etc/fstab && systemctl daemon-reload | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | <日付> は No.7 で付けた日付。
89 | 切り戻し | パーティションテーブルの消去 | 対象ディスクの GPT／パーティションを消去する（データは失われる）。 | root | sgdisk --zap-all /dev/nvme1n1 | 「GPT data structures destroyed!」と表示されること。 | [5 empty] | 対象デバイスを誤らないこと。
90 | 切り戻し | マウントポイントの削除 | /disk1、/disk2 を削除する。 | root | rmdir /disk1 /disk2 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。
91 | 切り戻し | 切り戻し結果の確認 | パーティションとマウントが無いことを確認する。 | root | lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT; grep -c '/disk' /etc/fstab | nvme1n1 配下にパーティションが無く、grep の結果が「0」であること。
５．作業完了確認
作業結果 |  | （作業結果をプルダウンから選択） |  | 完了日時 | （YYYY/MM/DD HH:MM） |  | 最終確認者 | （最終確認者を記入）
特記事項 |  | （この作業の特記事項を 1～2 文で記入）