## ユーザ・グループ
■ユーザ・グループ | [6 empty] | 凡例：固定欄（変更しない） | 作成時に記入 |  | 実施時に記入 |  | （記入ガイド：上書きする）
１．基本情報
プロジェクト |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 構築項目 | ユーザ・グループ |  | 版数 | 3.0.0
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  | 対象環境 | （実施する環境をプルダウンから選択） |  | 作成日／作成者 | 2026-10-08 |  |  |  | 湯 志華
対象サーバ名 |  | qa：icwaq01w（環境定義書(icwaq01w).xlsx のホスト名 icwaq01w.ydc.fujixerox.co.jp）／honban：icwah01w（環境定義書(icwah01w).xlsx のホスト名 icwah01w.ydc.fujixerox.co.jp）／dev：【要確認】 ※新環境でホスト名を継続使用するかは【要確認】 |  | 対象ソフトウェア | OS ローカルユーザ・グループ（groupadd／useradd／passwd：shadow-utils）、ksh |  | 更新日／更新者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
IPアドレス |  | qa：129.249.17.9／honban：129.249.17.10（各環境定義書「hosts一覧」の現行値）／dev：【要確認】 ※新環境の IP アドレスは【要確認】 |  | バージョン | shadow-utils：RHEL 8.10 標準（版は実機で rpm -q shadow-utils により確認）／ksh：ksh-20120801-270.el8_10（RHBA-2025:19571、2025-11-04 時点の最新。新環境のリポジトリで提供される版は【要確認】） |  | 承認日／承認者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
２．作業概要
目的 |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」に定義された OS ユーザ・グループのうち、OS 標準・パッケージ付属以外のもの（グループ 4 件＋要確認 2 件、ユーザ 7 件＋要確認 1 件）を AP サーバ（RHEL 8.10）に作成し、パスワードを設定する。WebLogic の実行ユーザ weblogic は Tomcat の実行ユーザ tomcat に置き換え、UID 700／主グループ oinstall（GID 600）を引き継ぐ（APサーバ_ユーザ・グループ設計説明_ver1.md 2 章の推奨案）。あわせて、ログインシェル /bin/ksh に必要な ksh パッケージを導入する。
前提条件 |  | ・構築項目「OS環境設定」のうちリポジトリ接続（dnf でパッケージを取得できること）が完了していること（ksh 導入のため）。リポジトリ未設定で実施する場合は No.12 を「対象外」にし、ksh を別途導入する【要確認】。 ・/home が存在すること（定義書「ディレクトリ一覧」：/home は root:root 755。OS 標準で存在する）。 ・対象サーバに root で作業できること。 ・各ユーザの初期パスワードが＜別途管理＞で用意されていること（パスワード認証を使わない場合は No.28～35 を「対象外」にする【要確認】）。 ・webadmin グループの要否・GID、cpbackup の作成要否、pportal／pprel の本番での作成要否が確定していること（未確定の場合は該当手順を「対象外」にして実施し、確定後に追加実施する）【要確認】。 ・ディスク構成シート（/disk1 配下のディレクトリ作成）は本シートの後に実施する（chown に本シートのユーザ・グループを使うため）。
媒体 |  | なし（OS 標準コマンド groupadd／useradd／passwd と、リポジトリから dnf で取得する ksh パッケージのみ）
実行ユーザ |  | root（ec2-user 等の一般ユーザでログイン後、sudo -i で切り替える。ログイン方法・ログインユーザ名は【要確認】） |  |  |  |  | 想定所要時間 | 【要確認】（開発環境での実測値を記入する）
影響範囲 |  | ローカルグループ 4 件（＋要確認 2 件）・ローカルユーザ 7 件（＋要確認 1 件）の新規作成、パスワード設定、ksh パッケージの導入のみ。サービスの停止・OS の再起動は伴わない。既存ファイルの所有者変更は行わない（UID 700 を引き継ぐため不要：設計説明 2.4）。
注意事項 |  | ・ver3 は、ver2（環境定義書ベース）に対し、(1) weblogic を tomcat に置き換え（UID 700／oinstall 引き継ぎ）、(2) ksh の導入を本シートの作業に組み込み、(3) 事前確認に /etc/login.defs の確認を追加、(4) 切り戻し手順を追加、(5) webadmin／cpbackup を【要確認】付きで追加したもの。 ・UID 501／600／700 は RHEL 8.10 のシステムアカウント範囲（201～999）に入る。-u／-g で明示指定するため作成できるが、useradd が「uid 700 outside of the UID_MIN 1000 and UID_MAX 60000 range」の警告を表示する場合がある（警告のみ。ユーザは作成される）。 ・定義書は現行 QA 機（統合顧客DBシステム、RHEL 5 系）の全ユーザ一覧（46 件）。OS 標準アカウント、パッケージ付属アカウント、RHEL 5 系に由来するアカウントは作成対象外とし、事前確認 No.8～9 で存在を確認するにとどめる（パラメータ No.15～17）。 ・nobody の UID は定義書では 99、RHEL 8.10 では 65534。nfsnobody は RHEL 8 に存在しない。 ・補助グループ、説明（GECOS）、パスワード、ホームディレクトリの権限（/home/weblogic の 700 以外）は定義書に記載がないため、設定しない／既定値（useradd -m は UMASK 077 により 700）とする。 ・コマンドの出力が言語設定で変わるものは LC_ALL=C を付け、期待結果を英語に固定している。 ・Tomcat が作成するファイルの権限（catalina.sh 既定 UMASK=0027）と oinstall 共有の整合は Tomcat シートで扱う【要確認】。
３．パラメータ一覧
項番 | パラメータ名 |  | 設定値 |  | 説明 |  |  | 確定元 |  |  |  | 備考
1 | グループ：oinstall |  | GID：600 |  | groupadd で作成するローカルグループ。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（44～47 行目） |  |  |  | tomcat（旧 weblogic）・cm_usr・pportal・pprel の主グループ。DB サーバ側の oinstall とも GID を揃える（設計説明 2.2）。
2 | グループ：pfusr |  | GID：2200 |  | groupadd で作成するローカルグループ。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（48 行目）
3 | グループ：ftpuser |  | GID：2500 |  | groupadd で作成するローカルグループ。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（49 行目）
4 | グループ：OP |  | GID：2510 |  | groupadd で作成するローカルグループ。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（50 行目）
5 | グループ：webadmin |  | GID：【要確認】 |  | groupadd で作成するローカルグループ。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」 |  |  |  | 「OSユーザ一覧」に定義（GID）がない。現行機で getent group webadmin／id weblogic を取得し、要否・GID・メンバー（tomcat の補助グループにするか）を確定する【要確認】。
6 | グループ：cpbackup |  | GID：501 |  | groupadd で作成するローカルグループ。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（43 行目） |  |  |  | cpbackup ユーザの主グループ。作成要否は【要確認】（ユーザ cpbackup と同じ扱い）。
7 | ユーザ：tomcat |  | UID：700 主グループ：oinstall（GID 600） ホームディレクトリ：/home/tomcat ログインシェル：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ。定義書の説明：記載なし。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（44 行目（weblogic）） |  |  |  | 定義書の weblogic（UID 700／oinstall）を Tomcat 実行ユーザ tomcat に置き換える（設計説明 2 章の推奨案：UID・主グループを引き継ぐ）。ホームは /home/weblogic → /home/tomcat に読み替え。
8 | ユーザ：cm_usr |  | UID：2100 主グループ：oinstall（GID 600） ホームディレクトリ：/home/cm_usr ログインシェル：/bin/ksh |  | useradd で作成するローカルユーザ。定義書の説明：記載なし。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（45 行目） |  |  |  | ログインシェル /bin/ksh のため ksh パッケージが必要（No.12 で導入）。
9 | ユーザ：pportal |  | UID：2101 主グループ：oinstall（GID 600） ホームディレクトリ：/home/pportal ログインシェル：/bin/ksh |  | useradd で作成するローカルユーザ。定義書の説明：記載なし。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（46 行目） |  |  |  | 本番の定義書（環境定義書(icwah01w).xlsx「OSユーザ一覧」）には記載なし。QA 環境のみの対象か【要確認】。ログインシェル /bin/ksh のため ksh パッケージが必要。
10 | ユーザ：pprel |  | UID：2102 主グループ：oinstall（GID 600） ホームディレクトリ：/home/pprel ログインシェル：/bin/ksh |  | useradd で作成するローカルユーザ。定義書の説明：記載なし。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（47 行目） |  |  |  | 本番の定義書（環境定義書(icwah01w).xlsx「OSユーザ一覧」）には記載なし。QA 環境のみの対象か【要確認】。ログインシェル /bin/ksh のため ksh パッケージが必要。
11 | ユーザ：pfusr |  | UID：2200 主グループ：pfusr（GID 2200） ホームディレクトリ：/home/pfusr ログインシェル：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ。定義書の説明：記載なし。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（48 行目）
12 | ユーザ：ftpunyo |  | UID：2500 主グループ：ftpuser（GID 2500） ホームディレクトリ：/home/ftpunyo ログインシェル：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ。定義書の説明：記載なし。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（49 行目）
13 | ユーザ：opuser |  | UID：2510 主グループ：OP（GID 2510） ホームディレクトリ：/home/opuser ログインシェル：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ。定義書の説明：記載なし。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（50 行目）
14 | ユーザ：cpbackup |  | UID：501 主グループ：cpbackup（GID 501） ホームディレクトリ：/home/cpbackup ログインシェル：/bin/bash |  | useradd で作成するローカルユーザ。定義書の説明：「cpbackup」。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（43 行目） |  |  |  | 依頼のユーザ一覧（7 ユーザ）には含まれていないが、定義書「OSユーザ一覧」に定義があり、「ディレクトリ一覧」で /disk1/job/comn 配下の所有者になっている。作成要否は【要確認】（不要なら本行と関連手順を「対象外」にする）。
15 | 作成対象外：OS 標準アカウント |  | root, bin, daemon, adm, lp, sync, shutdown, halt, mail, operator, games, ftp, nobody |  | RHEL 8.10 のインストール時に存在するため作成しない（事前確認 No.8 で存在を確認）。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（6～20、41 行目） |  |  |  | nobody の UID は定義書 99、RHEL 8.10 は 65534（差異は許容する前提【要確認】）。
16 | 作成対象外：パッケージ付属アカウント |  | sshd, dbus, apache, rpc, rpcuser, nscd, squid, gdm, ntp, avahi, avahi-autoipd, smmsp, mailnull, pcap |  | 対応するパッケージ（openssh-server、dbus、httpd、rpcbind、nscd、squid、gdm、chrony、avahi、sendmail、arpwatch 等）の導入時に自動作成されるため作成しない。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（15～42 行目） |  |  |  | 導入するパッケージに応じて存在するものだけが残る。ntp は RHEL 8 では chrony（ユーザ chrony）に置き換わる。
17 | 作成対象外：RHEL 5 系に由来するアカウント |  | news, uucp, gopher, oprofile, xfs, webalizer, haldaemon, vcsa, sabayon, distcache, nfsnobody |  | RHEL 8.10 の標準構成には存在しないため作成しない。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（15～51 行目） |  |  |  | 不要機能の無効化（セキュリティ強化）の方針に沿って作成しない。作成が必要なものがあれば【要確認】。
18 | 作成対象外：weblogic |  | 作成しない（tomcat に置き換え） |  | WebLogic を使用しないため weblogic ユーザは作成しない。UID 700／oinstall は tomcat が引き継ぐ。 |  |  | APサーバ_ユーザ・グループ設計説明_ver1.md 2 章 |  |  |  | 既存データ（tar -p／rsync -a で数値 ID を保持して移送）は UID 700 のまま tomcat の所有として認識される。名前で weblogic を参照するスクリプト・cron は別途洗い出す【要確認】。
19 | 補助グループ（supplementary group） |  | 定義なし（-G は指定しない） |  | 定義書に補助グループの列・記載がない。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」 |  |  |  | weblogic:webadmin のディレクトリがあるため、tomcat に webadmin を補助グループとして付与する必要がある可能性が高い。現行機の id weblogic で確認【要確認】（必要なら usermod -aG webadmin tomcat を追加）。
20 | useradd のオプション |  | -u <UID> -g <グループ> -d <ホーム> -m -s <シェル> |  | -m でホームディレクトリを作成する（/etc/skel を複製）。権限は /etc/login.defs の UMASK 077 により 0700。説明（-c）は指定しない。 |  |  | 本手順書（定義書の列構成に合わせた） |  |  |  | GECOS（説明）を設定する場合は -c を追加【要確認】。
21 | /etc/login.defs（RHEL 8.10 既定値） |  | UID_MIN 1000／UID_MAX 60000／GID_MIN 1000／GID_MAX 60000 SYS_UID_MIN 201／SYS_UID_MAX 999／SYS_GID_MIN 201／SYS_GID_MAX 999 UMASK 077／CREATE_HOME yes／USERGROUPS_ENAB yes／ENCRYPT_METHOD SHA512 |  | RHEL 5.4（UID_MIN／GID_MIN 500、MD5 ハッシュ）との差異。定義書の UID 501／600／700 はシステム範囲に入るため -u／-g で明示指定する。 |  |  | APサーバ_ユーザ・グループ設計説明_ver1.md 3.1～3.2 |  |  |  | 実機の値は事前確認 No.3 で取得する。変更はしない。
22 | ksh パッケージ |  | ksh（RHEL 8.10：ksh-20120801-270.el8_10） |  | ログインシェル /bin/ksh を使うユーザ（cm_usr、pportal、pprel）に必要。dnf でリポジトリから導入する。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（45～47 行目：ログインシェル /bin/ksh）、RHBA-2025:19571 |  |  |  | 提供リポジトリ（BaseOS／AppStream、RHUI か Satellite か）は新環境の構成に依存【要確認】。RHEL 5 の ksh93 と版が異なるためスクリプトの動作確認が必要【要確認】。
23 | ユーザパスワード |  | ＜別途管理＞ |  | passwd で設定する各ユーザ（8 ユーザ）の初期パスワード。 |  |  | 定義書に記載なし |  |  |  | パスワード認証を使わない場合は設定を対象外にする【要確認】。旧 /etc/shadow のハッシュ（MD5 の可能性）は移送せず再設定する前提【要確認】。RHEL 8 は pam_pwquality（既定 minlen 8）の基準に従う。
24 | ホームディレクトリの権限 |  | 700（useradd -m の既定） |  | 定義書「ディレクトリ一覧」の /home/weblogic（700）と一致。他ユーザの権限は定義書に記載なし。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」（/home/weblogic：700） |  |  |  | 700 以外にする場合は【要確認】。
25 | /home/tomcat/add_on |  | tomcat:oinstall 755 |  | 定義書の /home/weblogic/add_on（weblogic:oinstall 755、リリース作業用）の読み替え。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」（/home/weblogic/add_on） |  |  |  | Tomcat 移行後も使用するかは【要確認】（不要なら No.27 を「対象外」にする）。
26 | 対象サーバ（定義書） |  | icwaq01w.ydc.fujixerox.co.jp（129.249.17.9） |  | 定義書の対象サーバ（APサーバ QA 機、現行環境）。本番は icwah01w.ydc.fujixerox.co.jp（129.249.17.10、環境定義書(icwah01w).xlsx）。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」「hosts一覧」 |  |  |  | 新環境でホスト名・IP を継続使用するかは【要確認】。
４．作業手順
手順No | 区分 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
1 | 事前確認 | 実行ユーザの確認 | root で作業していることを確認する。 | root | whoami | 「root」と表示されること。
2 | 事前確認 | OS バージョンの確認 | 対象 OS が RHEL 8.10 であることを確認する。 | root | cat /etc/redhat-release | 「Red Hat Enterprise Linux release 8.10 (Ootpa)」と表示されること。
3 | 事前確認 | /etc/login.defs の確認 | UID／GID の採番範囲、UMASK、パスワードハッシュ方式が RHEL 8.10 の既定値であることを確認する（変更はしない）。 | root | grep -E '^(UID_MIN¦UID_MAX¦GID_MIN¦GID_MAX¦SYS_UID_MIN¦SYS_UID_MAX¦SYS_GID_MIN¦SYS_GID_MAX¦UMASK¦CREATE_HOME¦USERGROUPS_ENAB¦ENCRYPT_METHOD¦HOME_MODE)' /etc/login.defs | UID_MIN 1000、UID_MAX 60000、GID_MIN 1000、GID_MAX 60000、SYS_UID_MIN 201、SYS_UID_MAX 999、SYS_GID_MIN 201、SYS_GID_MAX 999、UMASK 077、CREATE_HOME yes、USERGROUPS_ENAB yes、ENCRYPT_METHOD SHA512 が表示されること（HOME_MODE は RHEL 8 では表示されない）。 | [5 empty] | 【追加】ver3 で追加。RHEL 5.4（UID_MIN／GID_MIN 500）との差異を記録する。値が異なる場合は NG とせず備考に記録し、作業責任者へ報告する。
4 | 事前確認 | 作成対象グループの未存在確認 | 作成するグループ名が未使用であることを確認する。 | root | getent group oinstall pfusr ftpuser OP webadmin cpbackup | 何も表示されないこと（既存グループがないこと）。 | [5 empty] | 表示された場合は、GID が定義書と一致していれば作成済みとして当該 groupadd を「対象外」にする。一致しない場合は NG。
5 | 事前確認 | 作成対象 GID の未使用確認 | 作成するグループの GID が他のグループに使われていないことを確認する。 | root | getent group 600 2200 2500 2510 501 | 何も表示されないこと。 | [5 empty] | 表示された場合は GID が重複しているため NG とし、定義書の GID を見直す。webadmin の GID は確定後に追加確認する【要確認】。
6 | 事前確認 | 作成対象ユーザの未存在確認 | 作成するユーザ名が未使用であること、および置き換え対象の weblogic が存在しないことを確認する。 | root | getent passwd tomcat cm_usr pportal pprel pfusr ftpunyo opuser cpbackup weblogic | 何も表示されないこと（既存ユーザがないこと）。 | [5 empty] | 表示された場合は、UID・GID・ホーム・シェルが定義書と一致していれば作成済みとして当該 useradd を「対象外」にする。一致しない場合は NG。weblogic が表示された場合は NG（Tomcat 移行後は作成しない）。
7 | 事前確認 | 作成対象 UID の未使用確認 | 作成するユーザの UID が他のユーザに使われていないことを確認する。 | root | getent passwd 700 2100 2101 2102 2200 2500 2510 501 | 何も表示されないこと。 | [5 empty] | 表示された場合は UID が重複しているため NG とし、定義書の UID を見直す（UID 700 がパッケージ付属アカウントに使われていた場合は設計説明 2.1 の案 B を検討【要確認】）。
8 | 事前確認 | OS 標準アカウントの確認 | 定義書に記載のある OS 標準アカウントが存在することを確認する（本手順では作成しない）。 | root | getent passwd root bin daemon adm lp sync shutdown halt mail operator games ftp nobody | 次の 13 ユーザの行がすべて表示されること。 root bin daemon adm lp sync shutdown halt mail operator games ftp nobody | [5 empty] | 定義書では nobody の UID は 99 だが、RHEL 8.10 では 65534（nfsnobody は存在しない）。表示されないユーザがある場合は NG とし、作業責任者へ報告する。
9 | 事前確認 | パッケージ付属・レガシーアカウントの確認 | 定義書に記載のある、パッケージ導入時に作成されるアカウントおよび RHEL 5 系に由来するアカウントの有無を確認する（本手順では作成しない）。 | root | getent passwd sshd dbus apache rpc rpcuser nscd squid gdm ntp avahi avahi-autoipd smmsp mailnull pcap news uucp gopher oprofile xfs webalizer haldaemon vcsa sabayon distcache nfsnobody | 導入済みパッケージに付属するアカウント（sshd、dbus など）だけが表示されること。それ以外は表示されないこと。 | [5 empty] | パッケージ付属：sshd, dbus, apache, rpc, rpcuser, nscd, squid, gdm, ntp, avahi, avahi-autoipd, smmsp, mailnull, pcap。RHEL 5 系に由来：news, uucp, gopher, oprofile, xfs, webalizer, haldaemon, vcsa, sabayon, distcache, nfsnobody。いずれも本手順では作成しない。作成が必要なアカウントがある場合は【要確認】。
10 | 事前確認 | ksh パッケージの導入状態確認 | ログインシェル /bin/ksh に必要な ksh パッケージの導入状態を確認する。 | root | LC_ALL=C rpm -q ksh | 「package ksh is not installed」と表示されること（未導入。No.12 で導入する）。導入済みの場合は「ksh-20120801-<リリース>.el8<_x>.x86_64」が表示され、No.12 を「対象外」にする。 | [5 empty] | 【変更】ver2 では事前確認で導入済みを前提にしていたが、ver3 では本シートで導入する。
11 | 事前確認 | リポジトリの確認 | ksh を取得できるリポジトリ（BaseOS／AppStream）が有効であることを確認する。 | root | LC_ALL=C dnf repolist | RHEL 8 の BaseOS と AppStream に相当するリポジトリ ID が表示されること（RHUI の場合は rhel-8-for-x86_64-baseos-rhui-rpms、rhel-8-for-x86_64-appstream-rhui-rpms 等）。 | [5 empty] | 新環境のリポジトリ接続方式・リポジトリ ID は【要確認】（参照元の実績は RHEL 9 の rhel-9-appstream-rhui-rpms）。表示されない場合は NG とし、OS環境設定（リポジトリ設定）を先に実施する。
12 | 作業 | ksh パッケージの導入 | ログインシェル /bin/ksh を使うユーザ（cm_usr、pportal、pprel）のため、ksh パッケージを導入する。 | root | LC_ALL=C dnf install -y ksh | 「Installed:」に「ksh-20120801-<リリース>.el8<_x>.x86_64」が表示され、「Complete!」で終了すること。 | [5 empty] | 【追加】ver3 で追加（RHEL 5.4 の ksh93 → RHEL 8.10 の ksh-20120801 系）。既に導入済みの場合は「対象外」。インターネット（RHUI）到達にプロキシが必要な場合は OS環境設定のプロキシ設定が前提【要確認】。
13 | 作業 | グループの作成（oinstall） | グループ oinstall（GID 600）を作成する。 | root | groupadd -g 600 oinstall | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（44～47 行目）の gid。
14 | 作業 | グループの作成（pfusr） | グループ pfusr（GID 2200）を作成する。 | root | groupadd -g 2200 pfusr | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（48 行目）の gid。
15 | 作業 | グループの作成（ftpuser） | グループ ftpuser（GID 2500）を作成する。 | root | groupadd -g 2500 ftpuser | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（49 行目）の gid。
16 | 作業 | グループの作成（OP） | グループ OP（GID 2510）を作成する。 | root | groupadd -g 2510 OP | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（50 行目）の gid。
17 | 作業 | グループの作成（webadmin） | グループ webadmin を定義書「ディレクトリ一覧」の所有グループとして作成する（GID は現行機の値）。 | root | groupadd -g <webadminのGID> webadmin | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【要確認】「OSユーザ一覧」に定義がない。現行機で getent group webadmin を取得した GID を指定する。不要と判断した場合は「対象外」。
18 | 作業 | グループの作成（cpbackup） | グループ cpbackup（GID 501）を作成する。 | root | groupadd -g 501 cpbackup | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（43 行目）の gid。 cpbackup ユーザの主グループ。作成要否は【要確認】（ユーザ cpbackup と同じ扱い）。
19 | 作業 | ユーザの作成（tomcat） | ユーザ tomcat（UID 700、グループ oinstall、ホーム /home/tomcat、シェル /bin/bash）をホームディレクトリ付きで作成する。 | root | useradd -u 700 -g oinstall -d /home/tomcat -m -s /bin/bash tomcat | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。「useradd warning: ... uid 700 outside of the UID_MIN 1000 and UID_MAX 60000 range.」の警告が表示された場合も OK とする（警告のみ。ユーザは作成される）。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（44 行目（weblogic））。 定義書の weblogic（UID 700／oinstall）を Tomcat 実行ユーザ tomcat に置き換える（設計説明 2 章の推奨案：UID・主グループを引き継ぐ）。ホームは /home/weblogic → /home/tomcat に読み替え。
20 | 作業 | ユーザの作成（cm_usr） | ユーザ cm_usr（UID 2100、グループ oinstall、ホーム /home/cm_usr、シェル /bin/ksh）をホームディレクトリ付きで作成する。 | root | useradd -u 2100 -g oinstall -d /home/cm_usr -m -s /bin/ksh cm_usr | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（45 行目）。 ログインシェル /bin/ksh のため ksh パッケージが必要（No.12 で導入）。
21 | 作業 | ユーザの作成（pportal） | ユーザ pportal（UID 2101、グループ oinstall、ホーム /home/pportal、シェル /bin/ksh）をホームディレクトリ付きで作成する。 | root | useradd -u 2101 -g oinstall -d /home/pportal -m -s /bin/ksh pportal | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（46 行目）。 本番の定義書（環境定義書(icwah01w).xlsx「OSユーザ一覧」）には記載なし。QA 環境のみの対象か【要確認】。ログインシェル /bin/ksh のため ksh パッケージが必要。
22 | 作業 | ユーザの作成（pprel） | ユーザ pprel（UID 2102、グループ oinstall、ホーム /home/pprel、シェル /bin/ksh）をホームディレクトリ付きで作成する。 | root | useradd -u 2102 -g oinstall -d /home/pprel -m -s /bin/ksh pprel | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（47 行目）。 本番の定義書（環境定義書(icwah01w).xlsx「OSユーザ一覧」）には記載なし。QA 環境のみの対象か【要確認】。ログインシェル /bin/ksh のため ksh パッケージが必要。
23 | 作業 | ユーザの作成（pfusr） | ユーザ pfusr（UID 2200、グループ pfusr、ホーム /home/pfusr、シェル /bin/bash）をホームディレクトリ付きで作成する。 | root | useradd -u 2200 -g pfusr -d /home/pfusr -m -s /bin/bash pfusr | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（48 行目）。
24 | 作業 | ユーザの作成（ftpunyo） | ユーザ ftpunyo（UID 2500、グループ ftpuser、ホーム /home/ftpunyo、シェル /bin/bash）をホームディレクトリ付きで作成する。 | root | useradd -u 2500 -g ftpuser -d /home/ftpunyo -m -s /bin/bash ftpunyo | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（49 行目）。
25 | 作業 | ユーザの作成（opuser） | ユーザ opuser（UID 2510、グループ OP、ホーム /home/opuser、シェル /bin/bash）をホームディレクトリ付きで作成する。 | root | useradd -u 2510 -g OP -d /home/opuser -m -s /bin/bash opuser | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（50 行目）。
26 | 作業 | ユーザの作成（cpbackup） | ユーザ cpbackup（UID 501、グループ cpbackup、ホーム /home/cpbackup、シェル /bin/bash）をホームディレクトリ付きで作成する。 | root | useradd -u 501 -g cpbackup -d /home/cpbackup -m -s /bin/bash cpbackup | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。「useradd warning: ... uid 501 outside of the UID_MIN 1000 and UID_MAX 60000 range.」の警告が表示された場合も OK とする（警告のみ。ユーザは作成される）。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」（43 行目）。 依頼のユーザ一覧（7 ユーザ）には含まれていないが、定義書「OSユーザ一覧」に定義があり、「ディレクトリ一覧」で /disk1/job/comn 配下の所有者になっている。作成要否は【要確認】（不要なら本行と関連手順を「対象外」にする）。
27 | 作業 | リリース作業用ディレクトリの作成（/home/tomcat/add_on） | 定義書の /home/weblogic/add_on（weblogic:oinstall 755）を /home/tomcat/add_on に読み替えて作成する。 | root | install -d -o tomcat -g oinstall -m 755 /home/tomcat/add_on | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」（/home/weblogic/add_on：リリース作業用）。Tomcat 移行後の要否は【要確認】（不要なら「対象外」）。
28 | 作業 | パスワードの設定（tomcat） | ユーザ tomcat のパスワードを設定する。「New password:」「Retype new password:」に＜別途管理＞のパスワードを入力する。 | root | LC_ALL=C passwd tomcat | 「passwd: all authentication tokens updated successfully.」と表示されること。 | [5 empty] | パスワードは＜別途管理＞（定義書に記載なし）。パスワード認証を使わない運用（鍵認証のみ、または tomcat を nologin にする）とする場合は本手順を「対象外」にする【要確認】。pam_pwquality の基準（既定 minlen 8 等）を満たさない場合は root でも警告が出るが設定はされる。
29 | 作業 | パスワードの設定（cm_usr） | ユーザ cm_usr のパスワードを設定する。「New password:」「Retype new password:」に＜別途管理＞のパスワードを入力する。 | root | LC_ALL=C passwd cm_usr | 「passwd: all authentication tokens updated successfully.」と表示されること。 | [5 empty] | パスワードは＜別途管理＞（定義書に記載なし）。パスワード認証を使わない運用（鍵認証のみ、または tomcat を nologin にする）とする場合は本手順を「対象外」にする【要確認】。pam_pwquality の基準（既定 minlen 8 等）を満たさない場合は root でも警告が出るが設定はされる。
30 | 作業 | パスワードの設定（pportal） | ユーザ pportal のパスワードを設定する。「New password:」「Retype new password:」に＜別途管理＞のパスワードを入力する。 | root | LC_ALL=C passwd pportal | 「passwd: all authentication tokens updated successfully.」と表示されること。 | [5 empty] | パスワードは＜別途管理＞（定義書に記載なし）。パスワード認証を使わない運用（鍵認証のみ、または tomcat を nologin にする）とする場合は本手順を「対象外」にする【要確認】。pam_pwquality の基準（既定 minlen 8 等）を満たさない場合は root でも警告が出るが設定はされる。
31 | 作業 | パスワードの設定（pprel） | ユーザ pprel のパスワードを設定する。「New password:」「Retype new password:」に＜別途管理＞のパスワードを入力する。 | root | LC_ALL=C passwd pprel | 「passwd: all authentication tokens updated successfully.」と表示されること。 | [5 empty] | パスワードは＜別途管理＞（定義書に記載なし）。パスワード認証を使わない運用（鍵認証のみ、または tomcat を nologin にする）とする場合は本手順を「対象外」にする【要確認】。pam_pwquality の基準（既定 minlen 8 等）を満たさない場合は root でも警告が出るが設定はされる。
32 | 作業 | パスワードの設定（pfusr） | ユーザ pfusr のパスワードを設定する。「New password:」「Retype new password:」に＜別途管理＞のパスワードを入力する。 | root | LC_ALL=C passwd pfusr | 「passwd: all authentication tokens updated successfully.」と表示されること。 | [5 empty] | パスワードは＜別途管理＞（定義書に記載なし）。パスワード認証を使わない運用（鍵認証のみ、または tomcat を nologin にする）とする場合は本手順を「対象外」にする【要確認】。pam_pwquality の基準（既定 minlen 8 等）を満たさない場合は root でも警告が出るが設定はされる。
33 | 作業 | パスワードの設定（ftpunyo） | ユーザ ftpunyo のパスワードを設定する。「New password:」「Retype new password:」に＜別途管理＞のパスワードを入力する。 | root | LC_ALL=C passwd ftpunyo | 「passwd: all authentication tokens updated successfully.」と表示されること。 | [5 empty] | パスワードは＜別途管理＞（定義書に記載なし）。パスワード認証を使わない運用（鍵認証のみ、または tomcat を nologin にする）とする場合は本手順を「対象外」にする【要確認】。pam_pwquality の基準（既定 minlen 8 等）を満たさない場合は root でも警告が出るが設定はされる。
34 | 作業 | パスワードの設定（opuser） | ユーザ opuser のパスワードを設定する。「New password:」「Retype new password:」に＜別途管理＞のパスワードを入力する。 | root | LC_ALL=C passwd opuser | 「passwd: all authentication tokens updated successfully.」と表示されること。 | [5 empty] | パスワードは＜別途管理＞（定義書に記載なし）。パスワード認証を使わない運用（鍵認証のみ、または tomcat を nologin にする）とする場合は本手順を「対象外」にする【要確認】。pam_pwquality の基準（既定 minlen 8 等）を満たさない場合は root でも警告が出るが設定はされる。
35 | 作業 | パスワードの設定（cpbackup） | ユーザ cpbackup のパスワードを設定する。「New password:」「Retype new password:」に＜別途管理＞のパスワードを入力する。 | root | LC_ALL=C passwd cpbackup | 「passwd: all authentication tokens updated successfully.」と表示されること。 | [5 empty] | パスワードは＜別途管理＞（定義書に記載なし）。パスワード認証を使わない運用（鍵認証のみ、または tomcat を nologin にする）とする場合は本手順を「対象外」にする【要確認】。pam_pwquality の基準（既定 minlen 8 等）を満たさない場合は root でも警告が出るが設定はされる。
36 | 事後確認 | ksh の導入確認 | ksh パッケージが導入され、/bin/ksh が存在することを確認する。 | root | LC_ALL=C rpm -q ksh && ls -l /bin/ksh | 「ksh-20120801-<リリース>.el8<_x>.x86_64」と、/bin/ksh のファイル（-rwxr-xr-x. 1 root root ... /bin/ksh）が表示されること。 | [5 empty] | /bin は /usr/bin へのシンボリックリンク（RHEL 7 以降）のため、/bin/ksh は /usr/bin/ksh と同じ実体。
37 | 事後確認 | /etc/shells の確認 | ログインシェルとして /bin/ksh が登録されていることを確認する。 | root | grep -E '^/(usr/)?bin/ksh$' /etc/shells | 「/bin/ksh」と「/usr/bin/ksh」が表示されること。 | [5 empty] | ksh パッケージの導入時に自動登録される。表示されない場合は NG。
38 | 事後確認 | グループの確認 | 作成したグループの名前と GID が定義書と一致することを確認する。 | root | getent group oinstall pfusr ftpuser OP webadmin cpbackup | 次の行が表示されること（webadmin／cpbackup は作成した場合のみ）。 oinstall:x:600: pfusr:x:2200: ftpuser:x:2500: OP:x:2510: webadmin:x:<webadminのGID>: cpbackup:x:501: | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」の gid と照合する。
39 | 事後確認 | ユーザの確認 | 作成したユーザの UID・GID・ホームディレクトリ・ログインシェルが定義書（weblogic は tomcat に読み替え）と一致することを確認する。 | root | getent passwd tomcat cm_usr pportal pprel pfusr ftpunyo opuser cpbackup | 次の行が表示されること（cpbackup は作成した場合のみ）。 tomcat:x:700:600::/home/tomcat:/bin/bash cm_usr:x:2100:600::/home/cm_usr:/bin/ksh pportal:x:2101:600::/home/pportal:/bin/ksh pprel:x:2102:600::/home/pprel:/bin/ksh pfusr:x:2200:2200::/home/pfusr:/bin/bash ftpunyo:x:2500:2500::/home/ftpunyo:/bin/bash opuser:x:2510:2510::/home/opuser:/bin/bash cpbackup:x:501:501::/home/cpbackup:/bin/bash | [5 empty] | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「OSユーザ一覧」の uid／gid／ホームディレクトリ／ログインシェルと照合する（weblogic 700/600 → tomcat 700/600）。説明（GECOS）は設定していない。
40 | 事後確認 | tomcat ユーザの ID 確認 | tomcat が UID 700・主グループ oinstall（600）で作成されていることを確認する。 | root | id tomcat | 「uid=700(tomcat) gid=600(oinstall) groups=600(oinstall)」と表示されること（webadmin を補助グループに付与した場合は groups に <GID>(webadmin) も表示される）。 | [5 empty] | APサーバ_ユーザ・グループ設計説明_ver1.md 2.1 の推奨案（案 A）。
41 | 事後確認 | ホームディレクトリの確認 | 各ユーザのホームディレクトリが作成され、所有者・グループ・権限が正しいことを確認する。 | root | ls -ld /home/tomcat /home/cm_usr /home/pportal /home/pprel /home/pfusr /home/ftpunyo /home/opuser /home/cpbackup /home/tomcat/add_on | 各ディレクトリが表示され、所有者がユーザ名、グループが定義書のグループ名、権限が drwx------（700）であること。/home/tomcat/add_on は drwxr-xr-x（755）tomcat oinstall であること（作成した場合のみ）。 | [5 empty] | RHEL 8 の useradd -m は /etc/login.defs の UMASK 077 により 700 で作成する。700 以外にする場合は【要確認】。
42 | 事後確認 | パスワード設定状態の確認 | 各ユーザにパスワードが設定されていることを確認する。 | root | for u in tomcat cm_usr pportal pprel pfusr ftpunyo opuser cpbackup; do LC_ALL=C passwd -S $u; done | 各行の 2 項目目が「PS」（パスワード設定済み）であること。 | [5 empty] | 「LK」（ロック）や「NP」（未設定）の場合は NG。パスワード設定を対象外にした場合は本手順も対象外とする。
43 | 事後確認 | ログインシェルの確認 | 各ユーザのログインシェルが存在することを確認する。 | root | ls -l /bin/bash /bin/ksh | /bin/bash と /bin/ksh の両方が表示されること（ファイルが存在すること）。 | [5 empty] | /bin/ksh が存在しない場合、cm_usr・pportal・pprel はログインできない（No.12 参照）。
44 | 事後確認 | ksh でのログイン確認 | ksh をログインシェルとするユーザで切り替えができ、シェルが ksh であることを確認する。 | root | su - cm_usr -c 'echo $0; echo ${.sh.version}' | 「-ksh」（または「ksh」）と、ksh93 の版（例：Version AJM 93u+ 2012-08-01）が表示されること。 | [5 empty] | 表示されない・エラーになる場合は NG（ksh 未導入または /etc/shells 未登録）。pportal／pprel も同様に確認する場合は本手順を複製する。
45 | 切り戻し | 作成したユーザの削除 | 本手順で作成したユーザをホームディレクトリ・メールスプールごと削除する（作成前の状態に戻す）。 | root | for u in tomcat cm_usr pportal pprel pfusr ftpunyo opuser cpbackup; do LC_ALL=C userdel -r $u; done | エラーなく終了すること（作成していないユーザは「userdel: user 'xxx' does not exist」と表示されるが無視してよい）。 | [5 empty] | 【切り戻し条件】本シートの作業で NG が解消できない場合に、作業責任者の判断で実施する。/home 配下に移送済みのデータがある場合は -r により削除されるため、事前に退避する【要確認】。
46 | 切り戻し | 作成したグループの削除 | 本手順で作成したグループを削除する。 | root | for g in oinstall pfusr ftpuser OP webadmin cpbackup; do LC_ALL=C groupdel $g; done | エラーなく終了すること（作成していないグループは「groupdel: group 'xxx' does not exist」と表示されるが無視してよい）。 | [5 empty] | ユーザ削除（前手順）の後に実施する（主グループとして使用中のグループは削除できない）。
47 | 切り戻し | ksh パッケージの削除 | 本手順で導入した ksh パッケージを削除する。 | root | LC_ALL=C dnf remove -y ksh | 「Removed:」に ksh が表示され、「Complete!」で終了すること。 | [5 empty] | No.12 を「対象外」にした場合（導入済み）は本手順も「対象外」。
48 | 切り戻し | 切り戻し結果の確認 | ユーザ・グループが存在しないことを確認する。 | root | getent passwd tomcat cm_usr pportal pprel pfusr ftpunyo opuser cpbackup; getent group oinstall pfusr ftpuser OP webadmin cpbackup | 何も表示されないこと。
５．作業完了確認
作業結果 |  | （作業結果をプルダウンから選択） |  | 完了日時 | （YYYY/MM/DD HH:MM） |  | 最終確認者 | （最終確認者を記入）
特記事項 |  | （この作業の特記事項を 1～2 文で記入）