## Java
■Java | [6 empty] | 凡例：固定欄（変更しない） | 作成時に記入 |  | 実施時に記入 |  | （記入ガイド：上書きする）
１．基本情報
プロジェクト |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 構築項目 | Java |  | 版数 | 2.0.0
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  | 対象環境 | （実施する環境をプルダウンから選択） |  | 作成日／作成者 | 2026-10-08 |  |  |  | 湯 志華
対象サーバ名 |  | qa：icwaq01w（環境定義書(icwaq01w).xlsx のホスト名 icwaq01w.ydc.fujixerox.co.jp）／honban：icwah01w（環境定義書(icwah01w).xlsx のホスト名 icwah01w.ydc.fujixerox.co.jp）／dev：【要確認】 ※新環境でホスト名を継続使用するかは【要確認】 |  | 対象ソフトウェア | Amazon Corretto 8（OpenJDK 8 ディストリビューション、JDK） |  | 更新日／更新者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
IPアドレス |  | qa：129.249.17.9／honban：129.249.17.10（各環境定義書「hosts一覧」の現行値）／dev：【要確認】 ※新環境の IP アドレスは【要確認】 |  | バージョン | 8（最新版。rpm の版 1.8.0_<更新番号>.b<ビルド> は媒体配置シートで記録した値【要確認】。2026-10 時点の公式例：1.8.0_504） |  | 承認日／承認者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
２．作業概要
目的 |  | 媒体配置シートで配置した Amazon Corretto 8 の rpm（amazon-corretto-8-x64-linux-jdk.rpm）を dnf でインストールし、参照元と同じシンボリックリンク（/usr/local/jdk、/usr/local/bin/java）を作成する。あわせて JAVA_HOME（/etc/profile.d/java.sh）と alternatives（java／javac）が Corretto 8 を指すことを確認する。
前提条件 |  | ・構築項目「媒体配置」が完了し、rpm の SHA-256・RPM 署名の検証が OK であること。 ・構築項目「ユーザ・グループ」が完了していること（tomcat ユーザでの動作確認のため）。 ・他の Java（java-1.8.0-openjdk 等）が未導入であること（事前確認 No.3。導入済みの場合は alternatives で Corretto を選択する）。 ・rpm の依存パッケージをリポジトリから取得できること（dnf localinstall が依存を解決する）【要確認】。
媒体 |  | /home/ec2-user/amazon-corretto-8-x64-linux-jdk.rpm（媒体配置シート）、/home/ec2-user/corretto.key（取り込み済み）
実行ユーザ |  | root（ec2-user 等の一般ユーザでログイン後、sudo -i で切り替える。ログイン方法・ログインユーザ名は【要確認】） |  |  |  |  | 想定所要時間 | 【要確認】（開発環境での実測値を記入する）
影響範囲 |  | JDK の新規導入と /usr/local 配下のシンボリックリンク作成、/etc/profile.d/java.sh の追加。サービスの停止・OS の再起動は伴わない。
注意事項 |  | ・ver2 は、ver1（参照元 Corretto 21.0.6 の実績ログの転記）を Corretto 8 に読み替えたもの。参照元からの変更点：(1) rpm -ivh → dnf localinstall（依存解決・署名検証のため）、(2) 署名鍵の事前取り込み（参照元は NOKEY 警告）、(3) JDK ディレクトリ名 java-21-amazon-corretto → java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64、(4) JAVA_HOME・alternatives の確認手順を追加。 ・Corretto 8 の rpm は alternatives に java／javac 等を自動登録する。他の JDK がある場合は alternatives --config java で Corretto を選ぶ（公式手順）。 ・Java 8 では JDK_JAVA_OPTIONS（参照元の Tomcat ログに表示された --add-opens）は使用しない（Java 9 以降の機能）。 ・JDK の実体ディレクトリ（/usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64）は事後確認 No.14 で rpm -ql により確認する。異なる場合はシンボリックリンクと JAVA_HOME を読み替える【要確認】。 ・参照元の /usr/local/bin/java → /usr/bin/java のリンクは転記した。要否は【要確認】（/usr/bin/java は alternatives 経由で同じ実体）。
３．パラメータ一覧
項番 | パラメータ名 |  | 設定値 |  | 説明 |  |  | 確定元 |  |  |  | 備考
1 | インストール方法 |  | dnf localinstall（ローカルの rpm ファイルから依存解決付きでインストール） |  | 参照元は rpm -ivh。dnf localinstall は依存パッケージをリポジトリから取得し、取り込み済みの鍵で署名を検証する。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「Amazon Corretto21.0.6」、Amazon Corretto 8 公式（yum localinstall） |  |  |  | 【変更】rpm -ivh → dnf localinstall -y。リポジトリ方式（corretto.repo）にする場合は【要確認】。
2 | インストール媒体（rpm ファイル名） |  | amazon-corretto-8-x64-linux-jdk.rpm |  | Amazon Corretto 8 JDK の x64 Linux rpm（永続 URL の名前）。 |  |  | 媒体配置シート |  |  |  | rpm -qp で表示される版を記録する【要確認】。
3 | 媒体の配置先ディレクトリ |  | /home/ec2-user |  | 参照元と同じ。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「Amazon Corretto21.0.6」（cd /home/ec2-user） |  |  |  | 媒体配置シートと合わせる。
4 | パッケージ名 |  | java-1.8.0-amazon-corretto-devel |  | rpm -qp で表示される名前。 |  |  | Amazon Corretto 8 公式 |  |  |  | 参照元は java-21-amazon-corretto-devel。
5 | パッケージバージョン |  | 1.8.0_<更新番号>.b<ビルド>-1【要確認】 |  | java -version の表示例：openjdk version "1.8.0_504"、OpenJDK Runtime Environment Corretto-8.504.04.1。 |  |  | Amazon Corretto 8 公式（2026-10 時点の例） |  |  |  | 実施時点の最新版を記録する。
6 | アーキテクチャ |  | x86_64 |  | 参照元と同じ。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「Amazon Corretto21.0.6」 |  |  |  | インスタンスタイプが Graviton（aarch64）の場合は媒体を読み替える【要確認】。
7 | JDK インストール先ディレクトリ |  | /usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64 |  | Corretto 8 rpm の展開先（RHEL 系）。 |  |  | Amazon Corretto 8 rpm（rpm -ql で確認） |  |  |  | 参照元は /usr/lib/jvm/java-21-amazon-corretto。実機で rpm -ql により確認する【要確認】。
8 | シンボリックリンク（JDK ディレクトリ） |  | /usr/local/jdk → /usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64 |  | 参照元と同じ（Tomcat 等から参照するための固定パス）。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「Amazon Corretto21.0.6」（ln -s ... /usr/local/jdk）
9 | java コマンドのパス |  | /usr/bin/java（alternatives 経由） |  | rpm が alternatives に登録する。 |  |  | Amazon Corretto 8 公式
10 | シンボリックリンク（java コマンド） |  | /usr/local/bin/java → /usr/bin/java |  | 参照元と同じ。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「Amazon Corretto21.0.6」（ln -s /usr/bin/java /usr/local/bin/java） |  |  |  | 要否は【要確認】。
11 | rpm 署名鍵（GPG 鍵） |  | 取り込み済み（媒体配置シートで rpm --import corretto.key） |  | 参照元は未登録（NOKEY 警告）。 |  |  | 媒体配置シート |  |  |  | 【変更】署名鍵を取り込み、NOKEY 警告を出さない。
12 | JAVA_HOME 環境変数 |  | JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64（/etc/profile.d/java.sh） |  | 全ユーザのログインシェルに設定する。Tomcat は setenv.sh／systemd ユニットで別途指定する（Tomcat シート）。 |  |  | 参照元に記載なし（本手順で追加） |  |  |  | 【追加】参照元に無い。/usr/local/jdk を JAVA_HOME にするかは【要確認】（本手順は実体パス）。
13 | 環境変数の設定ファイル |  | /etc/profile.d/java.sh |  | JAVA_HOME と PATH（$JAVA_HOME/bin を先頭に追加）。 |  |  | 参照元に記載なし（本手順で追加） |  |  |  | PATH への追加要否は【要確認】（/usr/bin/java で足りる場合は JAVA_HOME のみ）。
14 | alternatives |  | java、javac（rpm が自動登録。優先度は rpm の値） |  | alternatives --display java で登録内容を確認する。他の JDK がある場合は alternatives --config java で Corretto を選択。 |  |  | Amazon Corretto 8 公式
４．作業手順
手順No | 区分 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
1 | 事前確認 | 実行ユーザの確認 | root で作業していることを確認する。 | root | whoami | 「root」と表示されること。
2 | 事前確認 | OS バージョンの確認 | 対象 OS が RHEL 8.10 であることを確認する。 | root | cat /etc/redhat-release | 「Red Hat Enterprise Linux release 8.10 (Ootpa)」と表示されること。
3 | 事前確認 | 既存 Java の確認 | 他の JDK／JRE が導入されていないことを確認する。 | root | rpm -qa ¦ grep -iE 'java¦jdk¦jre¦corretto' | 何も表示されないこと。 | [5 empty] | 表示された場合（java-1.8.0-openjdk 等）は記録し、No.14 で alternatives --config java により Corretto を選択する【要確認】。
4 | 事前確認 | インストール媒体の確認 | rpm が配置され、署名検証済みであることを確認する。 | root | ls -l /home/ec2-user/amazon-corretto-8-x64-linux-jdk.rpm && LC_ALL=C rpm -K /home/ec2-user/amazon-corretto-8-x64-linux-jdk.rpm | ファイルが表示され、「amazon-corretto-8-x64-linux-jdk.rpm: digests signatures OK」と表示されること。 | [5 empty] | 参照元の「ls」に相当。NOKEY の場合は媒体配置シートの鍵取り込みを先に行う。
5 | 事前確認 | シンボリックリンク作成前の確認 | /usr/local/jdk、/usr/local/bin/java が未作成であることを確認する。 | root | ls -l /usr/local/jdk /usr/local/bin/java | 「No such file or directory」が 2 行表示されること。 | [5 empty] | 参照元の「ls -al /usr/local/jdk」に相当。
6 | 作業 | Amazon Corretto 8（JDK）のインストール | rpm をローカルインストールする（依存パッケージはリポジトリから取得）。 | root | LC_ALL=C dnf localinstall -y /home/ec2-user/amazon-corretto-8-x64-linux-jdk.rpm | 「Installed:」に java-1.8.0-amazon-corretto-devel-1.8.0_<更新番号>.b<ビルド>-1.x86_64 が表示され、「Complete!」で終了すること。 | [5 empty] | 【変更】参照元は sudo rpm -ivh。依存で追加されるパッケージがあれば記録する。
7 | 作業 | シンボリックリンクの作成（JDK ディレクトリ） | /usr/local/jdk を JDK ディレクトリへのリンクとして作成する。 | root | ln -s /usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64 /usr/local/jdk | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元：sudo ln -s /usr/lib/jvm/java-21-amazon-corretto/ /usr/local/jdk。JDK ディレクトリ名が異なる場合は No.14 の rpm -ql の結果に読み替える。
8 | 作業 | シンボリックリンクの作成（java コマンド） | /usr/local/bin/java を /usr/bin/java へのリンクとして作成する。 | root | ln -s /usr/bin/java /usr/local/bin/java | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元と同じ。要否は【要確認】。
9 | 作業 | JAVA_HOME の設定 | /etc/profile.d/java.sh に JAVA_HOME と PATH を設定する。 | root | cat > /etc/profile.d/java.sh <<'EOF' export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH EOF | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【追加】参照元に無い。PATH の追加要否は【要確認】。
10 | 作業 | java.sh の権限設定 | 作成したファイルの権限を設定する。 | root | chmod 644 /etc/profile.d/java.sh && chown root:root /etc/profile.d/java.sh | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。
11 | 事後確認 | パッケージの確認 | Corretto 8 が導入されたことを確認する。 | root | rpm -q java-1.8.0-amazon-corretto-devel | 「java-1.8.0-amazon-corretto-devel-1.8.0_<更新番号>.b<ビルド>-1.x86_64」と表示されること。
12 | 事後確認 | java コマンドのバージョン確認 | java -version の出力が Corretto 8 であることを確認する。 | root | java -version | 次の 3 行（版は実施時点の値）が表示されること。 openjdk version "1.8.0_<更新番号>" OpenJDK Runtime Environment Corretto-8.<更新番号>.<ビルド>.1 (build 1.8.0_<更新番号>-b<ビルド>) OpenJDK 64-Bit Server VM Corretto-8.<更新番号>.<ビルド>.1 (build 25.<更新番号>-b<ビルド>, mixed mode) | [5 empty] | 参照元の実績（Corretto 21）：openjdk version "21.0.6" 2025-01-21 LTS。「Corretto」の文字列が無い場合は alternatives --config java で選択する。
13 | 事後確認 | /usr/local/bin/java のバージョン確認 | シンボリックリンク経由でも同じ版が表示されることを確認する。 | root | /usr/local/bin/java -version | No.12 と同じ出力であること。 | [5 empty] | 参照元と同じ。
14 | 事後確認 | JDK ディレクトリと alternatives の確認 | rpm の展開先と alternatives の登録を確認する。 | root | rpm -ql java-1.8.0-amazon-corretto-devel ¦ grep -E '/bin/java$' && alternatives --display java ¦ head -3 && readlink -f /usr/bin/java | 「/usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64/jre/bin/java」「/usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64/bin/java」のパス、alternatives の「java - status is auto」「link currently points to /usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64/jre/bin/java」、readlink の実体パスが表示されること。 | [5 empty] | 表示されたディレクトリが JHOME と異なる場合は No.7・No.9 を読み替える【要確認】。他の JDK が優先されている場合は alternatives --config java で選択する。
15 | 事後確認 | javac の確認 | JDK（javac）が使えることを確認する。 | root | javac -version | 「javac 1.8.0_<更新番号>」と表示されること。 | [5 empty] | JRE のみの場合は NG（devel パッケージが必要）。
16 | 事後確認 | JAVA_HOME の確認 | ログインシェルで JAVA_HOME が設定されることを確認する。 | root | bash -lc 'echo $JAVA_HOME; $JAVA_HOME/bin/java -version 2>&1 ¦ head -1' | 「/usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64」と「openjdk version "1.8.0_<更新番号>"」が表示されること。
17 | 事後確認 | tomcat ユーザでの確認 | Tomcat 実行ユーザ tomcat でも java が使えることを確認する。 | root | su - tomcat -c 'java -version' | No.12 と同じ出力であること。 | [5 empty] | tomcat が nologin の場合は su -s /bin/bash - tomcat -c 'java -version'。
18 | 事後確認 | シンボリックリンクの確認 | 作成したリンクを確認する。 | root | ls -l /usr/local/jdk /usr/local/bin/java | /usr/local/jdk -> /usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64 と /usr/local/bin/java -> /usr/bin/java が表示されること。
19 | 切り戻し | 環境変数ファイルとリンクの削除 | 本手順で作成したファイル・リンクを削除する。 | root | rm -f /etc/profile.d/java.sh /usr/local/jdk /usr/local/bin/java | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【切り戻し条件】作業責任者の判断で実施。
20 | 切り戻し | Corretto 8 のアンインストール | パッケージを削除する。 | root | LC_ALL=C dnf remove -y java-1.8.0-amazon-corretto-devel | 「Removed:」に java-1.8.0-amazon-corretto-devel が表示され「Complete!」で終了すること。 | [5 empty] | 公式のアンインストール手順（yum remove）と同じ。
21 | 切り戻し | 切り戻し結果の確認 | java が無いことを確認する。 | root | rpm -qa ¦ grep -i corretto; ls -l /usr/local/jdk /usr/local/bin/java /etc/profile.d/java.sh | 何も表示されず、「No such file or directory」が 3 行表示されること。
５．作業完了確認
作業結果 |  | （作業結果をプルダウンから選択） |  | 完了日時 | （YYYY/MM/DD HH:MM） |  | 最終確認者 | （最終確認者を記入）
特記事項 |  | （この作業の特記事項を 1～2 文で記入）