## Tomcat
■Tomcat | [6 empty] | 凡例：固定欄（変更しない） | 作成時に記入 |  | 実施時に記入 |  | （記入ガイド：上書きする）
１．基本情報
プロジェクト |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  | 構築項目 | Tomcat |  | 版数 | 2.0.0
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  | 対象環境 | （実施する環境をプルダウンから選択） |  | 作成日／作成者 | 2026-10-08 |  |  |  | 湯 志華
対象サーバ名 |  | qa：icwaq01w（環境定義書(icwaq01w).xlsx のホスト名 icwaq01w.ydc.fujixerox.co.jp）／honban：icwah01w（環境定義書(icwah01w).xlsx のホスト名 icwah01w.ydc.fujixerox.co.jp）／dev：【要確認】 ※新環境でホスト名を継続使用するかは【要確認】 |  | 対象ソフトウェア | Apache Tomcat 9.0.122（Core、tar.gz） |  | 更新日／更新者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
IPアドレス |  | qa：129.249.17.9／honban：129.249.17.10（各環境定義書「hosts一覧」の現行値）／dev：【要確認】 ※新環境の IP アドレスは【要確認】 |  | バージョン | 9.0.122（プロジェクト方針。参照元の実績は 9.0.118（シート名 9.0.100）） |  | 承認日／承認者 | （YYYY/MM/DD） |  |  |  | （氏名）
２．作業概要
目的 |  | 媒体配置シートで配置した apache-tomcat-9.0.122.tar.gz を /usr/local に展開し、シンボリックリンク /usr/local/tomcat を作成して、実行ユーザ tomcat で動作する全インスタンス（ap01～ap06）共通の基盤（CATALINA_HOME）を構築する。Tomcat 標準同梱アプリの削除、Shutdown ポート・AJP コネクタ・JMX リモート接続の無効化（インスタンス用 server.xml の雛形）、setenv.sh、systemd テンプレートユニットを設定する。インスタンス（CATALINA_BASE）ごとの作成は「Tomcatインスタンス」シート、war の配置は「アプリケーション配置」シートで行う。
前提条件 |  | ・構築項目「媒体配置」（tar.gz の SHA-512／PGP 検証が OK）、「Java」（Corretto 8）、「ユーザ・グループ」（tomcat ユーザ）が完了していること。 ・構築項目「ディスク構成」が完了し、インスタンス用ディレクトリの親（/disk1 配下）が存在すること【要確認】。 ・/usr/local/tomcat が未作成であること。 ・インスタンスごとの HTTP ポート・CATALINA_BASE のパスが Tomcatインスタンスシートで確定していること【要確認】。
媒体 |  | /home/ec2-user/apache-tomcat-9.0.122.tar.gz（媒体配置シート）
実行ユーザ |  | root（ec2-user 等の一般ユーザでログイン後、sudo -i で切り替える。ログイン方法・ログインユーザ名は【要確認】）。事後確認の version.sh は tomcat ユーザで実行 |  |  |  |  | 想定所要時間 | 【要確認】（開発環境での実測値を記入する）
影響範囲 |  | /usr/local 配下への展開、/etc/systemd/system へのユニット追加。サービスの起動は行わない（インスタンスシートで実施）。OS 再起動は伴わない。
注意事項 |  | ・ver2 は、ver1（参照元 9.0.118 の実績ログ転記。essystem:effortg、/data 配下へのリンク作成など別システムの内容を含む）を、本システム（9.0.122、tomcat:oinstall、6 インスタンス）向けに作り直したもの。参照元からの変更点は備考に【変更】【追加】で記載。 ・プロジェクト方針：インスタンスごとに Tomcat を 1 つ起動（ap01～ap06）、war は各インスタンスの webapps に配置して自動展開、標準同梱アプリ（ROOT／docs／examples／manager／host-manager）は削除、クラスタ不使用、Shutdown ポート・AJP・JMX（リモート）は無効化、Apache との連携は HTTP（mod_proxy_http）。 ・WebLogic 固有の設定（環境定義書・cronrtab から読み取れるもの）の Tomcat への読み替えはパラメータ No.14～20 に記載。WebLogic 設計書（[統合顧客DBシステム WebLogic設計書]）は入力に含まれていないため、JVM ヒープ・スレッド数・データソース・ログ出力先などの読み替えは【要確認】。 ・Tomcat 9 の catalina.sh は既定で UMASK=0027（Tomcat が作成するファイルは 640／750）。oinstall の他ユーザ（cm_usr 等）が書き込む運用がある場合は setenv.sh で UMASK を変更する【要確認】（設計説明 2.2）。 ・CATALINA_HOME の所有者は参照元どおり実行ユーザ（tomcat:oinstall）にする。セキュリティ強化として root 所有（tomcat は読み取りのみ）にする案は【要確認】。 ・コマンドの出力が言語設定で変わるものは LC_ALL=C を付け、期待結果を英語に固定している。
３．パラメータ一覧
項番 | パラメータ名 |  | 設定値 |  | 説明 |  |  | 確定元 |  |  |  | 備考
1 | インストールファイル（媒体） |  | apache-tomcat-9.0.122.tar.gz |  | Apache Tomcat 9.0.122 Core（tar.gz）。 |  |  | 媒体配置シート、プロジェクト方針 |  |  |  | 参照元：apache-tomcat-9.0.118.tar.gz。
2 | 媒体の配置先（作業ディレクトリ） |  | /home/ec2-user |  | 参照元と同じ（ec2-user のホーム）。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「Apache-Tomcat9.0.100」 |  |  |  | 媒体配置シートと合わせる。
3 | Tomcat バージョン |  | 9.0.122（Server version: Apache Tomcat/9.0.122、Server number: 9.0.122.0） |  | version.sh で確認する。 |  |  | プロジェクト方針
4 | 展開先ディレクトリ（実体） |  | /usr/local/apache-tomcat-9.0.122 |  | 参照元と同じ /usr/local 配下。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「Apache-Tomcat9.0.100」（sudo mv apache-tomcat-9.0.118 /usr/local/） |  |  |  | 環境定義書の /opt（WebLogic インストールディレクトリ：/opt/oracle/middleware/wlserver_10.3）に合わせて /opt/apache-tomcat-9.0.122 にする案は【要確認】。
5 | シンボリックリンク（CATALINA_HOME） |  | /usr/local/tomcat → /usr/local/apache-tomcat-9.0.122 |  | 参照元と同じ。版上げ時はリンクの付け替えで切り替える。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「Apache-Tomcat9.0.100」（sudo ln -s apache-tomcat-9.0.118 tomcat）
6 | CATALINA_HOME／CATALINA_BASE |  | CATALINA_HOME：/usr/local/tomcat CATALINA_BASE：<CATALINA_BASEの親ディレクトリ>/ap01～ap06【要確認】 |  | 参照元は HOME＝BASE（単一インスタンス）。本システムは 6 インスタンスのため BASE を分ける。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「Apache-Tomcat9.0.100」（version.sh の出力）、プロジェクト方針 |  |  |  | BASE の親ディレクトリは環境定義書の /disk1/weblogic（WebLogic ディレクトリ、weblogic:oinstall 755）の読み替えとして /disk1/tomcat を想定【要確認】。Tomcatインスタンスシートで確定。
7 | 実行ユーザ／グループ |  | tomcat／oinstall（UID 700／GID 600） |  | 参照元の chown -R essystem:effortg を tomcat:oinstall に読み替え。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「Apache-Tomcat9.0.100」（sudo chown -R essystem:effortg）、ユーザ・グループシート |  |  |  | 【変更】essystem:effortg → tomcat:oinstall。
8 | 使用する Java（JVM） |  | Amazon Corretto 8（JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64） |  | Java シートで導入。参照元は Corretto 21（JVM Version: 21.0.6+7-LTS）。 |  |  | Java シート |  |  |  | 【変更】Java 21 → Java 8。JDK_JAVA_OPTIONS（--add-opens）は Java 8 では使わない。
9 | CATALINA_OPTS／JAVA_OPTS（setenv.sh） |  | /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh に JAVA_HOME、CATALINA_OPTS（ヒープ等）、UMASK を記載【要確認】 |  | 参照元は CATALINA_OPTS 空（未設定）。JMX リモート接続（-Dcom.sun.management.jmxremote.*）は設定しない。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「Apache-Tomcat9.0.100」（Using CATALINA_OPTS: 空） |  |  |  | ヒープサイズ等は WebLogic の起動引数（WebLogic 設計書）からの読み替え【要確認】。
10 | APR（Tomcat Native） |  | 使用しない（APR loaded: false） |  | 参照元と同じ。 |  |  | APサーバ構築手順書_1.xlsx「Apache-Tomcat9.0.100」（APR loaded: false）
11 | 標準同梱アプリケーションの削除 |  | /usr/local/tomcat/webapps/ROOT、docs、examples、manager、host-manager を削除 |  | プロジェクト方針（使用しない）。インスタンスの webapps には war のみを配置する。 |  |  | プロジェクト方針 |  |  |  | 【追加】参照元に無い。
12 | Shutdown ポート |  | 無効化（server.xml：<Server port="-1" shutdown="SHUTDOWN">） |  | プロジェクト方針。CATALINA_HOME/conf/server.xml を雛形として変更し、各インスタンスへ複製する。 |  |  | プロジェクト方針 |  |  |  | 【追加】参照元に無い。port=-1 の場合 shutdown.sh は使えないため、systemd の ExecStop は shutdown.sh ではなく kill（SIGTERM）を使う必要がある【要確認】（パラメータ No.13）。
13 | AJP コネクタ／JMX リモート接続 |  | AJP：無効（server.xml の AJP Connector をコメントアウトのまま） JMX：無効（jmxremote オプションを設定しない） |  | プロジェクト方針。Apache との連携は HTTP（mod_proxy_http）。 |  |  | プロジェクト方針 |  |  |  | Tomcat 9.0.122 の既定 server.xml では AJP Connector はコメントアウト済み（事後確認で確認）。
14 | systemd ユニット（テンプレート） |  | /etc/systemd/system/tomcat@.service（tomcat@.service、インスタンス名 ap01～ap06 を %i で指定） |  | User=tomcat、Group=oinstall、UMask、JAVA_HOME／CATALINA_HOME／CATALINA_BASE、LimitNOFILE。 |  |  | 参照元に記載なし（本手順で追加） |  |  |  | 【追加】【要確認】参照元に無い。Shutdown ポート無効化（port=-1）のため ExecStop は shutdown.sh では停止できない。KillMode／ExecStop=/bin/kill -15 $MAINPID への変更を検討【要確認】。LimitNOFILE／LimitNPROC の値は【要確認】。
15 | WebLogic → Tomcat 読み替え：インストール先 |  | WebLogic：/opt/oracle/middleware/wlserver_10.3（weblogic:oinstall） Tomcat：/usr/local/apache-tomcat-9.0.122（tomcat:oinstall） |  | 環境定義書「ディレクトリ一覧」181～184 行目。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」 |  |  |  | 【要確認】/opt 配下に合わせるか。
16 | WebLogic → Tomcat 読み替え：ドメイン／インスタンス |  | WebLogic：/disk1/weblogic/projects（ドメイン）、ドメイン名 icwaq-pt-kanri／icwaq-pt-api01／icwaq-pt-api02／icwaq-tr-kanri／icwaq-tr-api01／icwaq-tr-api02（cronrtab） Tomcat：CATALINA_BASE＝<親>/ap01～ap06（apc／msu／mu2／mst／fmt／api） |  | WebLogic の管理サーバ（kanri）＋管理対象サーバ（api01、api02）×2 ドメイン（pt、tr）を、Tomcat の 6 インスタンスに置き換える。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」（/disk1/weblogic）「cronrtab」、プロジェクト方針 |  |  |  | 【要確認】WebLogic ドメイン／サーバと Tomcat インスタンス（ap01～ap06）の対応。管理サーバ（kanri）に相当するものは Tomcat に無い。
17 | WebLogic → Tomcat 読み替え：ログ |  | WebLogic：/disk1/weblogic/logs（weblogic:oinstall 777） Tomcat：<親>/apNN/logs（インスタンスごと）または /disk1/tomcat/logs【要確認】 |  | 環境定義書「ディレクトリ一覧」47 行目。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」 |  |  |  | 【要確認】監査ログ格納先（/disk1/job/os/result/weblogic_01、weblogic_02）の Tomcat への読み替え。
18 | WebLogic → Tomcat 読み替え：起動・停止 |  | WebLogic：/disk1/job/weblogic/scripts/wl_mgr_start.sh、wl_mged_start.sh、wl_*_stop.sh（root の cron、日曜停止・月曜起動） Tomcat：systemctl start/stop tomcat@apNN |  | 環境定義書「cronrtab」12～28 行目。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「cronrtab」「ディレクトリ一覧」（/disk1/job/weblogic） |  |  |  | 【要確認】週次の停止・起動運用を継続するか、cron の書き換え（OS環境設定シート）。
19 | WebLogic → Tomcat 読み替え：JDK |  | WebLogic：JRockit JDK 1.6.0（/disk1/kq/cm/pportal/jrockit-jdk1.6.0） Tomcat：Amazon Corretto 8 |  | 環境定義書「ディレクトリ一覧」29 行目。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「ディレクトリ一覧」 |  |  |  | アプリケーションの Java 8 対応は本シートの対象外【要確認】。
20 | WebLogic → Tomcat 読み替え：VNC・監視 |  | WebLogic：vncserver2 5902/tcp（weblogic 用）、Tivoli Tomcat：tomcat 用 VNC の要否【要確認】、Zabbix |  | 環境定義書「services」8 行目。 |  |  | 環境定義書(icwaq01w).xlsx「services」 |  |  |  | 【要確認】
４．作業手順
手順No | 区分 | 作業項目 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
1 | 事前確認 | 実行ユーザの確認 | root で作業していることを確認する。 | root | whoami | 「root」と表示されること。
2 | 事前確認 | OS バージョンの確認 | 対象 OS が RHEL 8.10 であることを確認する。 | root | cat /etc/redhat-release | 「Red Hat Enterprise Linux release 8.10 (Ootpa)」と表示されること。
3 | 事前確認 | Java の確認 | Corretto 8 が導入されていることを確認する。 | root | java -version 2>&1 ¦ head -2 | 「openjdk version "1.8.0_<更新番号>"」「OpenJDK Runtime Environment Corretto-8...」が表示されること。 | [5 empty] | Java シートの完了確認。
4 | 事前確認 | 実行ユーザの存在確認 | tomcat ユーザ（UID 700、oinstall）が存在することを確認する。 | root | id tomcat | 「uid=700(tomcat) gid=600(oinstall) groups=600(oinstall)」と表示されること。 | [5 empty] | ユーザ・グループシートの完了確認。
5 | 事前確認 | インストールファイルの配置確認 | 媒体が配置され、SHA-512 が一致することを確認する。 | root | cd /home/ec2-user && ls -l apache-tomcat-9.0.122.tar.gz && sha512sum -c apache-tomcat-9.0.122.tar.gz.sha512 | ファイルが表示され、「apache-tomcat-9.0.122.tar.gz: OK」と表示されること。 | [5 empty] | 参照元の「ls」に相当。媒体配置シートで検証済みの再確認。
6 | 事前確認 | 展開先の未存在確認 | /usr/local/apache-tomcat-9.0.122 と /usr/local/tomcat が未作成であることを確認する。 | root | ls -ld /usr/local/apache-tomcat-9.0.122 /usr/local/tomcat | 「No such file or directory」が 2 行表示されること。
7 | 事前確認 | ポート使用状況の確認 | Tomcat の既定ポート（8005／8009／8080）が未使用であることを確認する（インスタンスのポート設計の参考）。 | root | ss -lntp ¦ grep -E ':(8005¦8009¦8080)\b' | 何も表示されないこと。 | [5 empty] | インスタンスで使う HTTP ポートは Tomcatインスタンスシートで確定【要確認】。
8 | 変更前バックアップ | 既存設定の退避 | （再実行時のみ）既存の CATALINA_HOME があれば退避する。 | root | [ -d /usr/local/apache-tomcat-9.0.122 ] && mv /usr/local/apache-tomcat-9.0.122 /usr/local/apache-tomcat-9.0.122.bak.$(date +%Y%m%d) ¦¦ echo none | 「none」と表示されること（初回）。 | [5 empty] | 初回は「対象外」でもよい。
9 | 作業 | インストールファイルの展開 | tar.gz を /usr/local に展開する（展開先 /usr/local/apache-tomcat-9.0.122）。 | root | tar -xzf /home/ec2-user/apache-tomcat-9.0.122.tar.gz -C /usr/local | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【変更】参照元は ec2-user のホームで tar zxvf → sudo mv /usr/local/。-C で直接展開（結果は同じ）。
10 | 作業 | シンボリックリンク tomcat の作成 | /usr/local/tomcat を作成する。 | root | ln -s /usr/local/apache-tomcat-9.0.122 /usr/local/tomcat | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 参照元：sudo ln -s apache-tomcat-9.0.118 tomcat（/usr/local で相対リンク）。本手順は絶対パス。
11 | 作業 | 標準同梱アプリケーションの削除 | ROOT、docs、examples、manager、host-manager を削除する。 | root | rm -rf /usr/local/tomcat/webapps/ROOT /usr/local/tomcat/webapps/docs /usr/local/tomcat/webapps/examples /usr/local/tomcat/webapps/manager /usr/local/tomcat/webapps/host-manager | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【追加】プロジェクト方針。
12 | 作業 | server.xml の退避（変更前の複製） | 雛形として変更する前の server.xml を複製して残す。 | root | cp -p /usr/local/tomcat/conf/server.xml /usr/local/tomcat/conf/server.xml.orig | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。
13 | 作業 | Shutdown ポートの無効化（server.xml 雛形） | Server 要素の port を -1 にする。 | root | sed -i -e 's/<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">/<Server port="-1" shutdown="SHUTDOWN">/' /usr/local/tomcat/conf/server.xml | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【追加】プロジェクト方針。各インスタンスの conf/server.xml はこの雛形を複製する（Tomcatインスタンスシート）。
14 | 作業 | setenv.sh の作成 | 全インスタンス共通の環境変数（JAVA_HOME、CATALINA_OPTS、UMASK）を設定する。 | root | cat > /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh <<'EOF' #!/bin/sh export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64 export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre # ヒープ等の JVM オプション【要確認】（WebLogic の起動引数からの読み替え） export CATALINA_OPTS="<JVMオプション>" # Tomcat が作成するファイルの umask（既定 0027）【要確認】 export UMASK=0027 EOF | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【追加】参照元に無い（CATALINA_OPTS は空）。JMX リモート接続（-Dcom.sun.management.jmxremote.*）は記載しない。値は【要確認】。
15 | 作業 | setenv.sh の権限設定 | 実行権限を付ける。 | root | chmod 750 /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。
16 | 作業 | 展開先ディレクトリの所有者変更 | CATALINA_HOME 配下の所有者を実行ユーザにする。 | root | chown -R tomcat:oinstall /usr/local/apache-tomcat-9.0.122 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【変更】参照元：sudo chown -R essystem:effortg /usr/local/apache-tomcat-9.0.118。root 所有にする案は【要確認】。
17 | 作業 | systemd テンプレートユニットの作成 | インスタンス（ap01～ap06）を systemd で管理するためのテンプレートユニットを作成する。 | root | cat > /etc/systemd/system/tomcat@.service <<'EOF' [Unit] Description=Apache Tomcat 9 instance %i After=network-online.target Wants=network-online.target [Service] Type=forking User=tomcat Group=oinstall UMask=0027 Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64 Environment=CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat Environment=CATALINA_BASE=<CATALINA_BASEの親ディレクトリ>/%i Environment=CATALINA_PID=<CATALINA_BASEの親ディレクトリ>/%i/temp/tomcat.pid ExecStart=/usr/local/tomcat/bin/startup.sh ExecStop=/usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh SuccessExitStatus=143 LimitNOFILE=<値> LimitNPROC=<値> TimeoutStartSec=300 TimeoutStopSec=300 Restart=no [Install] WantedBy=multi-user.target EOF | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【追加】【要確認】参照元に無い。<CATALINA_BASEの親ディレクトリ>・<値> は Tomcatインスタンスシートで確定。port=-1 のため shutdown.sh では停止できず、ExecStop=/bin/kill -15 $MAINPID 等への変更が必要【要確認】。RHEL 5 の SysV（/disk1/job/weblogic/scripts）からの置き換え。
18 | 作業 | systemd の再読み込み | ユニットを認識させる。 | root | systemctl daemon-reload | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。
19 | 事後確認 | 展開結果の確認 | 展開先とリンクを確認する。 | root | ls -l /usr/local ¦ grep -E 'tomcat' | apache-tomcat-9.0.122 のディレクトリと、tomcat -> /usr/local/apache-tomcat-9.0.122 のリンクが表示されること。 | [5 empty] | 参照元の「ls」に相当。
20 | 事後確認 | webapps の確認 | webapps が空であることを確認する。 | root | ls -A /usr/local/tomcat/webapps ¦ wc -l | 「0」と表示されること。
21 | 事後確認 | Shutdown ポートの確認 | port="-1" になったことを確認する。 | root | grep -n '<Server port=' /usr/local/tomcat/conf/server.xml | 「<Server port="-1" shutdown="SHUTDOWN">」の 1 行が表示されること。
22 | 事後確認 | AJP コネクタの確認 | AJP Connector がコメントアウトされている（有効な AJP 定義が無い）ことを確認する。 | root | grep -n 'AJP/1.3' /usr/local/tomcat/conf/server.xml | 表示される行がすべてコメント（<!-- ～ --> の内側）であること（9.0.122 の既定）。 | [5 empty] | 有効な AJP Connector があればコメントアウトする【要確認】。
23 | 事後確認 | Tomcat バージョンの確認（tomcat ユーザ） | 実行ユーザで version.sh を実行し、版と JVM を確認する。 | root | su - tomcat -c '/usr/local/tomcat/bin/version.sh' | 次が表示されること。 Using CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat Using CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat Using JRE_HOME: /usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto.x86_64/jre Server version: Apache Tomcat/9.0.122 Server number: 9.0.122.0 JVM Version: 1.8.0_<更新番号>-b<ビルド> JVM Vendor: Amazon.com Inc. APR loaded: false | [5 empty] | 参照元の実績：Server version: Apache Tomcat/9.0.118、JVM Version: 21.0.6+7-LTS。tomcat が nologin の場合は su -s /bin/bash - tomcat -c ...。
24 | 事後確認 | 所有者・権限の確認 | CATALINA_HOME の所有者を確認する。 | root | ls -ld /usr/local/apache-tomcat-9.0.122 /usr/local/tomcat/conf /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh /usr/local/tomcat/webapps | 所有者 tomcat、グループ oinstall であること。
25 | 事後確認 | JMX リモート接続が無効であることの確認 | setenv.sh と catalina.sh に jmxremote の設定が無いことを確認する。 | root | grep -rn 'jmxremote' /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh /usr/local/tomcat/conf/ ; echo rc=$? | 何も表示されず「rc=1」であること。 | [5 empty] | プロジェクト方針（JMX リモート接続は使用しない）。
26 | 事後確認 | systemd ユニットの確認 | テンプレートユニットが認識されていることを確認する。 | root | systemctl cat tomcat@.service ¦ head -5 | 「# /etc/systemd/system/tomcat@.service」と [Unit] 以下が表示されること。 | [5 empty] | 起動（systemctl start tomcat@ap01）はインスタンス作成後に行う。
27 | 事後確認 | 既定 server.xml との差分確認 | 雛形の変更点が Shutdown ポートのみであることを確認する。 | root | diff /usr/local/tomcat/conf/server.xml.orig /usr/local/tomcat/conf/server.xml | 「<Server port="8005"」→「<Server port="-1"」の 1 箇所のみ差分が表示されること。
28 | 切り戻し | systemd ユニットの削除 | 作成したユニットを削除する。 | root | rm -f /etc/systemd/system/tomcat@.service && systemctl daemon-reload | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【切り戻し条件】作業責任者の判断で実施。インスタンスが起動中の場合は先に停止する。
29 | 切り戻し | 展開先とリンクの削除 | Tomcat を削除する。 | root | rm -f /usr/local/tomcat && rm -rf /usr/local/apache-tomcat-9.0.122 | 何も表示されず、プロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 退避した .bak があれば戻す。
30 | 切り戻し | 切り戻し結果の確認 | 展開先が無いことを確認する。 | root | ls -ld /usr/local/apache-tomcat-9.0.122 /usr/local/tomcat /etc/systemd/system/tomcat@.service | 「No such file or directory」が 3 行表示されること。
５．作業完了確認
作業結果 |  | （作業結果をプルダウンから選択） |  | 完了日時 | （YYYY/MM/DD HH:MM） |  | 最終確認者 | （最終確認者を記入）
特記事項 |  | （この作業の特記事項を 1～2 文で記入）