## temp
APサーバ構築手順書
【記入要領】本シート「temp」は手順書の型（原本）です。直接編集せず、シートをコピーして構築項目ごとに1シート作成してください（コピー後は本欄を削除する。記入方法は「実例」シートを参照）。 ① 灰色の文字「＜記入＞」は上書きし、薄い灰色の記入例の行は削除する。該当しない欄は「－」とする。記入後、「＜記入＞」と記入例が残っていないことを確認する。 ② 手順は 1コマンド（1操作）＝1行で書く。手順No は「区分の番号-連番」（1：事前確認、2：変更前バックアップ、3：作業、4：事後確認、R：切り戻し）とし、行を追加・削除したら振り直す。行が足りない場合は表の途中に行を挿入する（書式とリストが引き継がれる）。 ③ コマンド・操作欄は、プロンプト記号（# や $）を付けず、コピーしてそのまま実行できる形で省略せずに書く。対話入力や画面操作は、先頭に「【入力】」「【画面操作】」を付ける。 ④ 期待結果は、OK／NG を判定できる具体的な値・出力・状態で書く（「正常に完了すること」「エラーが出ないこと」だけの記載は不可）。作業の行の後には、結果を確認する事後確認の行を置く。 ⑤ 環境（dev／qa／honban）ごとに異なる値は手順に直書きせず、「2. パラメータ一覧」に記載して【P-xxx-001】の形で参照する。実行時は、実施環境の列の値に置き換える。 ⑥ 既存の設定ファイルを変更するときは、変更前バックアップ → 変更 → 差分確認 の順に行を並べ、変更前・変更後の内容を「4. 設定ファイル」に省略せずに書く。 ⑦ パスワード、秘密鍵、アクセスキーなどの機密情報は実値を書かず「＜別途管理＞」とする。実行結果欄にも実値を残さない。 ⑧ 不明点は推測で埋めず「要確認」と書く。仮の値を置く場合はオレンジで色分けし、「7. 要確認事項一覧」にも記載する。現行値（または参照元の手順書）から変わる箇所は黄色で色分けする。 ⑨ 取り消しにくい操作（削除、上書き、再起動、サービス停止など）は、備考欄の先頭に赤字で「【注意】」と書く。 ⑩ 判定が NG の場合は次の手順に進まず、「1. 作業概要」の体制・連絡先に従って報告する。切り戻しは、切り戻し判断者の指示がある場合だけ実施する。 ⑪ 製品の仕様は、移行後のバージョン（RHEL 8.10 など）の公式ドキュメントで確認して書き、確認に使った資料を「参照資料」に記載する。 ⑫ 結合セルの行は高さが自動調整されない。文字が隠れる場合は、行の高さを手動で広げる。 ⑬ 構築項目はリストから選択する（番号は構築内容の並び順）：01 切り戻し／02 媒体配置／03 OS環境設定／04 ディスク構成／05 サーバ証明書／06 ユーザ・グループ／07 Tanium／08 EDR／09 Java／10 Apache／11 OpenSSL／12 Tomcat／13 Tomcatインスタンス／14 アプリケーション配置／15 vsftpd／16 Perl／17 ASTERIA Warp／18 CSH／19 AWSCLI2／20 ftp／21 HULFT
凡例 （色の意味） | 白：手順書の作成時に記入する欄 |  | 薄緑：作業の実施時に記入する欄（実行結果・判定・実施日時・実施者・確認者・作業完了確認） |  | 黄：現行値（または参照元の手順書）から変更した箇所 | オレンジ：仮の値・要確認（「7. 要確認事項一覧」にも記載する） | 薄い灰色：記入例の行（手順書の作成時に削除する）
| 灰色の文字「＜記入＞」：未記入の欄（上書きして使用する） |  | 【注意】：取り消しにくい操作（削除・上書き・再起動・サービス停止など）。備考欄の先頭に赤字で書く |  | 判定欄：OK／NG／対象外 をリストから選択する。「NG」を選ぶとセルが赤色になる
構築項目 |  | ＜記入＞（リストから選択） |  |  | 手順書番号 | ＜記入＞（採番はプロジェクトの規約に従う）
プロジェクト名 |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  |  | バージョン | ＜記入＞（初回は ver1。修正のたびに ver2、ver3 と上げ、「8. 改訂履歴」に記載する）
対象サーバ（ホスト名） |  | ＜記入＞（パラメータID で記載する。例：【P-xxx-001】） |  |  | 作成者／作成日 | ＜記入＞／＜YYYY/MM/DD＞
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  |  | 確認者／確認日 | ＜記入＞／＜YYYY/MM/DD＞
対象製品・バージョン |  | ＜記入＞（製品名とバージョンを省略せずに記載する） |  |  | 承認者／承認日 | ＜記入＞／＜YYYY/MM/DD＞
対象環境 |  | ＜記入＞（リストから選択。実施記録は環境ごとにシートを分ける） |  |  | 作業予定日 | ＜YYYY/MM/DD＞
参照資料 |  | ＜記入＞（設計書、デザインシート、製品の公式ドキュメント、参照元の手順書について、名称と版を記載する。URL がある場合は併記する）
1. 作業概要
作業目的 |  | ＜記入＞（本作業で何を実現するかを 1～2 文で記載する）
作業概要 |  | ＜記入＞（作業の流れを、事前確認 → 変更前バックアップ → 作業 → 事後確認 の順に箇条書きで記載する）
想定作業時間 |  | ＜記入＞（例：約30分。検証環境での実績がある場合は実績値を記載する）
サービス影響 |  | ＜記入＞（サービスの停止・再起動の有無と影響範囲を記載する。影響がない場合は「なし」と理由を記載する）
前提条件 |  | ＜記入＞（開始前に完了しているべき手順、必要な媒体・権限・接続を記載する。例：「媒体配置」「ユーザ・グループ」の手順が完了していること）
注意事項 |  | ＜記入＞（実施時の注意点、想定されるエラーと対処、機密情報の取り扱いを記載する）
体制・連絡先 |  | 作業者：＜記入＞ ／ 確認者：＜記入＞ ／ 切り戻し判断者：＜記入＞ ／ エスカレーション先：＜記入＞
2. パラメータ一覧（本手順で使用する設定値。環境ごとに異なる値は列を分けて記載する）
パラメータ ID | パラメータ名 |  | 現行値 |  | 移行後の値 |  |  |  |  | 確定元（根拠資料）・備考
[5 empty] | dev（開発環境） | qa（検証環境） | honban（本番環境）
（例） P-xxx-001 | 対象サーバのホスト名 |  | ＜現行値＞ |  | ＜dev の値＞ | ＜qa の値＞ | ＜honban の値＞ |  |  | 記入例（作成時に削除）。確定元の資料名と章・シート名を記載する
3. 作業手順（区分の順に実施する：事前確認 → 変更前バックアップ → 作業 → 事後確認）
手順No | 区分 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
（例） 1-1 | 事前確認 | 作業対象のサーバであることを確認する。 | root | hostname | 【P-xxx-001】の実施環境の値と一致すること。 | [5 empty] | 記入例（作成時に削除）
1-1 | 事前確認
1-2 | 事前確認
1-3 | 事前確認
2-1 | 変更前バックアップ
2-2 | 変更前バックアップ
3-1 | 作業
3-2 | 作業
3-3 | 作業
3-4 | 作業
3-5 | 作業
4-1 | 事後確認
4-2 | 事後確認
4-3 | 事後確認
4. 設定ファイル（変更前・変更後）
No | 対象ファイル（フルパス） |  | 関連する 手順No | 変更前の内容（省略せずに記載） |  | 変更後の内容（省略せずに記載） |  |  |  |  | 備考
（例） 1 | ＜設定ファイルのフルパス＞ |  | 3-1 | ＜変更前の内容をそのまま貼り付ける＞ |  | ＜変更後の内容をそのまま貼り付ける＞ |  |  |  |  | 記入例（作成時に削除）。変更する設定ファイルがない場合は、1行目に「該当なし」と記載する
5. 切り戻し手順（判定が NG となり、切り戻し判断者の指示がある場合だけ実施する。通常は実施しない）
切り戻し判断基準 |  | ＜記入＞（どの手順がどの状態になったら切り戻すか、誰が判断するかを記載する）
切り戻し方式 |  | ＜記入＞（戻し方の概要と、戻した後の状態を記載する。サーバ全体を初期状態に戻す場合は「『切り戻し』手順書を参照」と記載する）
手順No | 区分 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
（例） R-1 | 切り戻し | 追加したパッケージの削除を開始する。 | root | dnf remove ＜パッケージ名＞ | 削除対象が＜パッケージ名＞の1件のみで、確認プロンプトで停止すること。 | [5 empty] | 記入例（作成時に削除）。取り消しにくい操作は、先頭に赤字で「【注意】」と書く
R-1 | 切り戻し
R-2 | 切り戻し
R-3 | 切り戻し
6. 作業完了確認（作業の実施時に記入する）
完了条件の確認 |  | □ 全手順の判定が「OK」または「対象外」である（NG・未記入がない） □ エビデンス（実行結果、ターミナルのログ）を所定の保存先に保存した □ 特記事項・申し送り、要確認事項の状況を記載した （確認した項目は □ を ■ に書き換える）
作業結果
完了日時
最終確認者
特記事項・申し送り
7. 要確認事項一覧（本シート内の「要確認」と仮の値をすべて記載する）
No | 区分 | 該当箇所 | 内容 |  | 仮の値 | 確認先 | 期限 |  | 状況 |  | 備考
（例） 1 | 仮の値 | 2. パラメータ一覧 P-xxx-001 | ＜未確定の内容と、確認が必要な理由を記載する＞ |  | ＜仮の値＞ | ＜確認先＞ | ＜YYYY/MM/DD＞ |  | 未回答 |  | 記入例（作成時に削除）
8. 改訂履歴
バージョン | 改訂日 | 改訂内容 |  |  |  | 改訂者 | 確認者 |  | 確認日 |  | 備考
（例） ver1 | ＜YYYY/MM/DD＞ | 新規作成 |  |  |  | ＜記入＞ | ＜記入＞ |  | ＜YYYY/MM/DD＞ |  | 記入例（作成時に上書き）

## 実例
APサーバ構築手順書
【実例】本シートは、「temp」シートをコピーして作成した記入例です（構築項目：CSH）。 ・参照元は「APサーバ構築手順書 1 .xlsx」の「CSH6.22」シート（dnf install tcsh → rpm -q tcsh）です。参照元は RHEL 9 環境（tcsh-6.22.03-6.el9）のため、RHEL 8.10 の AppStream リポジトリで提供される tcsh-6.20.00-15.el8 に置き換えています。 ・参照元にない事前確認・事後確認・切り戻しは、型の区分に沿って追加しています。パッケージの構成（/usr/bin/csh は tcsh へのシンボリックリンク、/etc/shells への自動追記、tcsh --version の出力）は、RHEL 8 互換の Rocky Linux 8.10 が配布する同じバージョンのパッケージで確認しました。RHEL 8.10 の実機では未検証のため、検証環境での実施結果で期待結果を確定してください。 ・資料で確認できない値は「要確認」とし、オレンジで色分けして「7. 要確認事項一覧」に記載しています。実行結果・判定・実施日時・実施者・確認者は、作業の実施時に記入するため空欄です。担当者名、日付、確認先など、本例の作成時点で決められない欄は「＜記入＞」のまま残しています。
凡例 （色の意味） | 白：手順書の作成時に記入する欄 |  | 薄緑：作業の実施時に記入する欄（実行結果・判定・実施日時・実施者・確認者・作業完了確認） |  | 黄：現行値（または参照元の手順書）から変更した箇所 | オレンジ：仮の値・要確認（「7. 要確認事項一覧」にも記載する） | 薄い灰色：記入例の行（手順書の作成時に削除する）
| 灰色の文字「＜記入＞」：未記入の欄（上書きして使用する） |  | 【注意】：取り消しにくい操作（削除・上書き・再起動・サービス停止など）。備考欄の先頭に赤字で書く |  | 判定欄：OK／NG／対象外 をリストから選択する。「NG」を選ぶとセルが赤色になる
構築項目 |  | CSH |  |  | 手順書番号 | AP-18（仮の値・要確認。要確認事項 No.4）
プロジェクト名 |  | 処理用DB老朽化対応（セキュリティ強化） |  |  | バージョン | ver1
対象サーバ（ホスト名） |  | 【P-CSH-001】（「2. パラメータ一覧」を参照） |  |  | 作成者／作成日 | ＜記入＞／2026/10/06
対象OS |  | Red Hat Enterprise Linux 8.10 |  |  | 確認者／確認日 | ＜記入＞／＜YYYY/MM/DD＞
対象製品・バージョン |  | tcsh 6.20.00（パッケージ：tcsh-6.20.00-15.el8.x86_64） ※ CSH（C シェル）は、RHEL 8.10 では tcsh パッケージで提供される（csh は tcsh へのシンボリックリンク） |  |  | 承認者／承認日 | ＜記入＞／＜YYYY/MM/DD＞
対象環境 |  | 検証環境（qa） |  |  | 作業予定日 | ＜YYYY/MM/DD＞
参照資料 |  | ① APサーバ構築手順書 1 .xlsx「CSH6.22」シート（参照元の手順書。RHEL 9 環境、tcsh-6.22.03-6.el9） ② Red Hat Enterprise Linux 8 製品ドキュメント「Installing, managing, and removing user-space components」Chapter 9. Handling package management history（yum／dnf のトランザクション履歴の確認と取り消し） https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html/installing_managing_and_removing_user-space_components/handling-package-management-history_using-appstream ③ Rocky Linux 8.10（RHEL 8 互換）AppStream リポジトリの tcsh-6.20.00-15.el8.x86_64.rpm（バージョン、同梱ファイル、インストール時スクリプトの確認に使用。2026/10/06 確認） https://dl.rockylinux.org/pub/rocky/8.10/AppStream/x86_64/os/Packages/t/
1. 作業概要
作業目的 |  | APサーバ（RHEL 8.10）に CSH（C シェル）を導入し、csh／tcsh コマンドを使用できる状態にする。RHEL 8.10 では csh は tcsh パッケージで提供されるため、tcsh パッケージをインストールする。
作業概要 |  | ① 事前確認：対象サーバ、OS のバージョン、実行ユーザ、tcsh が未導入であること、/etc/shells の現在の内容、リポジトリ、導入されるバージョン ② 変更前バックアップ：対象なし（手動で編集する設定ファイルがないため） ③ 作業：dnf コマンドで tcsh パッケージをインストールする ④ 事後確認：パッケージ、コマンドの配置、バージョン、/etc/shells への登録、csh の動作、dnf のトランザクション履歴
想定作業時間 |  | 約15分（目安。検証環境で実施した後、実績値に更新する）
サービス影響 |  | なし（パッケージを1件追加するだけで、サービスの停止・再起動、OS の再起動は行わない）
前提条件 |  | ・「OS環境設定」の手順が完了していること ・対象サーバから RHEL 8 の AppStream リポジトリ【P-CSH-003】を参照できること ・対象サーバに root でログイン済み、または root に切り替え済みであること ・ターミナルソフトのログ取得を開始していること（エビデンスとして保存する）
注意事項 |  | ・dnf の確認プロンプトでは、インストール対象が tcsh の1件だけで、バージョンが【P-CSH-002】と一致することを確認してから y を入力する。一致しない場合や、GPG 鍵の取り込みなど想定外の確認が表示された場合は、N を入力して中断し、切り戻し判断者に報告する（N で中断した場合、パッケージは変更されない）。 ・/etc/shells は tcsh パッケージが自動で更新する。手動では編集しない。 ・既存ユーザのログインシェルは変更しない（本手順の対象外）。 ・メッセージの文言は、サーバのロケール設定により日本語で表示される場合がある。期待結果は英語表示で記載し、括弧内に意味を添えている。
体制・連絡先 |  | 作業者：＜記入＞ ／ 確認者：＜記入＞ ／ 切り戻し判断者：＜記入＞ ／ エスカレーション先：＜記入＞
2. パラメータ一覧（本手順で使用する設定値。環境ごとに異なる値は列を分けて記載する）
パラメータ ID | パラメータ名 |  | 現行値 |  | 移行後の値 |  |  |  |  | 確定元（根拠資料）・備考
[5 empty] | dev（開発環境） | qa（検証環境） | honban（本番環境）
P-CSH-001 | 対象サーバのホスト名 |  | －（新規に構築するサーバのため該当なし） |  | 要確認 | 要確認 | 要確認 |  |  | 確定元：APサーバのデザインシート（各環境）。本プロジェクトの値を確認できる資料がないため要確認（要確認事項 No.1）
P-CSH-002 | 導入するパッケージ （名前-バージョン-リリース.アーキテクチャ） |  | 要確認 |  | tcsh-6.20.00-15.el8.x86_64 | tcsh-6.20.00-15.el8.x86_64 | tcsh-6.20.00-15.el8.x86_64 |  |  | 確定元：RHEL 8 の AppStream リポジトリ（参照資料③。2026/10/06 時点の最新）。参照元の手順書（RHEL 9 環境）の tcsh-6.22.03-6.el9.x86_64 から変更。現行サーバ（RHEL 5.4）での導入有無とバージョンは要確認（要確認事項 No.2）
P-CSH-003 | 入手元のリポジトリ（リポジトリID） |  | － |  | rhel-8-appstream-rhui-rpms （仮の値・要確認） | rhel-8-appstream-rhui-rpms （仮の値・要確認） | rhel-8-appstream-rhui-rpms （仮の値・要確認） |  |  | AWS の RHUI（Red Hat Update Infrastructure。AWS 上の RHEL 向けの更新リポジトリ）を利用する場合の、RHEL 8 の AppStream リポジトリID。参照元の手順書は rhel-9-appstream-rhui-rpms。手順 1-6 で実機の値を確認する（要確認事項 No.3）
3. 作業手順（区分の順に実施する：事前確認 → 変更前バックアップ → 作業 → 事後確認）
手順No | 区分 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
1-1 | 事前確認 | 作業対象のサーバであることを確認する。 | root | hostname | 【P-CSH-001】の実施環境の値と一致すること。
1-2 | 事前確認 | OS のバージョンを確認する。 | root | cat /etc/redhat-release | 「Red Hat Enterprise Linux release 8.10 (Ootpa)」と表示されること。
1-3 | 事前確認 | 実行ユーザが root であることを確認する。 | root | whoami | 「root」と表示されること。
1-4 | 事前確認 | tcsh が未導入であることを確認する。 | root | rpm -q tcsh | 「package tcsh is not installed」（tcsh は未導入、の意味）と表示されること。 | [5 empty] | バージョンが表示された場合は導入済みのため、作業を中断して切り戻し判断者に報告する。
1-5 | 事前確認 | /etc/shells の現在の内容を記録する。 | root | cat /etc/shells | /bin/csh、/bin/tcsh、/usr/bin/csh、/usr/bin/tcsh の行がないこと。 | [5 empty] | 出力の全体を実行結果欄に貼り付ける（変更前の記録として使用する）。
1-6 | 事前確認 | AppStream リポジトリを参照できることを確認する。 | root | dnf repolist | 一覧の repo id に【P-CSH-003】が表示されること。 | [5 empty] | 表示されたリポジトリID が【P-CSH-003】と異なる場合は、作業を中断して報告する（要確認事項 No.3）。
1-7 | 事前確認 | 導入されるバージョンを確認する。 | root | dnf list tcsh | 「Available Packages」（利用できるパッケージ、の意味）の下に、次の1行が表示されること。 tcsh.x86_64 6.20.00-15.el8 【P-CSH-003】 | [5 empty] | バージョン・リリースが異なる場合は、リポジトリ側で更新されているため、作業を中断して報告する（要確認事項 No.5）。
2-1 | 変更前バックアップ | 対象なし（本手順では、既存の設定ファイルを手動で編集しない。/etc/shells は tcsh パッケージが自動で更新するため、変更前の内容は手順 1-5 の実行結果で記録する）。 | － | － | － | － | 対象外 | － | － | － | 該当しない区分は、このように「－」と理由を記載する。
3-1 | 作業 | tcsh パッケージのインストールを開始する。 | root | dnf install tcsh | 次の内容が表示され、確認プロンプト「Is this ok [y/N]:」で停止すること。 ・Installing（インストール対象）が tcsh／x86_64／6.20.00-15.el8／【P-CSH-003】の1件のみであること ・Transaction Summary（トランザクションの概要）が「Install 1 Package」であること | [5 empty] | 内容が異なる場合や、GPG 鍵の取り込みなど想定外の確認が表示された場合は、N を入力して中断し、報告する。 ※ 導入するバージョンを固定するかどうかは要確認（要確認事項 No.5）。
3-2 | 作業 | 表示内容を確認者と読み合わせ、インストールを実行する。 | root | 【入力】y → Enter | 「Installed:」（インストール済み、の意味）に「tcsh-6.20.00-15.el8.x86_64」が表示され、最後に「Complete!」（完了、の意味）と表示されてプロンプトに戻ること。
4-1 | 事後確認 | パッケージが導入されたことを確認する。 | root | rpm -q tcsh | 「tcsh-6.20.00-15.el8.x86_64」（【P-CSH-002】）と表示されること。 | [5 empty] | 参照元の手順書と同じ確認。
4-2 | 事後確認 | コマンドの配置を確認する。 | root | ls -l /usr/bin/tcsh /usr/bin/csh | ・/usr/bin/tcsh が存在すること ・/usr/bin/csh が tcsh へのシンボリックリンク（/usr/bin/csh -> tcsh）であること
4-3 | 事後確認 | tcsh のバージョンを確認する。 | root | tcsh --version | 「tcsh 6.20.00 (Astron) 2016-11-24 (x86_64-unknown-linux)」で始まる1行が表示されること。
4-4 | 事後確認 | /etc/shells に csh／tcsh が登録されたことを確認する。 | root | grep -E '/(csh¦tcsh)$' /etc/shells | 次の4行が表示されること。 /bin/csh /bin/tcsh /usr/bin/csh /usr/bin/tcsh | [5 empty] | tcsh パッケージのインストール時に自動で追記される。
4-5 | 事後確認 | csh でコマンドを実行できることを確認する。 | root | csh -f -c 'echo csh_ok' | 「csh_ok」と表示されること。 | [5 empty] | -f は起動時の設定ファイルを読み込まない指定、-c は引数のコマンドを実行する指定。
4-6 | 事後確認 | dnf のトランザクション履歴を確認する。 | root | dnf history list tcsh | Action(s) が「Install」のトランザクションが1件表示されること。 | [5 empty] | 表示された ID を実行結果欄に記録する（切り戻しを行った場合の確認に使用する）。
4. 設定ファイル（変更前・変更後）
No | 対象ファイル（フルパス） |  | 関連する 手順No | 変更前の内容（省略せずに記載） |  | 変更後の内容（省略せずに記載） |  |  |  |  | 備考
1 | /etc/shells |  | 3-2 （確認：1-5、4-4） | 手順 1-5 の実行結果のとおり（環境により内容が異なるため、実施時の出力を記録として使用する）。 /bin/csh、/bin/tcsh、/usr/bin/csh、/usr/bin/tcsh の行がない状態。 |  | 変更前の内容の末尾に、次の4行が追加される。 /bin/csh /bin/tcsh /usr/bin/csh /usr/bin/tcsh |  |  |  |  | 手動では編集しない。tcsh パッケージのインストール時に自動で追記され、削除時に自動で削除される。
5. 切り戻し手順（判定が NG となり、切り戻し判断者の指示がある場合だけ実施する。通常は実施しない）
切り戻し判断基準 |  | ・手順 3-2 がエラーで終了した場合、または事後確認（4-1～4-5）が NG となり、再確認しても解消しない場合に、切り戻し判断者が切り戻しを判断する。 ・手順 3-1 の確認プロンプトで N を入力して中断した場合は、パッケージが変更されていないため、切り戻しは不要とする（手順 1-4 を再実行し、未導入であることを確認する）。
切り戻し方式 |  | 新規導入のため、tcsh パッケージを削除して導入前の状態に戻す。/etc/shells の csh／tcsh の行は、パッケージの削除時に自動で削除される。
手順No | 区分 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 （確認ポイント） | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施日時 | 実施者 | 確認者 | 備考
R-1 | 切り戻し | tcsh の導入状態を確認する。 | root | rpm -q tcsh | 「tcsh-6.20.00-15.el8.x86_64」と表示されること。 | [5 empty] | 「package tcsh is not installed」と表示された場合は未導入のため、R-2、R-3 を対象外とし、R-4 に進む。
R-2 | 切り戻し | tcsh パッケージの削除を開始する。 | root | dnf remove tcsh | 次の内容が表示され、確認プロンプト「Is this ok [y/N]:」で停止すること。 ・Removing（削除対象）が tcsh／x86_64／6.20.00-15.el8 の1件のみであること ・Transaction Summary が「Remove 1 Package」であること | [5 empty] | 【注意】削除操作。tcsh 以外のパッケージが削除対象に含まれる場合は、N を入力して中断し、報告する。
R-3 | 切り戻し | 表示内容を確認者と読み合わせ、削除を実行する。 | root | 【入力】y → Enter | 「Removed:」（削除済み、の意味）に「tcsh-6.20.00-15.el8.x86_64」が表示され、最後に「Complete!」と表示されてプロンプトに戻ること。 | [5 empty] | 【注意】削除操作。入力前に、削除対象を確認者と読み合わせる。
R-4 | 切り戻し | パッケージが削除されたことを確認する。 | root | rpm -q tcsh | 「package tcsh is not installed」と表示されること。
R-5 | 切り戻し | /etc/shells から csh／tcsh の行が削除されたことを確認する。 | root | grep -E '/(csh¦tcsh)$' /etc/shells | 何も表示されないこと。 | [5 empty] | 手順 1-5 で記録した内容と同じ状態に戻っていること。
R-6 | 切り戻し | コマンドが残っていないことを確認する。 | root | ls -l /usr/bin/tcsh /usr/bin/csh | 両方のパスについて「No such file or directory」（ファイルがない、の意味）と表示されること。
6. 作業完了確認（作業の実施時に記入する）
完了条件の確認 |  | □ 全手順の判定が「OK」または「対象外」である（NG・未記入がない） □ エビデンス（実行結果、ターミナルのログ）を所定の保存先に保存した □ 特記事項・申し送り、要確認事項の状況を記載した （確認した項目は □ を ■ に書き換える）
作業結果
完了日時
最終確認者
特記事項・申し送り
7. 要確認事項一覧（本シート内の「要確認」と仮の値をすべて記載する）
No | 区分 | 該当箇所 | 内容 |  | 仮の値 | 確認先 | 期限 |  | 状況 |  | 備考
1 | 要確認 | 2. パラメータ一覧 P-CSH-001 | 各環境（dev／qa／honban）の対象サーバのホスト名を、参照できる資料で確認できない。 |  | － | ＜記入＞ | ＜YYYY/MM/DD＞ |  | 未回答
2 | 要確認 | 2. パラメータ一覧 P-CSH-002（現行値） | 現行サーバ（RHEL 5.4）での csh／tcsh の導入有無とバージョンが未確認。 |  | － | ＜記入＞ | ＜YYYY/MM/DD＞ |  | 未回答
3 | 仮の値 | 2. パラメータ一覧 P-CSH-003 | 各環境のリポジトリID。AWS の RHUI を利用する前提で仮置きした。実機の「dnf repolist」（手順 1-6）で確認する。 |  | rhel-8-appstream-rhui-rpms | ＜記入＞ | ＜YYYY/MM/DD＞ |  | 未回答
4 | 仮の値 | 基本情報 手順書番号 | 手順書番号の採番ルールが未確定。「AP-」＋構築内容の並び順（CSH は18番目）で仮置きした。 |  | AP-18 | ＜記入＞ | ＜YYYY/MM/DD＞ |  | 未回答
5 | 要確認 | 3. 作業手順 手順 3-1 | 「dnf install tcsh」は、実施時点のリポジトリの最新版を導入する（2026/10/06 時点の最新は 6.20.00-15.el8）。バージョンを固定する必要があるか。固定する場合は、コマンドを「dnf install tcsh-6.20.00-15.el8」に変更する。 |  | － | ＜記入＞ | ＜YYYY/MM/DD＞ |  | 未回答
8. 改訂履歴
バージョン | 改訂日 | 改訂内容 |  |  |  | 改訂者 | 確認者 |  | 確認日 |  | 備考
ver1 | 2026/10/06 | 新規作成（参照元の手順書の「CSH6.22」シートを型に沿って再構成し、tcsh のバージョンを RHEL 8.10 用の 6.20.00-15.el8 に変更） |  |  |  | ＜記入＞ | ＜記入＞ |  | ＜YYYY/MM/DD＞