## 表紙
APサーバ構築手順書
開発環境
作成者：湯 志華
作成日：2026/10/16
更新日：2026/10/16
PM承認：
承認日：

## 変更履歴
■変更履歴 |  |  |  |  | 目次へ戻る
バージョン | 更新内容 | 作成者 | 作成日 | 確認者 | 確認日
1.0.0 | 新規作成 | 湯 志華 | 2026-10-16

## 目次
■目次
項番 | シート名 | 内容 | 実施状況 | 備考
1 | 表紙 | タイトル、作成者、作成日、更新日、PM承認、承認日 | － | －
2 | 変更履歴 | バージョンごとの更新内容 | － | －
3 | 目次 | シートの一覧（本シート） | － | －
4 | 概要・前提条件 | 目的、体制、事前準備物、注意事項、用語、記入ルール | － | －
5 | 切り戻し | 初期状態の保全と、初期状態への切り戻しの手順 | － | －
6 | OS環境設定 | OSの環境設定の手順 | － | －
7 | EDR | EDRの導入手順 | － | 製品名、バージョンは要確認
8 | TaniumClient | Tanium Clientの導入手順 | － | バージョンは要確認
9 | Java | Java（Amazon Corretto 8）の導入手順 | － | －
10 | ASTERIA Warp | ASTERIA Warp 2406の導入手順（本書の対象に含めるか要確認） | － | 本書の対象に含めるか要確認
11 | Apache | Apache HTTP Server 2.4の導入・設定手順（mod_proxy_http で Tomcat と連携） | － | －
12 | Tomcat共通 | Tomcat 9.0.122の導入と全インスタンス共通の設定手順 | － | －
13 | Tomcatインスタンス別 | Tomcat インスタンス（ap01～ap06）ごとの設定手順 | － | －
14 | 自動起動設定 | systemdによる自動起動の設定手順 | － | －
15 | AWSCLI2 | AWS CLI v2（AWS Command Line Interface バージョン2）の導入手順 | － | 詳細なバージョンは要確認
16 | Perl | Perl（スクリプト言語）の導入手順 | － | バージョンは要確認
17 | vsftpd | vsftpd（FTPサーバ）の導入・設定手順 | － | バージョンは要確認
18 | HULFT | HULFT（ファイル転送ツール）の導入・設定手順 | － | バージョンは要確認
19 | セキュリティ設定 | セキュリティ設定（不要機能の無効化を含む）の手順 | － | －
20 | 動作確認 | 構築後の動作確認の手順 | － | －
21 | 作業チェックリスト | 作業前・作業後の確認項目 | － | －
22 | 要確認事項一覧 | 要確認事項と仮の値の一覧 | － | －

## 概要・前提条件
■概要・前提条件 | [6 empty] | 目次へ戻る
1. 目的
APサーバを、AWS上のRHEL 8.10に新規構築する。
2. 体制
項番 | 作業内容 | 作業日 | 作業者 | 確認者 | 承認者（PM） | 切り戻し判断者 | エスカレーション先
1
2
3
3. 事前準備物
項番 | 種別 | 名称 | バージョン | 入手元 | 配置先 | チェックサム | 備考
1 | RPM
2 | RPM
3 | apc.war
4 | msu.war
5 | mu2.war
4 | mst.war
5 | fmt.war
6 | api.war
4. 注意事項
項番 | 事項 | 内容
1 | 機密情報の取り扱い | 機密情報（パスワード、秘密鍵、アクセスキー、接続先など）は、本書に実値を記載せず「＜別途管理＞」と記載すること。実行結果にも実値を残さないこと。
2 | 判定NG時の対応 | 次の手順に進まないこと。対応（原因調査、再実行、切り戻し）は、「切り戻し」シートの実施条件に従い、体制表の切り戻し判断者が判断すること。
3 | 設定ファイルの変更 | 既存の設定ファイルを変更する場合は、変更前にバックアップを取得し、変更後に差分を確認すること。
4 | 取り消しにくい操作 | 削除、上書き、再起動、サービス停止などの操作は、実行前に対象のサーバおよびパスを再確認すること。該当する手順には、備考欄に「【注意】」と記載すること。
5 | ローカル検証の扱い | ローカル検証の結果を、EC2実機の結果として代用しないこと。手順シートの実施環境を必ず選択し、結果を区別して記録すること。
6 | 記載のない操作の禁止 | 本書に記載のない操作は実施しないこと。必要となった場合は作業を中断し、体制表のエスカレーション先に報告すること。
7 | エビデンスの取得 | エビデンス（作業証跡）は、所定の方法で取得し、所定の保存先に保存すること。
5. 用語
項番 | 用語 | 説明
1 | dev／qa／honban | 開発環境／検証環境／本番環境。
2 | ap01～ap06 | Tomcatのインスタンス名。アプリケーションごとに1インスタンスを起動する（計6インスタンス）。
3 | EC2 | Amazon Elastic Compute Cloud。AWSの仮想サーバ。
4 | AMI | Amazon Machine Image。EC2インスタンスの起動に使うイメージ。バックアップにも使う。
5 | EBS | Amazon Elastic Block Store。EC2に接続するディスク（ブロックストレージ）。
6 | IAM | AWS Identity and Access Management。AWSの権限管理の仕組み。
7 | UBI | Red Hat Universal Base Image。Red Hatが提供するコンテナ用のベースイメージ。ローカル検証で使う。
8 | mod_proxy_http | Apache HTTP Serverのモジュール。受け取ったリクエストをHTTPでTomcatへ転送する。
9 | AJP | Apache JServ Protocol。ApacheとTomcatを連携させるプロトコル。本プロジェクトでは使用せず、無効化する。
10 | JMX | Java Management Extensions。Javaの監視・管理の仕組み。本プロジェクトではリモート接続を無効化する。
11 | war | Web Application Archive。JavaのWebアプリケーションを1つにまとめたファイル。
12 | RPM | RHELで使うソフトウェアパッケージの形式。
13 | EDR | Endpoint Detection and Response。サーバや端末上の不審な動きを検知して対応する製品。
14 | Tanium Client | 端末管理製品Taniumのエージェント（管理対象のサーバに導入するソフトウェア）。
15 | SELinux | Security-Enhanced Linux。Linuxのアクセス制御を強化する仕組み。
16 | systemd | RHELでサービスの起動・停止・自動起動を管理する仕組み。
17 | ASTERIA Warp | データ連携ツール。本プロジェクトではASTERIA Warp 2406に移行する。
18 | エビデンス | 作業を実施した証跡。コマンドの実行結果など。
19 | 切り戻し | 作業前の状態に戻すこと（ロールバック）。
6. 記入ルール
項番 | 用語
1 | 1コマンド（または1操作）を1行に書く。手順Noは「章番号-連番」（例：4-3）とし、行を追加・削除したら振り直す。
2 | 区分は、事前確認 → 変更前バックアップ → 作業 → 事後確認 の順に並べる。区分「切り戻し」は、その章の作業だけを元に戻す手順に使う。全体を初期状態に戻す手順は「切り戻し」シートに書く。
3 | コマンド・操作欄には、プロンプト記号（#や$）を付けない。コピーしてそのまま実行できる形で、省略せずに書く。
4 | 環境ごとに異なる値は手順に直書きせず、「パラメータシート」のIDを【P-OS-001】の形で書く。実行時に、実施環境の列の値に置き換える。
5 | 期待結果は、OK／NGを判断できる具体的な形（確認コマンドの出力、終了コード、状態）で書く。「エラーが出ないこと」のような書き方はしない。作業の行の後に、結果を確認する事後確認の行を置く。
6 | 既存の設定ファイルを変更するときは、変更前バックアップ → 変更 → 差分確認 の順に行を並べる。変更前・変更後の内容は「設定ファイル（変更前・変更後）」欄に省略せずに書く。
7 | 取り消しにくい操作（削除、上書き、再起動、サービス停止など）は、備考欄の先頭に赤字で「【注意】」と書く。
8 | 判定が NG の場合は、次の手順に進まない。備考に状況を書き、「概要・前提条件」シートの体制表の連絡先に報告する。
9 | 実行結果欄には、実施時の出力を貼り付ける。機密情報は「＜別途管理＞」に置き換える。
10 | 実施環境を必ず選ぶ。実行結果は実施環境ごとに記録し、ローカル検証とEC2実機で同じシートを使い回さない（シートまたはファイルを複製して記録する）。ローカル検証で確認できない手順は、備考に「ローカル検証不可」と理由を書く。
11 | 製品の仕様は、移行後のバージョン（RHEL 8.10、Apache 2.4、Tomcat 9.0.122 など）の公式ドキュメントで確認して書く。確認できない内容は推測で書かずに「要確認」とし、オレンジで色分けして「要確認事項一覧」シートに登録する。
12 | 現行と移行後で値や設定が異なる箇所は、黄色で色分けする。
13 | 記入が終わったら、灰色の「＜記入＞」と記入例（薄い灰色の背景の行）が残っていないことを確認する。該当しない欄は「－」とする。

## template
■template | [8 empty] | 目次へ戻る
手順No | 区分 | 作業内容 | 実行ユーザ | コマンド・操作 | 期待結果 | 実行結果 （エビデンス貼付） | 判定 | 実施者 | 実施日時 | 備考
事前確認
変更前バックアップ
作業
事後確認
切り戻し
設定ファイル（変更前・変更後）
No | 対象ファイル（フルパス） |  | 関連する 手順No | 変更前の内容（省略せずに記載） |  | 変更後の内容（省略せずに記載） |  |  |  | 備考